| Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police sp. z o.o. ul. Grzybowa 50, 72-010 police |  |
| --- | --- |

| Część III SIWZ | Opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |

Opis przedmiotu zamówienia

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
- Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę pn.:

Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla Inwestycji pn. „Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej i Deszczowej w Miejscowości Tanowo i Witorza- Etap III/ System Kanalizacji Sanitarnej Podciśnieniowej”

Znak sprawy: ZWIK/TT/3/17

współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Spis treści:

I.	Przedmiot zamówienia:	3

II.	Obowiązki i odpowiedzialność Inżyniera Kontraktu	4

III.	Zadania Inżyniera Kontraktu	5

IV.	Personel Inżyniera Kontraktu	9

V.	Zaangażowanie czasowe Inżyniera Kontraktu	10

VI.	Biuro Inżyniera Kontraktu	12

VII.	Raportowanie Inżyniera Kontraktu	13

VIII.	Dodatkowe informacje	15

# Przedmiot zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi Inżyniera Kontraktu w ramach Projektu  pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorze – Etap III/ System kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 zgodnie z niniejszą SIWZ (dalej: „Wymagania Zamawiającego”).

- Świadczenie usługi Inżyniera będzie polegało w szczególności na zarządzaniu, koordynacji i nadzorze inwestorskim nad kontraktem na roboty budowlane pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorze – Etap III/ System kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej ( zwanym dalej: „Kontraktem”).

- Kontrakt realizowany będzie w formule wybuduj, przez Wykonawcę wyłonionego w postępowaniach o udzielenie zamówienia.

- Przewidywane terminy realizacji Kontraktu:

- podpisanie umowy z Wykonawcą - 20.12.2017 r,

- termin zakończenia Kontraktu – 30.04.2019 r.

Zamawiający zastrzega, iż wskazane powyżej przewidywane terminy realizacji Kontraktu mają charakter poglądowy. Wobec powyższego wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą być świadomi, iż ww. przewidywany termin zawarcia oraz termin zakończenia realizacji Kontraktu mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w szczególności w związku z przedłużeniem się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzającego jego zawarcie. Okoliczność ta nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

- Inżynier będzie wykonywał swoje usługi zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, w ścisłej współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji Kontraktu (łącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi za wady) oraz w sposób wynikający z Kontraktu.

- Inżynier będzie odpowiedzialny za prowadzenie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm. – dalej: „Prawo Budowlane”), koordynację prac projektowych oraz robót budowlanych poprzez administrowanie, monitorowanie, rozliczanie i zarządzanie Kontraktem, na każdym etapie jego realizacji, w sposób zgodny z:

- obowiązującymi przepisami prawa polskiego, w tym w szczególności – ustawami: Kodeks Cywilny, Prawo Budowlane i Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisami do nich wykonawczymi,

- zasadami realizacji Projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020,

- zawartymi umowami i porozumieniami dotyczącymi realizacji Projektu.

- Inżynier zapewni personel posiadający odpowiednie uprawnienia, kwalifikację zawodowe, doświadczenie oraz organizację i utrzymanie zaplecza logistycznego przez cały okres realizacji Umowy oraz będzie obecny na terenie budowy przez cały czas trwania Kontraktu, zgodnie z dalszymi wymaganiami Zamawiającego i wskazanymi w Instrukcji dla Wykonawców.

- Inżynier będzie współpracował ze wskazanymi przez Zamawiającego pracownikami Zamawiającego i z wyznaczonymi przez Zamawiającego Konsultantami zewnętrznymi w sposób, który zapewni prawidłową realizację nadzorowanych robót budowlanych, dostaw i usług.

- Inżynier będzie podlegał bezpośrednio wyznaczonemu przez Zamawiającego Koordynatorowi Kontraktu.

- Usługi Inżyniera będą oceniane pod kątem terminowości i rzetelności wypełnianych obowiązków oraz zaangażowania sił i środków zgodnie z zawartą Umową.

- Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

71.00.00.00-8	Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne,

71.24.70.00-1	Nadzór nad robotami budowlanymi,

71.24.80.00-8	Nadzór nad projektem i dokumentacją,

71.31.80.00-0	Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne,

71.54.00.00-5	Usługi zarządzania budową,

71.63.00.00-3	Usługi kontroli i nadzoru technicznego,

74.23.15.40-4	Usługi nadzoru budowlanego,

74.26.41.00-8	Usługi zarządzania projektem budowlanym.

# Obowiązki i odpowiedzialność Inżyniera Kontraktu

Podstawowe obowiązki i odpowiedzialność Inżyniera określone w rozdziale I niniejszego OPZ, obejmują ramach Kontraktu minimum następujące zasady i wymagania:

- Inżynier będzie organizował pracę w taki sposób, aby Kontrakt postępował zgodnie z postanowieniami zawartego Kontraktu.

- Inżynier odpowiada za administrowanie, monitorowanie, rozliczanie i zarządzanie Kontraktem, na każdym etapie jego realizacji, w sposób zgodny z Wymaganiami Zamawiającego.

- Inżynier jest zobowiązany zapewnić, aby wykonanie rzeczowe i finansowe rozliczenie Kontraktu nastąpiło zgodnie z zasadami prowadzenia rozliczeń oraz stosowanymi regulacjami na podstawie Umowy o dofinansowanie Projektu.

- Inżynier zapewni, że będą realizowane odpowiednie postanowienia Kontraktu.

- Inżynier działa zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami przekazanymi mu przez Zamawiającego.

- Inżynier będzie stosownie do przypadku sporządzać, opiniować, rekomendować, uzgadniać, zatwierdzać, weryfikować wszędzie tam gdzie jest to wymagane dokumenty związane z nadzorowanym Kontraktem w sposób i terminie w nim określonym.

- Inżynier uwzględni w swoich działaniach czas niezbędny na konsultacje z Zamawiającym, tak aby konsultacja przypadła przynajmniej w połowie okresu niezbędnego na dokonanie uzgodnień.

- Inżynier jest zobowiązany zapewnić, aby cała korespondencja pomiędzy wykonawcami lub podwykonawcami Kontraktu i Inżynierem dotycząca wszystkich czynności na Kontrakcie była wysyłana do wiadomości Zamawiającego.

- Inżynier zobowiązany jest zatrudnić niezbędny personel, wymagany dla poprawnej realizacji Umowy, który musi posiadać odpowiednie uprawnienia, wiedzę oraz praktykę zawodową dostosowaną do stopnia skomplikowania nadzorowanych Kontraktu.

- Inżynier będzie zobligowany w zależności od przypadku do organizacji, udziału w spotkaniach, naradach, konferencjach związanych z realizacją procesu inwestycyjnego oraz odbywania krótkoterminowych wyjazdów na konsultacje zewnętrzne.

- Inżynier zobowiązany jest ustalić bieżący kontakt telefoniczny i elektroniczny, pod którym będzie przyjmował na bieżąco pytania dotyczące realizacji Kontraktu oraz inicjować działania zmierzające do popularyzacji informacji i promocji realizowanego procesu inwestycyjnego.

- Inżynier jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie i wdrażanie przepisów związanych z administrowaniem, finansowaniem, realizacjom i zarządzaniem nadzorowanym Kontraktem na podstawie Umowy o dofinansowanie Projektu oraz monitorować i wprowadzać na bieżąco wszelkie zmiany w obowiązujących dokumentach programowych, przepisach i normach.

- Inżynier przedłoży Zamawiającemu wszystkie opinie, raporty, rekomendacje i inne dokumenty wymagane niniejszą Umową w terminie 7 dni od zaistnienia okoliczności prowadzących do ich opracowania, chyba, że w pozostałych w Wymaganiach Zamawiającego określono inaczej, bądź w terminie wskazanym w pisemnym poleceniu Zamawiającego.

- Inżynier jest zobowiązany udokumentować przed Zamawiającym wszystkie wyniki podjętych czynności.

# Zadania Inżyniera Kontraktu

Podstawowe zadania Inżyniera Kontraktu określone w rozdziale I niniejszego OPZ, obejmują w ramach Kontraktu wykonywanie na bieżąco co najmniej następujących czynności:

    - W zakresie przygotowania do realizacji:

- Inżynier sprawdzi zgodność i kompletność dokumentacji Zamawiającego dla  Kontraktu, w tym w szczególności opisów przedmiotu zamówienia,

- Inżynier dokona sprawdzenia posiadania, poprawności oraz zgodności z Kontraktem wymagany od wykonawcy Kontraktu ubezpieczeń jego aktualności i wystarczalności,

- Inżynier dokona sprawdzenia posiadania, poprawności oraz zgodności z Kontraktem wymaganych od wykonawcy Kontraktu zabezpieczeń należytego wykonania Kontrakty jego aktualności i wystarczalności,

- Inżynier dokona sprawdzenia posiadania, poprawności oraz zgodności z Kontraktem wymaganych od wykonawcy Kontraktu, uprawnień ich aktualności i wystarczalności,

- Inżynier dokona sprawdzenia poprawności oraz wystarczalności wszystkich posiadanych zezwoleń, pozwoleń, warunków,

- Inżynier przygotuje listę wszystkich wymaganych w ramach nadzorowanego Kontraktu zezwoleń, pozwoleń, warunków oraz innych dokumentów niezbędnych do prowadzenia robót i opracuje harmonogram ich pozyskania oraz będzie dokonywał jego aktualizacji w trakcie realizacji Kontraktu,

- Inżynier wykona inspekcję terenu budowy, w tym dokona sprawdzenia i weryfikacji osnowy geodezyjnej oraz innych istotnych elementów dla prawidłowej realizacji Kontraktu,

- Inżynier wykonana w formie cyfrowej pełną dokumentację fotograficzną terenu budowy oraz przyległej infrastruktury.

    - W zakresie wykonawstwa i odbiorów nadzorowanego Kontraktu:

- Inżynier zapewni profesjonalny i kompletny nadzór inwestorski nad Kontraktem,

- Inżynier będzie egzekwować postanowienia Kontraktu w imieniu Zamawiającego,

- Inżynier będzie sprawował nadzór, koordynował działania i udzieli niezbędnego wsparcia wykonawcy Kontraktu na każdym etapie realizacji Kontraktu, w tym uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji, zezwoleń, warunków, opinii.

- Inżynier zobowiązany jest do współpracy z autorami opisu przedmiotu zamówienia dla Kontraktu i uzyskania koniecznych analiz, opinii, wyjaśnień, zmian,

- Inżynier będzie zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym proponowanych metod wykonania robót, dostaw i usług zaproponowanych przez wykonawcę Kontraktu,

- Inżynier zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym i zapewnienia zgodności wykonania dokumentacji projektowej i dokumentów budowy przygotowanych przez Wykonawcę z Wymaganiami Zamawiającego,

- Inżynier zobowiązany jest do zweryfikowania skuteczności nabycia przez Zamawiającego praw do dokumentacji projektowych i innych utworów wykonywanych w ramach Kontraktu,

- Inżynier będzie zobowiązany w imieniu Zamawiającego do przekazania Terenu Budowy wykonawcy Kontraktu,

- Inżynier będzie zobowiązany do sprawdzenia prawidłowości wytyczenia robót przez wykonawcę Kontraktu,

- Inżynier będzie zobowiązany do weryfikacji i zapewnienia zgodności prowadzonych robót z dokumentacją projektową oraz Wymaganiami Zamawiającego, jak również uzyskanymi pozwoleniami i innymi decyzjami administracyjnymi, uzgodnieniami, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej,

- Inżynier zapewni żeby wykonawcy Kontraktu każdorazowo z odpowiednim wyprzedzeniem, zawiadamiali zarządcę terenu o rozpoczęciu robót,

- Inżynier zapewni stałą kontrolę wszystkich dokumentów budowy,

- Inżyniera będzie obecny na terenie budowy przez okres niezbędny do skutecznego nadzoru realizowanych robót, dostaw i usług, w sposób zapewniających ich ciągłość,

- Inżynier będzie zobowiązany do wykonywania i archiwizowania dokumentacji fotograficznej budowy w formie cyfrowej (min. 30 zdjęć dziennie w jakości 12mpix), odzwierciedlającej sytuację i postęp prac,

- Inżynier będzie kontrolował stan mobilizacji wykonawcy Kontraktu i zapewnienia sprzętu dla wykonywanych robót budowlanych, dostaw i usług,

- Inżynier jest zobowiązany do formułowania zaleceń dotyczących wszelkich certyfikatów, atestów, dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, gwarancji, praw własności itp.,

- Inżynier zapewni stałą kontrolę rzeczową i jakościową nad dostawami materiałów budowlanych, urządzeń i innych dostaw na Kontrakcie oraz sposobu składowania i przechowywania dostarczonych przez wykonawcę Kontraktu materiałów, urządzeń i innych dostaw,

- Inżynier zapewni kontrolę wykonania Kontraktu sprawdzającą prawidłowość i jakość wykonywanych robót, dostaw i usług, przy zachowaniu należytego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa,

- Inżynier będzie żądał od wykonawcy Kontraktu dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także dokonywał wstrzymania dalszych robót budowlanych, montażowych i dostaw w przypadku, gdy ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z Kontraktem lub decyzjami,

- Inżynier będzie zobowiązany do sprawowania nadzoru nad przeprowadzeniem wszelkich testów, prób, przeglądów i rozruchów oraz organizował dodatkowe testy jakości, jeśli to konieczne,

- Inżynier sprawdzi, poprawi w koniecznym zakresie, dokona zatwierdzenia i przyjęcia opracowanych przez wykonawcę Kontraktu wszelkich wymaganych instrukcji eksploatacyjnych,

- Inżynier będzie odpowiedzialny za dokonywanie stosownych uzgodnień z Nadzorem Autorskim oraz egzekwowanie zmian, uzupełnień w razie konieczności wprowadzenia uzupełnień lub zmian,

- Inżynier dopilnuje aby wykonawca Kontraktu wypełnił wszystkie obowiązku dotyczące zawierania umów o podwykonawstwo wynikające z Kontraktu i przepisów prawa,

- Inżynier w przypadku przerwania realizacji Kontraktu, wykona wszelkie czynności związane z tym przerwaniem, w tym co najmniej nadzór nad przejęciem placu budowy, nad robotami zabezpieczającymi,

- Inżynier dołoży wszelkich starań by zapobiec roszczeniom ze strony wykonawcy Kontraktu skierowanym do Zamawiającego i innych uczestników biorących udział w realizacji Projektu,

- Inżynier sprawdzi pod względem jakości, kompletności i prawidłowości dokumenty wymagane do odbioru przedłożone przez wykonawcę Kontraktu,

- Inżynier przeprowadzi z wykonawcą Kontraktu odbiory częściowe robót zanikających i ulegających zakryciu i końcowe odbiór robót na Kontrakcie oraz inne wymagane Kontraktem, z których sporządzi protokoły. Inżynier zobowiązany będzie do poinformowania Zamawiającego o terminach ww. odbiorów,

- Inżynier dokona przeglądu, zaopiniuje i oceni dokumentację odbiorową: dokumentację powykonawczą wymaganą odpowiednimi przepisami jej kompletność, zgodność ze stanem faktycznym, poprawność formalną, oświadczenia wykonawcy Kontraktu.

    - W zakresie rozliczenia rzeczowego i finansowego nadzorowanego Kontraktu:

- Inżynier odpowiada za takie zarządzanie finansowe Kontraktem, które zapewni realizację Projektu w zaplanowanym czasie i budżecie.

- Inżynier przekaże wykonawcy Kontraktu w porozumieniu z Zamawiającym wszystkie wymagania dotyczące rozliczenia rzeczowego i finansowego Kontraktu,

- Inżynier odpowiada za uzgodnienie, sporządzenia, monitorowanie i aktualizację Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego Kontraktu i Planu Płatności przez wykonawcę Kontraktu,

- Inżynier będzie sprawdzał i zatwierdzał ilości i wartości robót, dostaw usług na Kontrakcie,

- Inżynier będzie weryfikował, a następnie zatwierdzał raporty wykonawcy Kontraktu,

- Inżynier dokona rozliczenia Kontraktu w przypadku jego przerwania z jakiejkolwiek przyczyny,

- Inżynier podejmie niezbędne działania wynikające z postanowień Kontraktu, celem ochrony Zamawiającego przed podwójną płatnością wynagrodzenia za prace podwykonawców,

- Przygotowanie w terminach podanych przez Zamawiającego wszelkich dokumentów niezbędnych dla rozliczenia Projektu dla Zamawiającego i instytucji finansujących Projekt.

    - W zakresie prowadzenia monitoringu, koordynacji działań i współpracy:

- Inżynier będzie zobowiązany do organizowania z udziałem wykonawcy Kontraktu, Nadzoru Autorskiego, Zamawiającego i innych uczestników procesu inwestycyjnego okresowych narad na Terenie Budowy, Narad Technicznych, Rad Budowy dotyczących wszystkich zagadnień mających wpływ na postęp Kontraktu oraz bieżącego sporządzania i uzgodnienia protokołu z przebiegu tych narad,

- Inżynier jest zobowiązany do sprawowania bieżącego monitoringu postępu Kontraktu wraz z raportowaniem,

- Inżynier odpowiada za koordynację wykonania Kontraktu oraz współpracę ze wszystkimi stronami zaangażowanymi w realizację procesu inwestycyjnego,

- Inżynier jest zobowiązany do stałej współpracy i informowania Zamawiającego o wszystkich podejmowanych czynnościach związanych z nadzorowanym Kontraktem oraz wykonaniem niniejszej Umowy,

- Inżynier jest zobowiązany do stałej współpracy i informowania Zamawiającego o działaniach wszystkich podmiotów uczestniczących w realizacji nadzorowanego Kontraktu,

- Inżynier będzie dążył do eliminacji sporów związanych z realizacją Kontraktu, oceniał problemy i roszczenia, zapobiegał opóźnieniom,

- Inżynier będzie na bieżąco sprawdzał uprawnienia i aktualność wszystkich dokumentów Kontraktowych,

- Inżynier będzie monitorował wszelkie wskaźniki realizacji Projektu związane z nadzorowanym Kontraktem i sygnalizował wszelkie zagrożenia z należytym wyprzedzeniem,

- Inżynier powiadomi pisemnie Zamawiającego o każdym opóźnieniu na Kontrakcie i planowanych płatności, wskaże przyczyny oraz zastosowane przez wykonawcę nadzorowanego Kontraktu metody naprawcze,

- Inżynier będzie nadzorował uzyskanie przez wykonawcę Kontraktu wszelkich pozwoleń w tym: zmianę pozwolenia na budowę, uzyskanie na pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszeń rozpoczęcia, zakończenia robót na Kontrakcie,

- Inżynier także będzie na polecenie Zamawiającego przygotowywał, udostępniał i kompletował wszelkie dokumenty niezbędne dla kontroli związanych z realizacją procesu inwestycyjnego jakim będzie podlegał Zamawiający i jeżeli będzie to konieczne udzielał wszelkich niezbędnych wyjaśnień instytucjom kontrolującym.

- Inżynier wyznaczy spośród personelu kluczowego  jednego z inspektorów nadzoru  jako koordynatora ich czynności na budowie, stosownie do treści art. 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zamawiający preferuje na koordynatora czynności inspektora nadzoru w branży sanitarnej.

    - W zakresie opiniowania, opracowania i obiegu dokumentów:

- Inżynier będzie prowadził i przechowywał korespondencję i wszelkie niezbędne dokumenty dotyczące nadzorowanego Kontraktu oraz niniejszej Umowy,

- Inżynier będzie kontrolować i odpowiadać za obieg i dystrybucję dokumentów Kontraktowych,

- Inżynier opracuje i przekaże wykonawcy Kontraktu niezbędne wzory dokumentów,

- Inżynier zweryfikuje i zaopiniuje przedłożone przez wykonawcę Kontraktu dokumenty wymagane nadzorowanym Kontraktem,

- Inżynier zapewni przygotowanie przez wykonawcę Kontraktu, uzgodnienie i stosowanie projektu umowy z podwykonawcą,

- Inżynier będzie zobowiązany do opiniowania i rekomendowania wszystkich zmian w planach i dokumentacji służącej do opisu przedmiotu zamówienia Kontraktu, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania robót budowlanych,

- Inżynier zobowiązany jest opiniować, rekomendować, dokonywać weryfikacji i analizy rysunków, dokumentacji projektowej, dokumentacji wykonawczej i innych dokumentów wykonawczych, specyfikacji, obliczeń, instrukcji eksploatacyjnych i innych sporządzanych przez wykonawcę Kontraktu z pisemnymi komentarzami dla Zamawiającego,

- Inżynier powiadomi niezwłocznie Zamawiającego o powstałych roszczeniach wykonawcy Kontraktu, przedłoży Zamawiającemu wszelkie dokumenty związane z roszczeniem wraz z analizą i opinią o sposobie rozwiązania i skutkach, w tym zakresie, kosztach i terminach,

- Inżynier zobowiązany jest do zaopiniowania każdej propozycji zmiany do Kontraktu pod względem finansowym, formalnym, prawnym i rzeczowym z podaniem skutków oraz do przygotowania wszystkich odpowiednich dokumentów dotyczących zmiany do Kontraktu, w tym Protokoły Konieczności i Negocjacji,

- Inżynier będzie dokonywał oceny i weryfikacji propozycji robót nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do wykonania przez wykonawcę Kontraktu w zakresie finansowym, rzeczowym, formalnym i prawnym, w tym w szczególności oceny zgodności z Prawem Zamówień Publicznych i zasadami realizacji Projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020,

- Inżynier zobowiązany jest przygotować aneksy do Kontraktu wraz z uzasadnieniem faktycznym, formalno-prawnym oraz z wyceną i przedłożyć ich projekty Zamawiającemu w terminie umożliwiającym wprowadzenie zmiany zgodnie z warunkami Kontraktu i przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy zapewnieniu ciągłości realizacji robót, dostaw i usług na Kontrakcie,

- Inżynier zobowiązany jest przygotować informacje i dane do nowego zamówienia zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych i zasadami realizacji Projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, jeśli zajdzie konieczność jego udzielenia dla prawidłowej realizacji nadzorowanych Kontraktu, wraz z uzasadnieniem faktycznym, formalnym, rzeczowym dowodzącym spełnienie przesłanek Prawa Zamówień Publicznych do udzielenia zamówienia, wyceną wartości zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy w terminie umożliwiającym udzielenie zamówienia w czasie i w sposób niezbędny dla zachowania ciągłości realizacji inwestycji,

- Inżynier będzie zobowiązany opracować opinie w zakresie finansowym, rzeczowym, formalnym i prawnym w celu zapewnienia prawidłowej realizacji inwestycji, na każdy pisemny wniosek Zamawiającego.

- Inżynier dokona zaklasyfikowania środków trwałych wg KST- GUS, sporządzi i przekaże Zamawiającemu niezbędne dane dla wystawienia dokumentów OT,

    - W zakresie informacji i promocji:

- Inżynier jest zobowiązany do przestrzegania Wytycznych w zakresie informacji i promocji obowiązujących przy realizacji Projektu,

- Inżynier jest zobowiązany do egzekwowania od wykonawców robót, przestrzegania Wytycznych w zakresie informacji i promocji obowiązujących przy realizacji Projektu,

- Inżynier jest zobowiązany na każdym etapie realizacji projektu informować wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego o współfinansowaniu Projektu,

- Inżynier ma obowiązek stosować prawidłowe oznaczenia, o których mowa w Wytycznych w zakresie informacji i promocji,

- Inżynier sprawuje nadzór nad montażem i utrzymaniem w należytym stanie tablic informacyjnych i pamiątkowych,

- Inżynier zobowiązany jest dokumentować wszystkie działania informacyjne i promocyjne projektu.

    - W zakresie zgłaszania wad:

- Inżynier wyegzekwuje od wykonawcy Kontraktu wykonanie wszelkich postanowień gwarancyjnych oraz w ramach odpowiedzialności z rękojmi za wady,

- Inżynier odpowiada za wykonanie przeglądu zrealizowanego Kontraktu,

- Inżynier będzie przekazywał pisemną informację Zamawiającemu z każdego dokonanego przeglądu gwarancyjnego, a także z wszelkich innych czynności i będzie prowadzić ewidencję występujących wad oraz sposobów i czynności podjętych w celu ich usunięcia,

- Inżynier odpowiada za powiadamianie wykonawcy Kontraktu o wykrytych wadach oraz określenie zakresu robót, dostaw i usług niezbędnych do wykonania celem usunięcia tych wad wraz z podaniem wymaganych terminów ich wykonania,

- Inżynier będzie egzekwować usunięcie stwierdzonych wad przez wykonawcę nadzorowanego Kontraktu,

- Inżynier jeśli zajdzie taka potrzeba w porozumieniu z Zamawiającym przygotuje zlecenie usunięcia wad innemu wykonawcy wraz z przygotowaniem dokumentacji opisującej zakres prac oraz z wyliczeniem szacunkowej wartości tych prac,

- Inżynier jeśli zajdzie taka potrzeba będzie nadzorować usunięcie stwierdzonych wad przez innych wykonawcę,

- Inżynier będzie nadzorował i wdrażał wszystkie postanawiania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu.

# Personel Inżyniera Kontraktu

- Inżynier przez cały okres realizacji Umowy zapewni personel, zgodnie z minimalnymi wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ. Fakt zapewnienia personelu nie jest jednoznaczny z wykonaniem zobowiązań Inżyniera wynikających z Umowy. W razie wystąpienia takiej potrzeby Inżyniera obciąża obowiązek zapewnienia personelu w liczebności niezbędnej do wykonania zobowiązań opisanych w OPZ.

- Inżynier będzie wykonywać swoje obowiązki w pierwszej kolejności przez personel wskazany w ofercie (dalej: „Personel Kluczowy”).

- W skład Personelu Kluczowego będą wchodzić:

- Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej,

- Inspektor nadzoru w branży drogowej,

- Inspektor nadzoru w branży sanitarnej, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

- Inspektor nadzoru w branży instalacyjnej specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

- Zamawiający wymaga aby na każde stanowisko Inżynier posiadał minimum 1 osobę. Zamawiający nie dopuszcza pełnienia przez 1 osobę kilku wyżej wskazanych funkcji jednocześnie.

- Dodatkowo Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na umowę o pracę w terminie 30 dni od dnia podpisania Umowy osoby na stanowisko Asystenta ds. administracyjnych w ramach Personelu Kluczowego.

- Wymieniony powyżej Personel Kluczowy nie wyczerpuje wymagań dla rzetelnego wypełnienia zobowiązań Inżyniera i winien być traktowany jako minimalne wymogi Zamawiającego.

- Inżynier powinien ocenić swoje potrzeby na każdym etapie nadzorowanego Kontraktu i zatrudnić niezbędny personel (dalej: „Personel Dodatkowy”), wymagany dla poprawnej realizacji Umowy, który musi posiadać odpowiednie uprawnienia, wiedzę oraz praktykę zawodową dostosowaną do stopnia skomplikowania nadzorowanego Kontraktu.

- Inżynier zapewni swojemu Personelowi Kluczowemu niezbędnego wsparcia i pomocy administracyjnej, finansowej, technicznej, prawnej ze strony Personelu Dodatkowego, który będzie niezbędny dla poprawnej realizacji Umowy oraz Kontraktu np. dodatkowi inspektorzy nadzoru, specjaliści; projektanci, inspektorzy nadzoru, specjaliści w innych branżach; radcy prawni oraz wszelkie inne osoby wg potrzeb.

- Inżynier w ramach niniejszego zamówienia zapewni w niezbędnym zakresie zakwaterowanie członków personelu Inżyniera w pobliżu miejsca realizacji zamówienia, niezbędne środki transportu oraz zaplecze logistyczne.

- Zasady dokonania ewentualnych zmian Personelu Kluczowego zostały określone w Umowie.

# Zaangażowanie czasowe Inżyniera Kontraktu

- Zamawiający wymaga, aby w okresie realizacji usługi Personel Kluczowy pozostawał w dyspozycji Zamawiającego co najmniej w następującym czasie:

- Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej (min. 1 osoba) - wymagana codzienna obecność na Terenie Budowy lub w Biurze Inżyniera, w okresie pracy Wykonawcy Kontraktu w czasie realizacji robót podlegających jego nadzorowi (łącznie co najmniej 6 godzin dziennie). Dyspozycyjność, o której mowa w zdaniu poprzednim może być ograniczona w przypadku okoliczności powodujących czasowy przestój w robotach, który zostanie potwierdzony przez Inżyniera i zaakceptowany przez Zamawiającego. Dodatkowo Zamawiający wymaga udziału w organizowanych spotkaniach, naradach w czasie realizacji robót podlegających jego nadzorowi.

- Inspektor nadzoru w branży drogowej (min. 1 osoba) - wymagana codzienna obecność na Terenie Budowy lub w Biurze Inżyniera, w okresie pracy  Wykonawcy  w czasie realizacji robót podlegających jego nadzorowi (łącznie co najmniej 6 godzin dziennie). Dyspozycyjność, o której mowa w zdaniu poprzednim może być ograniczona w przypadku okoliczności powodujących czasowy przestój w robotach, który zostanie potwierdzony przez Inżyniera i zaakceptowany przez Zamawiającego. Dodatkowo Zamawiający wymaga udziału w organizowanych spotkaniach, naradach w czasie realizacji robót podlegających jego nadzorowi.

- Inspektor nadzoru w branży sanitarnej (min. 1 osoba) - wymagana codzienna obecność na Terenie Budowy lub w Biurze Inżyniera, w okresie pracy Wykonawcy  w czasie realizacji robót podlegających jego nadzorowi (łącznie co najmniej 6 godzin dziennie). Dyspozycyjność, o której mowa w zdaniu poprzednim może być ograniczona w przypadku okoliczności powodujących czasowy przestój w robotach, który zostanie potwierdzony przez Inżyniera i zaakceptowany przez Zamawiającego Dodatkowo Zamawiający wymaga udziału w organizowanych spotkaniach, naradach w czasie realizacji robót podlegających jego nadzorowi.

- Inspektor nadzoru w branży elektrycznej (min. 1 osoba) - wymagana codzienna obecność na Terenie Budowy lub w Biurze Inżyniera, w okresie pracy Wykonawcy  w czasie realizacji robót podlegających jego nadzorowi (łącznie co najmniej 6 godzin dziennie). Dyspozycyjność, o której mowa w zdaniu poprzednim może być ograniczona w przypadku okoliczności powodujących czasowy przestój w robotach, który zostanie potwierdzony przez Inżyniera i zaakceptowany przez Zamawiającego Dodatkowo Zamawiający wymaga udziału w organizowanych spotkaniach, naradach w czasie realizacji robót podlegających jego nadzorowi.

- Zamawiający zweryfikuje zaangażowanie czasowe osób, o których mowa w  pkt V. 1 1-4 OPZ poprzez weryfikację listy obecności tych osób na Terenie Budowy. Jednocześnie osoby, o których mowa w pkt V. 1 1-4 OPZ są zobowiązane do potwierdzania swojej obecności na Terenie Budowy poprzez złożenie podpisu w momencie wejścia i wyjścia z Terenu Budowy na Ewidencji czasu pracy, zaś Inżynier zobowiązany jest do prowadzenia, przechowywania i udostępnia na każde wezwanie Zamawiającego Ewidencji czasu pracy osób, o których mowa w  pkt V. 1 1-4 OPZ.

- Zamawiający wymaga, aby obsługa Biura Inżyniera była zapewniona przez Inżyniera przez cały okres realizacji Kontraktu w godzinach 7.00-15.00 w dni robocze.

- Podane powyżej zaangażowanie personelu Inżyniera należy traktować jako minimalne. Rzeczywiste konieczne zaangażowanie personelu Inżyniera może być większe i wynikać będzie bezpośrednio z potrzeb i charakteru prowadzonych prac i robót.

- Niezależnie od powyższego wymaga się codziennej dostępności każdej osoby z Personelu Kluczowego przez środki zdalnej komunikacji (telefon, fax, e-mail) w całym okresie realizacji usługi.

- Dodatkowo dana osoba z Personelu Kluczowego stawi się w terminie i miejscu uprzednio uzgodnionym z Zamawiającym na naradach, spotkaniach, konferencjach związanych z realizacją Kontraktu oraz w każdym innym przypadku kiedy okaże się to konieczne dla zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy oraz nadzorowanego Kontraktu.

- Jednocześnie w trakcie realizacji Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania danej osoby z Personelu Kluczowego ad-hoc do rozwiązania konkretnego problemu.

- Każda nieobecność którejkolwiek osoby z Personelu Kluczowego w wymaganym przez Zmawiającego zakresie musi zostać usprawiedliwiona przez Inżyniera.

- Podczas nieobecności którejkolwiek osoby z Personelu Kluczowego w wymaganym czasie, spowodowanej urlopem, chorobą lub innym zdarzeniem losowym, Inżynier winien zapewnić zastępstwo, na okres pracy tej osoby. Propozycja zastępstwa, musi zostać zgłoszona Zamawiającemu w formie pisemnej wraz z informacjami potwierdzającym posiadane kompetencje na poziomie nie niższym niż wynika to z wymagań Zamawiającego, o których mowa w pkt 12.2.3 lit. b SIWZ oraz zaakceptowana przez Zamawiającego. W przypadku, gdy czasowe zastąpienie którejkolwiek z osób z Personelu Kluczowego wyniesie dłużej niż 26  dni roboczych w okresie roku kalendarzowego w trakcie realizacji Kontraktu od dnia podpisania Umowy, Zamawiający wymaga zmiany tej osoby z Personelu Kluczowego na inną osobę, a osoba ta musi spełniać wszystkie warunki określone dla jej funkcji wraz z doświadczeniem dodatkowym nie mniejszym niż zastępowana osoba wskazana w ofercie.

- Zamawiający na każdym etapie realizacji Umowy jest uprawniony do kontroli zachowania ciągłości pracy Personelu Kluczowego, jego zaangażowania czasowego, obecności oraz pozostawania w dyspozycji.

- Obowiązkowe minimalne zaangażowanie czasowe, w tym codzienny nadzór inwestorski będzie potwierdzony wpisami na listę obecności dostępną do wglądu Zamawiającego w Biurze Inżyniera.

- W okresie po wystawieniu przez Inżyniera Końcowego Protokołu Odbioru  końcowego dla Kontraktu, Zamawiający w związku z zapisem niniejszego punktu wymaga dostępności poszczególnych osób Personelu Kluczowego w zakresie niezbędnym do wydania Protokołu odbioru pogwarancyjnego (ostatecznego) dla nadzorowanego Kontraktu, co najmniej na każdym przeglądzie gwarancyjnym oraz na każde i uzasadnione przez Zamawiającego wezwanie, przez co należy rozumieć udostępnienie danej osoby z Personelu Kluczowego do rozwiązania konkretnego problemu na wniosek Zamawiającego.

- Praca Personelu Inżyniera w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni wolne od pracy nie będzie podlegała odrębnej zapłacie przez Zamawiającego. Inżynier uwzględni to w ryczałtowym wynagrodzeniu.

# Biuro Inżyniera Kontraktu

- Inżynier w terminie 30 dni od dnia podpisania Umowy zapewni organizację zaplecza logistycznego w granicach administracyjnych Tanowa, Polic lub Trzeszczyna i utrzyma go przez cały okres realizacji Umowy (dalej: „Biuro”).

- Wykonawca niezwłocznie po utworzeniu Biura winien poinformować o tym fakcie Zamawiającego, wskazując dokładne dane teleadresowe. Od tego momentu wszelka korespondencja z Inżynierem będzie prowadzona poprzez Biuro.

- Biuro powinno być czynne w dniu robocze od godz. 7.00 do 15.00

- Powierzchnia Biura jak i jego usytuowanie powinny pozwalać na sprawne operowanie w trakcie realizacji Umowy.

- Biuro powinno być wyposażone w niezbędne media, dostęp do łączności telefonicznej i internetowej, zostać umeblowane i wyposażone w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, w stopniu umożliwiającym wykonywanie w nim wszystkich obowiązków Inżyniera oraz w sposób zapewniający organizację pracy personelu Inżyniera, Rad Budowy, Narad Technicznych i innych spotkań związanych z realizacją nadzorowanego Kontraktu.

- Inżynier wyposaży Biuro w oprogramowanie wspierające codzienne procesy zarządzania Kontraktami w szczególności zbieranie, analizowanie, raportowanie i archiwizacje danych poprzez co najmniej:

- archiwizację i odtwarzanie dokumentów, zestawień, analiz i raportów,

- filtrowanie, wyszukiwanie potrzebnych informacji,

- analizowanie, tworzenie, przekształcanie i grupowanie dokumentów,

- rejestrację i identyfikację zmian danych,

- organizację poszczególnych zadań,

- przesyłanie raportów ze statusem danego dokumentu będącego w obiegu,

- szybki dostęp przez przeglądarkę internetową,

- zapewnienie pełnego bezpieczeństwa dostępu oraz ochrony danych,

- stosowanie haseł dostępu wraz z poziomem dostępu do poszczególnych danych,

przy czym do obowiązków Inżyniera będzie należała pełna obsługa i zarządzanie tym programem, z zastrzeżeniem, że do systemu będą mieli dostęp również pracownicy Zamawiającego.

- Wszystkie dokumenty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do przechowywania w Biurze. Dokumenty po zakończeniu realizacji Umowy zostaną przekazane Zamawiającemu.

- Inżynier ubezpieczy Biuro co najmniej od kradzieży, ognia, zalania.

- Pełne koszty wynajęcia, wyposażenia, ubezpieczenia i utrzymania biura wraz z opłatami, jak również wszelkie koszty związane z zakupem, wynajęciem, ubezpieczeniem i eksploatacją oprogramowania i wszystkich środków będą pokryte przez Inżyniera.

# Raportowanie Inżyniera Kontraktu

- Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do składania następujących raportów:

- Raportu Wstępnego,

- Raportu Miesięcznego,

- Raportu Końcowego,

- Raportu Ostatecznego (dalej łącznie: „Raporty”).

- Każdy Raport powinien zawierać, co najmniej:

- część ogólną, zawierającą:

- informacje o Umowie,

- informacje o Kontrakcie,

- rozdzielnik dokumentu,

- daty kluczowe realizacji Umowy,

- daty kluczowe realizacji Kontraktu,

- prezentację jednostek biorących udział w zarządzaniu Projektem oraz

- informacje dotyczące realizacji Umowy oraz Kontraktu, zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego,

- wszelkie inne niewyszczególnione przez Zamawiającego istotne informacje dotyczące zarówno Umowy jak i Kontraktu, niezbędne dla prawidłowego zarządzania i kontroli Kontraktu,

- zawierać załączniki, zgodnie z dokumentami przywołanymi w treści Raportu.

- Raport Wstępny – powinien zawierać, co najmniej:

- Informacje na temat przygotowania i mobilizacji Inżyniera, wraz z

- listą personelu,

- schematem organizacyjnym,

- listą kontaktową,

- metodyką wykonania usług,

- system komunikacji,

- informacjami o zasobach,

- harmonogramem,

- Procedury i wytyczne dotyczące współpracy wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego,

- Wzory dokumentów, tj.:

- formularzy powiadomień, formularzy poleceń i korespondencji,

- raportów z inspekcji terenu budowy,

- protokołów odbiorów częściowych,

- raportów z badań jakości,

- przejściowych i końcowych protokołów odbioru robót, usług, dostaw,

- wszelkich innych dokumentów, zgodnych z Wymaganiami Zamawiającego,

- Komentarze, uwagi, analizę i ocenę wszelkich dokumentów dostarczonych przez Zamawiającego dla Kontraktu,

- Analizę i ocenę ryzyka wraz z propozycją działań zabezpieczających,

- Raport Miesięczny – powinien zawierać minimum:

- sprawozdanie z realizacji Umowy, wraz z:

- informacjami o wykonanych usługach,

- danymi na temat zaangażowania zespołu Inżyniera,

- wszelkimi zmianami w przygotowaniu, zaangażowaniu i wykonaniu Umowy,

- sprawozdanie z nadzoru Inżyniera nad Kontraktem, wraz z:

- zakresem prac zrealizowanych w okresie sprawozdawczym,

- informacjami o rzeczywistym i planowanym postępie rzeczowym i finansowym Kontraktu,

- opisem robót, dostaw i usług realizowanych przez wykonawcę Kontraktu,

- analizę postępu prac objętych Kontraktem zgodnie z przyjętymi założeniami, wraz z rekomendacjami dalszego działania,

- informacje o podwykonawstwie, zasobach ludzkich, sprzęcie wykonawcy Kontraktu,

- wykazem oraz stanem płatności,

- zagadnieniami dotyczącymi wykonywanych robót, dostaw i usług przedstawiającymi występujące problemy, analizy, kontrole, napotkane trudności i środki zaradcze, zmiany i roszczenia Stron.

- Raport Końcowy – powinien zawierać minimum:

- pełne podsumowanie wszystkich działań podjętych przez Inżyniera,

- pełne podsumowanie wykonanego zakresu Kontraktu, osiągniętych wszystkich parametrów, wskaźników i efektów,

- zebranie i analizę wyników ze wszystkich Raportów,

- zestawienie zrealizowanych robót, dostaw i usług wraz z podaniem wielkości i jednostek charakterystycznych,

- analizę finansową wykonania Kontraktu

- wykaz oraz stan płatności,

- wyniki sprawdzenia i zatwierdzenia dokumentacji.

Dodatkowe wytyczne na temat zawartości Raportu Końcowego zostaną przekazane Inżynierowi Kontraktu pod koniec realizacji Projektu.

- Raport Ostateczny po upływie okresu gwarancji jakości Kontraktu – powinien zawierać minimum:

- odniesienie do Raportu Końcowego,

- oceną wypełnienia gwarancji i zwolnienia Zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu,

- wszystkie zdarzenia jakie miały miejsce w okresie gwarancji jakości Kontraktu pełne podsumowanie okresu gwarancji jakości Kontraktu,

- dodatkowe informacje o wykonaniu Kontraktu,

- informacje o koniecznych do wykonania czynności, zadań,

Dodatkowe wytyczne na temat zawartości Raportu Ostatecznego zostaną przekazane Inżynierowi Kontraktu pod koniec realizacji Projektu.

- Raporty powinny być sporządzone przez Inżyniera i przesyłane do Zamawiającego w terminach jak określono poniżej:

- Raport wstępny będzie sporządzony i przekazany do Zamawiającego w terminie 21 dni od daty podpisania Umowy.

- Raporty miesięczne będą sporządzane i przekazywane do Zamawiającego w terminie do 5 dnia każdego następnego miesiąca, licząc od daty zawarcia Kontraktu przy czym nie wcześniej, aniżeli od daty zawarcia Umowy.

- Raport Końcowy będzie przekazany Zamawiającemu w terminie 30 dni od odbioru końcowego Kontraktu.

- Raport Ostateczny będzie sporządzony i dostarczony Zamawiającemu w ciągu 30 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji dla Kontraktu.

- Raporty powinny być przekazywane zgodnie z poniższymi wytycznymi:

- Raporty do zatwierdzenia przez Zamawiającego będą przekazywane w formie elektronicznej, w wersji edytowanej wraz z wszystkimi załącznikami.

- Zamawiający, w terminie do 30 dni od otrzymania Raportu, powiadomi Inżyniera Kontraktu o zatwierdzeniu lub odrzuceniu Raportu z podaniem przyczyn jego odrzucenia.

- Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do Raportu w terminie 30 dni od daty jego otrzymania, Raport będzie uważany za zatwierdzony przez Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany wprowadzane do Raportów będą dokonywane w trybie rejestru zmian.

- Zatwierdzony przez Zamawiającego Raport z zaakcentowanymi zmianami Inżynier dostarczy w 2 egzemplarzach w wersji papierowej w odpowiednio oznaczonych segregatorach i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej, wraz z wszystkimi załącznikami na elektronicznym nośniku danych.

- Raporty będą przygotowane, z uwzględnieniem wskaźników monitoringu rzeczowego i finansowego Kontraktu oraz dla potrzeb opracowania sprawozdań okresowych Zamawiającego i analizy zgodności wykonywanego zakresu i osiąganych parametrów z zakresem i parametrami podanymi w Umowie o dofinansowanie.

- Zakres i forma raportów mogą ulec zmianie na wniosek Zamawiającego.

# Dodatkowe informacje

Inżynier obowiązany jest wykonywać wszystkie czynności określone w Wymaganiach Zamawiającego, w ramach określonego w umowie wynagrodzenia.