## Wieloletnie Inwestycje
Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLV/350/01 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 grudnia 2001r. roku
WYKAZ WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH NA LATA 2002 - 2006
Dział | Rozdział | Lp | Inwestor-koordynator Nazwa zadania | Okres realizacji |  | Nakłady finansowe w złotych
|  |  |  | początek | koniec | ogółem | do 2001 (włącznie) | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Wydział Techniczno-Inwestycyjny Modernizacja kotłowni PEC w Policach
400 | 40001 | 1 | Etap I - przyłacze gazowe, stacja redukcyjna gazu, wymiana kotła | 2001 | 2005 | 4500000 | 35000 | 647600 | 1717400
|  |  | Etap II - wymiana drugiego kotła | [6 empty] | 1100000 | 1000000
400 | 40002 | 2 | Wydział Techniczno-Inwestycyny. Ochrona zasobów wód a). Stacja uzdatniania wody w Tanowie b). Stacja uzdatniania wody - Grzybowa, Police Faza realizacji: projektowanie Czas realizacji: 1996 - 2004 Źródło finansowania: GFOŚiGW, WFOŚiGW, PHARE CBC - dotacja, AWRSP - dotacja. Cel: Poprawa jakości wody pitnej. | 1996 | 2004 | 15000000 | 1251871 | 1000000 | 6500000 | 6248129
600 | 60014 | 3 | Wydzaił Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Przebudowa skrzyżowania Piłsudskiego-Siedlecka-Grzybowa (rondo) Faza realizacji: wykonawstwo Czas realizacji: 2001 - 2002 Źródło finansowania: budżet | 2001 | 2002 | 1897000 | 187.000 | 1710000
600 | 60016 | 4 | Wydzaił Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Police Faza realizacji: wykonawstwo Czas realizacji : 2000 - 2004 Żródło realizacji : GFOŚiGW, Budżet | 2000 | 2004 | 1700000 | 389119 | 150000 | 600000 | 560881
630 | 63003 | 3 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny Prace refulacyjne przy brzegu zalewu Szczecińskiego w Trzebieży Faza realizacji : projekt Czas realizacji: 2000-2003 Źródło finansowania: GFOŚiGW, WFOŚiGW , PHARE CBC-dotacja, fundusze komercyjne. Cel: Stworzenie warunków do wypoczynku, sportu i rekreacji | 2000 | 2004 | 4250000 | 20785 | 51500 | 2177715 | 2000000
630 | 63003 | 5 | Wydzaił Techniczno-Inwestycyjny Prace refulacyjne przy brzegu zalewu Szczecińskiego w Trzebieży Faza realizacji: projektowanie Czas realizacji : 2000 - 2003 Żródło finansowania : GFOŚiGW, WFOŚiGW, PHARE CBC - dotacja, fundusze komercyjne Cel: Stworzenie warunków do wypoczynku, sportu i rekreacji | 2000 | 2003 | 4250000 | 20785 | 51500 | 2177715 | 2000000
700 | 70095 | 6 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny Budynek mieszkalny przy ul. Sikorskiego w Policach Faza realizacji: Wykonawstwo Czas realizacji: 2002 - 2003 Źródło finansowania: budżet Cel: Poprawa sytuacji mieszkaniowej w gminie | 2002 | 2004 | 6000000 | 98842 | 1200000 | 2701158 | 2000000
801 | 80110 | 7 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny Zagospodarowanie terenu przy SP Nr 2 w Policach przy ul. Cisowej Faza realizacji: Wykonawstwo Czas realizacji: 2001 - 2003 Źródło finansowania: budżet Cel: Zaspokojenie potrzeb w zakresie szkolnictwa | 2001 | 2003 | 500000 | 12920 | 120000 | 367080
801 | 80110 | 8 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny Sala gimnastyczna w Gimnazjum nr 1 w Policach - ul. Tanowska Faza realizacji : przedinwestycyjna Czas realizacji: 2001 - 2002 Źródło finansowania : budżet. Cel: Zaspokojenie potrzeb w zakresie szkolnictwa. | 2001 | 2003 | 3000000 | 63720 | 500000 | 2436280
801 | 80110 | 9 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny Gimnazjum w Trzebieży Etap I - budynek dydaktyczny, zagospodarowanie terenu Faza realizacji : projekt, wykonawstwo Czas realizacji : 2000 - 2003 Źródło finansowania : budżet Cel : Zaspokojenie potrzeb w zakresie szkolnictwa | 2000 | 2004 | 5000000 | 61660 | 2000000 | 1938340
|  |  | Etap II - aula Faza realizacji: wykonawstwo Czas realizacji: 2004 Źródło finasowania: budżet Cel: Zaspokojenie potrzeb w zakresie kultury | [6 empty] | 1000000
851 | 85121 | 10 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny Przebudowa WOZ w Trzebieży przy ulicy Kościuszki 15 Faza realizacji: wykonawstwo Czas realizacji: 2001-2002 Źródło finansowania: GFOŚiGW, budżet Cel: Zaspokojenie potrzeb w zakresie służby zdrowia | 2001 | 2002 | 425158 | 225158 | 200000
Wydział Techniczno-Inwestycyjny Transgraniczna ochrona zasobów wód podziemnych - Kanalizacja gminy Police EtapI
900 | 90001 | 11 | 1. Przesył ścieków z Trzebieży do oczyszczalni Z.Ch.Police S.A. , Kanalizacja rozdzielcza ulic Konopnickiej i Kościuszki - wykonawstwo | 2000 | 2006 | 67000000 | 243289 | 3430000 | 10000000 | 10000000
2. Wykup gruntów
3. Inżynier kontraktu
4. Kanalizacja miejscowości: Police(Jasienica), Dębostrów, Niekłończyca, Drogoradz, Uniemyśl - projektowanie
|  |  | 5. Kanalizacja miejscowości: Police(Jasienica), Dębostrów, Niekłończyca, Drogoradz, Uniemyśl, Trzebież - wykonawstwo | [7 empty] | 22000000 | 21326000
Faza realizacji: projektowanie i wykonawstwo Czas realizacji: 2000 - 2006 Źródło finansowania: GFOŚiGW, PHARE CBC - dotacja, WFOŚiGW Cel: Uporządkowanie gospodarki ściekowej
(Etap II - Kanalizacja miejscowości Trzeszczyn, Tanowo - realizacja po roku 2006)
900 | 90001 | 12 | Wydział Techniczno- Inwestycyjny Uzbrojenie terenu przy ul. Piłsudskiego w Policach (nowe osiedle) I etap - kanalizacja sanitarna II etap - sieć wodociągowa, energetyczna, telefoniczna, kanalizacja deszczowa, drogi Faza realizacji : wykonawstwo Czas realizacji : 2000r. - 2004r. Źródło realizacji : GFOŚiGW | 2000 | 2004 | 6000000 | 65852 | 500000 | 3000000 | 2434148
900 | 90001 | 13 | Wydział Techniczno- Inwestycyjny Uzbrojenie ul. Warszawskiej w Pilchowie - projekt i wykonanie | 2002 | 2003 | 1500000 |  | 455000 | 1045000
900 | 90001 | 14 | Wydział Techniczno- Inwestycyjny Uzbrojenie ul. Wiejskiej w Pilchowie - projekt i wykonanie | 2002 | 2004 | 600000 |  | 30000 | 300000 | 270000
900 | 90001 | 15 | Wydział Techniczno- Inwestycyjny Uzbrojenie ul. Zielonej w Pilchowie - projekt i wykonanie | 2002 | 2004 | 1000000 |  | 50000 | 500000 | 450000
900 | 90002 | 16 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym Faza realizacji : realizacja Czas realizacji : 1998 - 2001 Źródło finansowania : GFOŚiGW, PFOŚiGW, WFOŚiGW, NFOŚiGW. Cel : Uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi. | 1998 | 2002 | 14841000 | 14491000 | 350000
900 | 90015 | 17 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny Budowa oświetlenia w Trzeszczynie Faza realizacji: wykonwstwo Źródło finansowania: budżet | 2001 | 2002 | 49430 | 46430 | 3000
900 | 90095 | 18 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny Modernizacja gminnego targowiska w Policacach przy ul. PCK | 2001 | 2006 | 2500000 | 39040 | 300000 | 700000 | 700000 | 700000 | 60960
926 | 92601 | 19 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny. Kompleks rekreacyjno-sportowego przy SP nr 8 ul. Piaskowa I etap Projekt wykonawczy-zrealizowany w 2000 r. Realizacja-makroniwelacja, prace przygotowawcze pod budowę stadionu, budowa stadionu | 2000 | 2006 | 10000000 | 119235 | 1000000 | 3000000
|  |  | II etap Budowa budynku socjalno-gospodarczego Czas realizacji : 2000 - 2003 Źródło finansowania : budżet, UKFiT. Cel : Zaspokojenie potrzeb w zakresie sportu i rekreacji. | [6 empty] | 2500000 | 2500000 | 880765
|  |  |  | RAZEM : |  | 150012588 | 17184706 | 13748600 | 39160688 | 31263158 | 26200000 | 22267725