## 6-Wieloletn. progr. inwest.
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/45/03 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 marca 2003 roku
WYKAZ WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH NA LATA 2003 - 2008
L.p. | Dział | Roz-dział | Nazwa programu wraz z wykazem zadań inwestycyjnych | Podmiot wykonujący | Okres realizacji |  | Nakłady finansowe na realizację zadania (w złotych)
[5 empty] | Od | Do | Ogółem | Do 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA | [5 empty] | 5100000 | 53325 | 0 | 2000000 | 946675 | 1000000 | 1100000 | 0
1 | 400 | 40001 | Modernizacja kotłowni PEC w Policach Etap I-przyłącze gazowe, stacja redukcyjna gazu, wymiana kotła (3mln) Etap II-wymiana drugiego kotła (2,1mln) | Wydz. TI | 2001 | 2007 | 5100000 | 53325 |  | 2000000 | 946675 | 1000000 | 1100000
| DOSTARCZANIE I POPRAWA JAKOŚCI WODY | [5 empty] | 13253579 | 1444744 | 2300000 | 3400000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 108835
2 | 400 | 40002 | Stacja uzdatniania wody w Tanowie | Wydz. TI | 1998 | 2003 | 2354209 | Do 2002: 1104209; 2003: 1250000
3 | 400 | 40002 | Stacja uzdatniania wody przy ul.Grzybowej w Policach | Wydz. TI | 1996 | 2008 | 8500000 | 191165 | 200000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 108835
4 | 400 | 40002 | Wykonanie wodociągu w Leśnie Górnym | Wydz. TI | 2002 | 2003 | 399370 | Do 2002: 149370; 2003: 250000
5 | 400 | 40002 | Wodociąg przesyłowy Tanowo - Pilchowo | Wydz. TI | 2003 | 2004 | 2000000 | 2003: 600000; 2004: 1400000
| ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SIECI KOMUNIKACJI DROGOWEJ | [5 empty] | 4684349 | 720808 | 159414 | 3325000 | 479127 | 0 | 0 | 0
6 | 600 | 60014 | Przebudowa i modernizacja ul.Wyszyńskiego w Policach | Wydz. GKM | 2003 | 2004 | 1500000 | 2003: 60000; 2004: 1440000
7 | 600 | 60016 | Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Police | Wydz. GKM | 2000 | 2005 | 1700000 | Do 2002: 620873; 2004: 600000; 2005: 479127
8 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Szpilkowej w Pilchowie | Wydz. GKM | 2002 | 2003 | 114349 | Do 2002: 99935; 2003: 14414
9 | 600 | 60016 | Modernizacja ul. Usługowej w Policach | Wydz. GKM | 2003 | 2004 | 1270000 | 2003: 70000; 2004: 1200000
10 | 600 | 60016 | Budowa parkingów przy kościele i cmentarzu w Niekłończycy | Wydz. GKM | 2003 | 2004 | 100000 | 2003: 15000; 2004: 85000
| ROZBUDOWA BAZY TURYSTYCZNEJ | [5 empty] | 4250000 | 57603 | 200000 | 300000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 692397
11 | 630 | 63003 | Kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy w Trzebieży Etap I - odtworzenie alei spacerowej Etap II - uzbrojenie terenu + parkingi Etap III - odtworzenie plaży Etap IV - zaplecze hig.-sanit. plaży Etap V - zaplecze hig.-sanit. kampingu Etap VI - zespół rekreacji czynnej | Wydz. TI | 2000 | 2008 | 4250000 | 57603 | 200000 | 300000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 692397
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH | [5 empty] | 6000000 | 1275922 | 1250000 | 2000000 | 1474078 | 0 | 0 | 0
12 | 700 | 70095 | Budynki mieszkalne przy ul. Sikorskiego w Policach Etap I - budynek B Etap II - budynek A | Wydz. TI | 2000 | 2005 | 6000000 | Do 2002: 1275922; 2003: 1250000; 2004: 2000000; 2005: 1474078
| BUDOWA I MODERNIZACJA OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH | [5 empty] | 7293302 | 3407502 | 3885800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 801 | 80101 | Budowa boiska sportowego przy SP nr 2 w Policach | Wydz. TI | 2001 | 2003 | 183604 | Do 2002: 131604; 2003: 52000
14 | 801 | 80110 | Sala gimnastyczna przy Gimnazjum nr 1 w Policach | Wydz. TI | 2001 | 2003 | 2939829 | Do 2002: 856029; 2003: 2083800
15 | 801 | 80110 | Gimnazjum w Trzebieży Etap I - część dydakt. i zagosp. terenu | Wydz. TI | 2000 | 2003 | 4169869 | Do 2002: 2419869; 2003: 1750000
| TRANSGRANICZNA OCHRONA ZASOBÓW WÓD PODZIEMNYCH | [5 empty] | 45688620 | 864427 | 25506000 | 16171997 | 3146196 | 0 | 0 | 0
16 | 900 | 90001 | Kanalizacja gminy Police Etap I - Police, Dębostrów, Niekłończyca, Drogoradz, Uniemyśl Etap II - Trzebież | Wydz. TI | 2000 | 2004 | 36292870 | Do 2002: 292870; 2003: 24000000; 2004: 12000000
17 | 900 | 90001 | Uzbrojenie terenu przy ul. Piłsudskiego w Policach (nowe osiedle) Etap I - kanalizacja sanitarna Etap II - sieć wodociąg., energetyczna, telefoniczna, kanaliz. deszczowa, drogi | Wydz. TI | 2000 | 2005 | 6000000 | Do 2002: 533804; 2003: 1020000; 2004: 2300000; 2005: 2146196
18 | 900 | 90001 | Uzbrojenie ul. Warszewskiej w Pilchowie | Wydz. TI | 2002 | 2004 | 1500000 | 2004: 500000; 2005: 1000000
19 | 900 | 90001 | Uzbrojenie ul. Wiejskiej w Pilchowie | Wydz. TI | 2002 | 2004 | 895750 | Do 2002: 15750; 2003: 480000; 2004: 400000
20 | 900 | 90001 | Uzbrojenie ul. Zielonej w Pilchowie | Wydz. TI | 2002 | 2004 | 1000000 | Do 2002: 22003; 2003: 6000; 2004: 971997
| POPRAWA WARUNKÓW HANDLU I USŁUG | [5 empty] | 4000000 | 91022 | 20429 | 777710 | 777710 | 777710 | 777710 | 777709
21 | 900 | 90095 | Modernizacja gminnego targowiska w Policach przy ul. PCK | Wydz. TI | 2001 | 2008 | 4000000 | 91022 | 20429 | 777710 | 777710 | 777710 | 777710 | 777709
| ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ZAPLECZA KULTURALNEGO | [5 empty] | 280000 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 921 | 92109 | Zakup lokalu od SM "CHEMIK" na świetlicę RO nr 7 - Anny Jagiellonki | Wydz. GKM | 2002 | 2003 | 280000 | 2003: 280000
| ROZBUDOWA BAZY SPORTOWO-REKREACYJNEJ | [5 empty] | 8199682 | 3462182 | 940000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 797500 | 0
23 | 926 | 92601 | Kompleks rekreacyjno-sportowy przy SP nr 8 w Policach, ul. Piaskowa Etap I - stadion sportowy Etap II - budynek socjalno-gospodarczy Etap III - zagospodarowanie terenu | Wydz. TI | 2000 | 2007 | 8000000 | 3312500 | 890000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 797500
24 | 926 | 92601 | Budowa stanowiska dowodzenia na stadionie piłkarskim w Policach | Wydz. TI | 2002 | 2003 | 199682 | Do 2002: 149682; 2003: 50000
RAZEM : | [6 empty] | 98749532 | 11377535 | 34541643 | 28974707 | 10823786 | 5777710 | 5675210 | 1578941