## Inwestycje
Realizacja inwestycji w 2004 roku - część tabelaryczna.
L.p. | Roz-dział | Para-graf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Okres realizacji |  | Podmiot wykonujący | Planowane nakłady finansowe w 2004 roku |  |  | Wykonanie [ zł ] | Wykonanie [ % ] | Uwagi
|  |  |  | Od | Do |  | BUDŻET | GFOŚiGW | RAZEM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12
DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ | [6 empty] | 2995000 | 0 | 2995000 | 1147050 | 38.3
1 | 40002 | 6050 | Stacja uzdatniania wody przy ul.Grzybowej w Policach | 1996 | 2008 | Wydz.TI | 1750000 |  | 1750000 | 79700 | 4.55 | 1.750.000 (GFOŚiGW)
2 | 40002 | 6050 | Wodociąg przesyłowy Tanowo - Pilchowo | 2003 | 2004 | Wydz.TI | 490000 |  | 490000 | 425896 | 86.92 | 490.000 (GFOŚiGW)
3 | 40002 | 6050 | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Trzebieży - budowa zbiornika - modernizacja | 2003 | 2004 | Wydz.TI | 600000 |  | 600000 | 570486 | 95.08 | 600.000 (GFOŚiGW)
3A | 40002 | 6050 | Wodociąg w rejonie ul.Warszewskiej w Pilchowie | 2004 | 2004 | Wydz.TI | 134950 |  | 134950 | 50920 | 37.73 | Porozumienie z Sołectwem Pilchowo
3B | 40002 | 6050 | Wodociąg w Starym Leśnie | 2004 | 2005 | Wydz.TI | 20050 |  | 20050 | 20048 | 99.99 | 20.000 (GFOŚiGW)
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | [6 empty] | 675000 | 0 | 675000 | 634778 | 94.04
4 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy dojazdowej do miejscowości Sierakowo | 2004 | 2004 | Wydz.GKM | 42200 |  | 42200 | 42146 | 99.87 | Porozumienie z Sołectwem Pilchowo
5 | 60016 | 6050 | Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Police | 2000 | 2005 | Wydz.GKM | 100000 |  | 100000 | 93623 | 93.62
6 | 60016 | 6050 | Modernizacja ul.Kwiatkowskiego w Trzebieży - projekt techniczny | 2004 | 2004 | Wydz.GKM | 50000 |  | 50000 | 23790 | 47.58
7 | 60016 | 6050 | Budowa ścieżki rowerowej do ul.Wiejskiej w Pilchowie | 2004 | 2004 | Wydz.GKM | 57800 |  | 57800 | 57464 | 99.42 | Porozumienie z Sołectwem Pilchowo
8 | 60016 | 6050 | Budowa parkingów przy kościele i cmentarzu w Niekłończycy - projekt | 2003 | 2005 | Wydz.GKM | 15000 |  | 15000 | 14982 | 99.88
9 | 60016 | 6050 | Modernizacja ul.Usługowej w Policach | 2003 | 2006 | Wydz. GKM | 380000 |  | 380000 | 377973 | 99.47
10 | 60016 | 6050 | Wykonanie studni chłonnych przy drogach gminnych | 2004 | 2004 | Wydz.GKM | 30000 |  | 30000 | 24800 | 82.67
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA | [6 empty] | 1200000 | 0 | 1200000 | 1199490 | 99.96
11 | 63003 | 6050 | Kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy w Trzebieży | 2000 | 2008 | Wydz.TI | 600000 |  | 600000 | 599490 | 99.92 | 36.000 (GFOŚiGW) | 35997
12 | 63003 | 6060 | Wykup Ośrodka Wypoczynkowego "Bolesław Śmiały" w Trzebieży | 2003 | 2004 | Wydz.GG | 600000 |  | 600000 | 600000 | 100
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA | [6 empty] | 784900 | 0 | 784900 | 579681 | 73.85
13 | 70001 | 6210 | Dotacja dla ZGKiM (remonty kapitalne dachów budynków komunalnych) | 2004 | 2004 | ZGKiM | 384900 |  | 384900 | 384900 | 100 | 1.Konopnickiej 16 (50.000) 2.Grunwaldzka 2 (50.000) 3.Kościuszki 1 (42.000) 4.Robotnicza 19-29 (71.950) 5.Boh.Westerp. 13,15,17 (170.950)
14 | 70095 | 6050 | Przebudowa budynków na ul.Niedziałkowskiego 12a i 12b w Policach | 2004 | 2005 | Wydz.TI | 200000 |  | 200000 | 103920 | 51.96
15 | 70095 | 6050 | Przebudowa budynków na ul.Bankowej 9 i 11 w Policach (projekt) | 2004 | 2014 | Wydz.TI | 20000 |  | 20000 | 19364 | 96.82
16 | 70095 | 6050 | Przebudowa byłego przedszkola na budynek mieszkalny - ul.Zamenhofa w Policach | 2004 | 2004 | Wydz.TI | 180000 |  | 180000 | 71497 | 39.72 | 80.000 (GFOŚiGW) | 0
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | [6 empty] | 96180 | 0 | 96180 | 96180 | 100
17 | 71095 | 6010 | Zakup akcji mającej powstać sp. pn. INFRAPARK POLICE SA | 2004 | 2004 | Wydz.DG | 52600 |  | 52600 | 52600 | 100
17A | 71095 | 6010 | Pokrycie kapitału zakładowego w części odpowiadającej udziałom obejmowanym przez Gminę Police w spółce Port Morski | 2004 | 2004 | Wydz.DG | 5000 |  | 5000 | 5000 | 100
18 | 71095 | 6060 | Wykup gruntu | 2004 | 2004 | Wydz.GG | 38580 |  | 38580 | 38580 | 100
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA | [6 empty] | 387000 | 0 | 387000 | 301949 | 78.02
19 | 75022 | 6050 | Klimatyzacja sali sesyjnej Rady Miejskiej | 2004 | 2004 | Wydz.TI | 50000 |  | 50000 | 3916 | 7.83
19A | 75023 | 6068 6069 | Poprawa infrastruktury informatycznej Urzędu Gminy w Policach i wdrożenie systemu obiegu dokumentów | 2004 | 2004 | Wydz.OR | 86116 |  | 86116 | 86115 | 100 | t 6068 - 64.587 zł t 6069 - 21.529 zł
20 | 75023 | 6060 | Komputeryzacja Urzędu Gminy | 2004 | 2004 | Wydz.OR | 250884 |  | 250884 | 211918 | 84.47
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | [6 empty] | 953500 | 0 | 953500 | 291208 | 30.54
20A | 75410 | 6620 | Dotacja dla Powiatu Polickiego na zakończenie budowy strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej | 2004 | 2004 | Wydz.SO | 800000 |  | 800000 | 148920 | 18.62
21 | 75411 | 6060 | Zakup ubrań niepalnych i termoizolacyjnych dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej | 2004 | 2004 | Wydz.SO | 8500 |  | 8500 | 8500 | 100
22 | 75412 | 6050 | Wykonanie inst. c.o. w obiektach OSP w Tanowie | 2004 | 2004 | Wydz.TI | 55000 |  | 55000 | 43979 | 79.96 | 55.000 (GFOŚiGW)
23 | 75412 | 6050 | Przebudowa remizy OSP w Trzebieży | 2004 | 2005 | Wydz.TI | 10000 |  | 10000 | 10000 | 100
24 | 75416 | 6060 | Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej | 2004 | 2004 | Straż Miejska | 60000 |  | 60000 | 59809 | 99.68
24A | 75495 | 6060 | Zakup urządzeń do wykrywania metali | 2004 | 2004 | Wydz.SO | 20000 |  | 20000 | 20000 | 100
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | [6 empty] | 300000 | 0 | 300000 | 277949 | 92.65
25 | 80110 | 6050 | Gimnazjum w Trzebieży | 2000 | 2005 | Wydz. TI | 200000 |  | 200000 | 199481 | 99.74
26 | 80195 | 6050 | Docieplenie dachu budynku Klubu Nauczyciela | 2004 | 2004 | Wydz. TI | 100000 |  | 100000 | 78468 | 78.47 | 100.000 (GFOŚiGW)
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA | [6 empty] | 42500 | 0 | 42500 | 42054 | 98.95
27 | 85219 | 6060 | Zakup centrali telefonicznej dla OPS w Policach | 2004 | 2004 | OPS | 20000 |  | 20000 | 19957 | 99.79
27A | 85212 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego dla OPS w Policach | 2004 | 2004 | OPS | 22500 |  | 22500 | 22097 | 98.21
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | [6 empty] | 29720313 | 1156000 | 30876313 | 13660563 | 44.24
28 | 90001 | 6050 6052 | Transgraniczna ochrona zasobów wód podziemnych - Kanalizacja gminy Police | 2000 | 2005 | Wydz.TI | 27080313 |  | 27080313 | 10777627 | 39.8 | 7.665.000 (GFOŚiGW) 9.000.000 (PHARE) 10.000.000 (WFOŚiGW) | 6961092
29 | 90001 | 6050 | Uzbrojenie terenu przy ul. Piłsudskiego w Policach (nowe osiedle) - etap II (ul.Morelowa) | 2000 | 2006 | Wydz.TI | 100000 |  | 100000 | 93974 | 93.97
31 | 90001 | 6050 | Uzbrojenie terenu przy ul.Wiejskiej - Pilchowo | 2002 | 2004 | Wydz.TI | 800000 |  | 800000 | 405806 | 50.73 | Porozumienie z Sołectwem Pilchowo
32 | 90011 | 6110 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej w Tanowie (Społeczny Komitet Budowy Uzbrojenia Działek Budowlanych) | 2004 | 2005 | Wydz.TI |  | 56828 | 56828 | 53666 | 94.44
34 | 90011 | 6110 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej w Tanowie (dz. 620/1, 620/3, 620/4, 620/5, 620/6) | 2004 | 2004 | Wydz.TI |  | 3172 | 3172 | 3172 | 100
35 | 90011 | 6110 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej w Uniemyślu (dz. nr 40/4) | 2004 | 2004 | Wydz.TI |  | 6000 | 6000 | 2007 | 33.45
36 | 90011 | 6110 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej w Węgorniku (dz. 9/23, 9/28) | 2004 | 2004 | Wydz.TI |  | 12000 | 12000 | 0 | 0
37 | 90011 | 6110 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej dla osiedla rezydencjonalnego w Tanowie (dz. 629,630,631/1, 631/2) | 2004 | 2004 | Wydz.TI |  | 65000 | 65000 | 60000 | 92.31
38 | 90011 | 6110 | Zwrot części nakładów na modernizację ogrzewania mieszkań (osoby fiz.) oraz na modernizację ogrzewania budynków jedn. organizacyjnych | 2004 | 2004 | Wydz. OŚ |  | 120000 | 120000 | 116048 | 96.71
39 | 90011 | 6260 | Dotacja dla Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych - Modernizacja instalacji zakładu | 2004 | 2004 | ZOiSOK |  | 185000 | 185000 | 185000 | 100
40 | 90011 | 6260 | Dotacja dla ZGKiM - docieplenie budynków oraz wymiana okien | 2004 | 2004 | ZGKiM |  | 330000 | 330000 | 330000 | 100 | Kresowa 19 - 62.803 Kołłątaja 8 - 129.192 wymiana okien - 138.005
40A | 90011 | 6260 | Dotacja dla ZGKiM - zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na cmentarzach | 2004 | 2004 | ZGKiM |  | 30000 | 30000 | 30000 | 100
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12
41 | 90011 | 6260 | Dotacja dla Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach - wymiana okien i docieplenie budynku | 2004 | 2004 | PP nr 6 w Policach |  | 135000 | 135000 | 134480 | 99.61
42 | 90011 | 6260 | Dotacja dla Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach - docieplenie budynku | 2004 | 2004 | PP nr 9 w Policach |  | 65000 | 65000 | 64376 | 99.04
43 | 90011 | 6260 | Dotacja dla Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach - wymiana okien i docieplenie budynku | 2004 | 2004 | PP nr 11 w Policach |  | 135000 | 135000 | 135000 | 100
44 | 90011 | 6260 | Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie - modernizacja i inwestycje w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt | 2004 | 2004 | Wydz. OŚ |  | 13000 | 13000 | 0 | 0
45 | 90015 | 6050 | Uzupełnienie oświetlenia w sołectwach | 2004 | 2004 | Wydz. TI | 122787 |  | 122787 | 122763 | 99.98
45A | 90015 | 6050 | Oświetlenie ul.Warszewskiej w Pilchowie | 2004 | 2004 | Wydz. TI | 65000 |  | 65000 | 3790 | 5.83 | Porozumienie z Sołectwem Pilchowo
46 | 90015 | 6050 | Oświetlenie ul.Dębowej i Staroleśnej oraz przejścia przy kościele w Pilchowie | 2004 | 2004 | Wydz.TI | 25000 |  | 25000 | 24850 | 99.4 | Porozumienie z Sołectwem Pilchowo
47 | 90015 | 6050 | Partycypacja w budowie trafostacji przy ul.Zielonej w Pilchowie | 2004 | 2004 | Wydz.TI | 50000 |  | 50000 | 50000 | 100 | Porozumienie z Sołectwem Pilchowo
48 | 90015 | 6050 | Dodatkowe punkty oświetleniowe przy ul.Roweckiego i ul.Jaworowej w Policach | 2004 | 2004 | Wydz.TI | 27213 |  | 27213 | 27213 | 100
48A | 90015 | 6050 | Partycypacja w budowie sieci energetycznej dla Pracowniczych Ogródków Działkowych "Nad Grzepnicą" | 2004 | 2004 | Wydz.TI | 140000 |  | 140000 | 115530 | 82.52
49 | 90015 | 6050 | Partycypacja w budowie trafostacji w Tanowie (dz.772-787, 797-812, 815) | 2004 | 2004 | Wydz.TI | 80000 |  | 80000 | 58160 | 72.7
49A | 90095 | 6210 | Dotacja dla ZGKiM - budowa garażu dla pojazdu typu MELEX | 2004 | 2004 | ZGKiM | 50000 |  | 50000 | 5558 | 11.12
50 | 90095 | 6050 | Modernizacja Gminnego Targowiska w Policach przy ul.PCK | 2001 | 2008 | Wydz.TI | 800000 |  | 800000 | 791970 | 99
51 | 90095 | 6050 | Docieplenie dachu oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na PCV w budynku OHP w Policach przy ul. Fabrycznej 21 | 2004 | 2004 | Wydz.TI | 70000 |  | 70000 | 69485 | 99.26 | 70.000 (GFOŚiGW)
52 | 90095 | 6060 | Wykup terenu pod cmentarz komunalny w Policach | 2004 | 2004 | Wydz.GG | 300000 |  | 300000 | 0 | 0
53 | 90095 | 6050 | Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach | 2004 | 2005 | Wydz.TI | 10000 |  | 10000 | 88 | 0.88
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | [6 empty] | 113000 | 0 | 113000 | 112278 | 99.36
53A | 92109 | 6220 | Dotacja dla MOK (zakup elektrycznego pianina) | 2004 | 2004 | MOK | 7000 |  | 7000 | 7000 | 100
54 | 92109 | 6220 | Dotacja dla MOK (zakup sprzętu nagłaśniającego) | 2004 | 2004 | MOK | 70000 |  | 70000 | 70000 | 100
54A | 92109 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy sołectwa w Dębostrowie | 2004 | 2004 | Wydz.GKM | 25000 |  | 25000 | 24278 | 97.11
54B | 92116 | 6220 | Dotacja dla Biblioteki im. Marii Skłodowskiej -Curie w Policach (zakup dwóch komputerów i programu) | 2004 | 2004 | Biblioteka | 11000 |  | 11000 | 11000 | 100
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT | [6 empty] | 2357800 | 0 | 2357800 | 2233443 | 94.73
55 | 92601 | 6050 | Kompleks Rekreacyjno-Sportowy przy ul.Piaskowej w Policach etap II - budynek socjalno-usługowy wraz z zagospodarowaniem terenu | 2000 | 2007 | Wydz.TI | 2320000 |  | 2320000 | 2195684 | 94.64
56 | 92604 | 6060 | Zakup zestawów komputerowych, programów księgowych oraz kserokopiarki na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach | 2004 | 2004 | OSiR | 17800 |  | 17800 | 17799 | 99.99
57 | 92604 | 6060 | Zakup kosiarki hydraulicznej na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach | 2004 | 2004 | OSiR | 20000 |  | 20000 | 19960 | 99.8 | 20.000 (GFOŚiGW)
|  |  | RAZEM |  |  |  | 39625193 | 1156000 | 40781193 | 20576623 | 50.46