## Inwestycje
7.1. Realizacja inwestycji w 2007 roku - część tabelaryczna.
L.p. | Roz-dział | Para-graf | Podka-tegoria | Nazwa zadania inwestycyjnego | Okres realizacji |  | Podmiot wykonujący | Planowane nakłady finansowe w 2007 roku |  |  | Wykonanie (zł) | Wykonanie (%)
[8 empty] | BUDŻET | GFOŚiGW | RAZEM
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ |  |  |  | BUDŻET 8: 326000; GFOŚiGW 9: 0; RAZEM 10: 326000; RAZEM 11: 32999.98; RAZEM 12: 10.12
1 | 40002 | 6050 |  | Zwrot kosztów budowy przyłączy wody i gazu do działki nr 365 przy ul. Brzoskwiniowej w Policach. | 2007 | 2007 | Wydz.TI | 26000 |  | 26000 | 15500 | 59.62
2 | 40002 | 6050 | 344 | Wodociąg Drogoradz - Nowa Jasienica | 2007 | 2007 | Wydz. TI | 220000 |  | 220000 | 17499.98 | 7.95
2A | 40002 | 6050 | 344 | Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Pilchowie | 2007 | 2007 | Wydz.TI | 80000 |  | 80000 | 0 | 0
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  |  |  | BUDŻET 8: 854000; GFOŚiGW 9: 0; RAZEM 10: 854000; RAZEM 11: 252511.01; RAZEM 12: 29.57
3 | 60013 | 6300 | 312 | Pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na inwestycje drogowe | 2007 | 2007 | Wydz.GKM | 200000 |  | 200000 | 200000 | 100
4 | 60014 | 6050 | 312 | Modernizacja ul. Kresowej w Policach | 2007 | 2007 | Wydz.GKM | 150000 |  | 150000 | 0 | 0
5 | 60014 | 6050 | 312 | Modernizacja ul.Wyszyńskiego w Policach | 2003 | 2009 | Wydz.GKM | 60000 |  | 60000 | 39040 | 65.07
5A | 60014 | 6050 | 312 | Budowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Długosza i ul. Piłsudskiego w Policach - ogrodzenie | 2007 | 2007 | Wydz. GKM | 14000 |  | 14000 | 13471.01 | 96.22
6 | 60016 | 6050 | 312 | Budowa ścieżek rowerowych Pilchowo - Bartoszewo - Tanowo (projekt) | 2007 | 2009 | Wydz.GKM | 130000 |  | 130000 | 0 | 0
7 | 60016 | 6050 | 312 | Modernizacja wiaduktu przy ul. Kuźnickiej w Policach (projekt) | 2007 | 2009 | Wydz.GKM | 150000 |  | 150000 | 0 | 0
8 | 60016 | 6050 | 312 | Modernizacja wiaduktu przy ul. Piotra i Pawła w Policach (projekt) | 2007 | 2008 | Wydz.GKM | 150000 |  | 150000 | 0 | 0
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA |  |  |  | BUDŻET 8: 1040; GFOŚiGW 9: 0; RAZEM 10: 1040; RAZEM 11: 1039.11; RAZEM 12: 99.91
9 | 63095 | 6060 | 171 | Budowa zintegrowanego systemu informacji turystycznej w Województwie Zachodniopomorskim | 2007 | 2007 | Wydz.PI | 1040 |  | 1040 | 1039.11 | 99.91
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA |  |  |  | BUDŻET 8: 3426500; GFOŚiGW 9: 0; RAZEM 10: 3426500; RAZEM 11: 2688478.28; RAZEM 12: 78.46
10 | 70001 | 6210 | 352 | Dotacja dla ZGKiM na remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM | 2007 | 2007 | ZGKiM | 489000 |  | 489000 | 489000 | 100
11 | 70001 | 6210 | 352 | Dotacja dla ZGKiM na termorenowację budynków administrowanych przez ZGKiM | 2007 | 2007 | ZGKiM | 1537500 |  | 1537500 | 1513580.94 | 98.44
12 | 70001 | 6210 | 352 | Dotacja dla ZGKiM na wykonanie instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych administrowanych przez ZGKiM | 2007 | 2007 | ZGKiM | 200000 |  | 200000 | 200000 | 100
13 | 70095 | 6050 | 352 | Budowa budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Bankowej w Policach | 2006 | 2012 | Wydz.TI | 700000 |  | 700000 | 175.68 | 0.03
14 | 70095 | 6050 | 1306 | Przebudowa budynku komunalnego przy ul. WOP 7 w Trzebieży | 2006 | 2008 | Wydz.TI | 500000 |  | 500000 | 485721.66 | 97.14
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |  |  |  | 8: 1080650; 9: 0; 10: 1080650; 11: 1069318; 12: 98.95
15 | 71095 | 6010 | 164 | Rozwój infrastruktury Polickiego Parku Przemysłowego na terenach restrukturyzowanych Z.Ch.Police S.A. - INFRAPARK Police SA | 2007 | 2007 | Wydz.DG | 829800 |  | 829800 | 829800 | 100
16 | 71095 | 6010 | 164 | Poprawa jakości obsługi inwestorów przez "INFRAPARK POLICE SA" | 2007 | 2007 | Wydz.DG | 30850 |  | 30850 | 30850 | 100
17 | 71095 | 6010 |  | Podwyższenie udziału własnego w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Policach | 2007 | 2007 | Wydz. DG | 200000 |  | 200000 | 200000 | 100
18 | 71095 | 6060 |  | Wykup gruntów | 2007 | 2007 | Wydz.GG | 20000 |  | 20000 | 8668 | 43.34
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA |  |  |  | 8: 217000; 9: 0; 10: 217000; 11: 202662.27; 12: 93.39
18A | 75023 | 6050 | 321 | Wykonanie klimatyzacji w pokoju 204 (UA) przy ul. Bankowej w Policach | 2007 | 2007 | Wydz.OR | 5063 |  | 5063 | 5063 | 100
19 | 75023 | 6060 | 321 | Zakup centrali telefonicznej dla Urzędu Gminy w Policach | 2007 | 2007 | Wydz. OR | 30000 |  | 30000 | 27672.04 | 92.24
20 | 75023 | 6060 | 321 | Komputeryzacja Urzędu Gminy i inne zakupy inwestycyjne | 2007 | 2007 | Wydz.OR | 76937 |  | 76937 | 76257.2 | 99.12
21 | 75023 | 6060 |  | Zakup kserokopiarki dla Wydziałów UG mających siedzibę w budynku przy ul. Bankowej 18 w Policach | 2007 | 2007 | Wydz. OR | 25000 |  | 25000 | 24036.93 | 96.15
21B | 75095 | 6060 |  | Zakup samochodu dla Urzędu Gminy w Policach do celów związanych z kontrolą środowiska i do załatwiania wniosków mieszkańców | 2007 | 2007 | Wydz. OŚ | 80000 |  | 80000 | 69633.1 | 87.04
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |  |  |  | 8: 205090; 9: 0; 10: 205090; 11: 100348.96; 12: 48.93
21A | 75405 | 6170 |  | Dofinansowanie zakupu wideorejestratora na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Policach | 2007 | 2007 | Wydz. SO | 22000 |  | 22000 | 22000 | 100
22 | 75412 | 6050 | 341 | Modernizacja instalacji c.o. w budynku OSP w Policach | 2007 | 2007 | Wydz. TI | 55000 |  | 55000 | 51089.44 | 92.89
23 | 75412 | 6050 | 1306 | Przebudowa remizy OSP w Trzebieży | 2004 | 2008 | Wydz.TI | 10000 |  | 10000 | 8906 | 89.06
23A | 75412 | 6060 |  | Zakup motopomp dla OSP Trzebież i OSP Police | 2007 | 2007 | Wydz.SO | 13130 |  | 13130 | 13130 | 100
23B | 75412 | 6060 |  | Dofinansowanie zakupu dwóch drabin strażackich na potrzeby OSP Tanowo i OSP Police | 2007 | 2007 | Wydz. SO | 4960 |  | 4960 | 4960 | 100
24 | 75495 | 6050 | 352 | Monitoring miejsc zagrożonych przestępczością w Policach | 2007 | 2008 | Wydz.TI | 100000 |  | 100000 | 263.52 | 0.26
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE |  |  |  | 8: 423135; 9: 0; 10: 423135; 11: 228082.41; 12: 53.9
25 | 80101 | 6050 | 362 | Przebudowa boisk przy SP 1 w Policach (projekt) | 2007 | 2008 | Wydz.TI | 40000 |  | 40000 | 26840 | 67.1
26 | 80101 | 6050 | 362 | Przebudowa boiska przy SP 3 w Policach | 2005 | 2007 | Wydz.TI | 12000 |  | 12000 | 10820.81 | 90.17
27 | 80101 | 6050 | 362 | Przebudowa kompleksu boisk przy SP 6 w Policach-Jasienicy | 2005 | 2008 | Wydz.TI | 10000 |  | 10000 | 8906 | 89.06
27B | 80101 | 6210 | 341 | Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Trzebieży na zadanie: Przebudowa kotłowni olejowej na gazową w Szkole Filialnej w Niekłończycy. | 2007 | 2007 | SP Trzebież | 38211 |  | 38211 | 38210.4 | 100
27A | 80104 | 6210 | 352 | Dotacja dla Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach na zadanie: Docieplenie dachu budynku w Przedszkolu Publicznym nr 11 w Policach | 2007 | 2007 | PP11 | 233480 |  | 233480 | 55562.2 | 23.8
27E | 80104 | 6210 | 352 | Dotacja dla Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach na zadanie: Projekt techniczny na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach | 2007 | 2007 | PP1 | 10000 |  | 10000 | 8540 | 85.4
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
27F | 80104 | 6210 | 352 | Dotacja dla Przedszkola Publicznego w Tanowie na zadanie: Projekt techniczny na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Tanowie | 2007 | 2007 | PP Tanowo | 10000 |  | 10000 | 9760 | 97.6
27C | 80110 | 6210 |  | Dotacja dla Gimnazjum nr 2 w Policach na zadanie: Zakup serwera dla Gimnazjum nr 2 w Policach | 2007 | 2007 | G2 | 7800 |  | 7800 | 7800 | 100
27G | 80195 | 6210 |  | Dotacja dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach na zadnie: Zakup i instalacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 1 w Policach | 2007 | 2007 | SP1 | 8260 |  | 8260 | 8259 | 99.99
27H | 80195 | 6210 |  | Dotacja dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach na zadanie: Zakup i instalacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 3 w Policach | 2007 | 2007 | SP3 | 8961 |  | 8961 | 8961 | 100
27I | 80195 | 6210 |  | Dotacja dla Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach na zadanie: Zakup i instalacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach | 2007 | 2007 | SP8 | 9680 |  | 9680 | 9680 | 100
27J | 80195 | 6210 |  | Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Tanowie na zadanie: Zakup i instalacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej w Tanowie | 2007 | 2007 | SP Tanowo | 12800 |  | 12800 | 12800 | 100
27K | 80195 | 6210 |  | Dotacja dla Gimnazjum nr 2 w Policach na zadanie: Zakup i instalacja systemu monitoringu w Gimnazjum nr 2 w Policach | 2007 | 2007 | G2 | 14831 |  | 14831 | 14831 | 100
27L | 80195 | 6210 |  | Dotacja dla Gimnazjum nr 3 w Policach na zadanie: Zakup i instalacja systemu monitoringu w Gimnazjum nr 3 w Policach | 2007 | 2007 | G3 | 7112 |  | 7112 | 7112 | 100
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  |  |  | 8: 9785867; 9: 488337; 10: 10274204; 11: 8665572.62; 12: 84.34
28 | 90001 | 6050 | 345 | Transgraniczna ochrona zasobów wód podziemnych - Kanalizacja gminy Police | 2000 | 2012 | Wydz.TI | 7511867 |  | 7511867 | 6925377.61 | 92.19
29 | 90001 | 6050 | 345 | Uzbrojenie terenu nowego osiedla przy ul. Piłsudskiego w Policach (wodociąg i kanalizacja deszczowa w ul. Brzoskwiniowej) | 2000 | 2007 | Wydz.TI | 330000 |  | 330000 | 329640.72 | 99.89
30 | 90001 | 6050 | 345 | Kanalizacja sanitarna w ul. Warszewskiej w Pilchowie | 2005 | 2007 | Wydz.TI | 24000 |  | 24000 | 23653.36 | 98.56
30A | 90001 | 6050 | 344 | Przebudowa rurociągu na cieku melioracyjnym "Grzybnica" na odcinku ul.Piłsudskiego-ul.Kochanowskiego w Policach | 2007 | 2009 | Wydz. TI | 80000 |  | 80000 | 9431.82 | 11.79
31A | 90002 | 6210 | 343 | Dotacja dla ZOiSOK-Modernizacja węzła kompostowania w ZOiSOK | 2007 | 2007 | ZOiSOK | 100000 |  | 100000 | 78500 | 78.5
31B | 90011 | 6110 | 352 | Przebudowa Parku "Staromiejskiego" w Policach | 2007 | 2009 | Wydz. TI |  | 22000 | 22000 | 21960 | 99.82
33 | 90011 | 6110 | 344 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej w Tanowie (dz. nr 57/1) | 2007 | 2007 | Wydz.TI |  | 19936 | 19936 | 19935.89 | 100
34 | 90011 | 6110 | 344 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej w Przęsocinie (dz. nr 315) | 2007 | 2007 | Wydz.TI |  | 15000 | 15000 | 15000 | 100
35 | 90011 | 6110 | 344 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej w Dębostrowie (dz.nr 213/6,213/10,213/12) | 2007 | 2007 | Wydz.TI |  | 7000 | 7000 | 7000 | 100
36 | 90011 | 6110 | 344 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej w Trzeszczynie (dz. nr 339/4) | 2007 | 2007 | Wydz.TI |  | 13020 | 13020 | 13019.86 | 100
37 | 90011 | 6110 | 344 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej w Pilchowie (dz.nr 527) | 2007 | 2007 | Wydz.TI |  | 2500 | 2500 | 2500 | 100
38 | 90011 | 6110 | 344 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej w Tanowie (dz. nr 434/13) | 2007 | 2007 | Wydz.TI |  | 7244 | 7244 | 7244 | 100
40 | 90011 | 6110 | 344 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej w Trzebieży (dz. nr 517/1) | 2007 | 2007 | Wydz.TI |  | 5000 | 5000 | 5000 | 100
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
41 | 90011 | 6110 | 344 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej w Przęsocinie (dz. nr 41/2) | 2007 | 2007 | Wydz.TI |  | 13000 | 13000 | 12384.68 | 95.27
42 | 90011 | 6110 | 344 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej w Pilchowie (dz. nr 519,522/1,522/2,522/3) | 2007 | 2007 | Wydz.TI |  | 12182 | 12182 | 12181.12 | 99.99
43 | 90011 | 6110 | 345 | Partycypacja w budowie kanalizacji sanitarnej w Pilchowie (dz. nr 519,522/1,522/2,522/3) | 2007 | 2007 | Wydz.TI |  | 17955 | 17955 | 16685.34 | 92.93
44 | 90011 | 6110 |  | Częściowy zwrot kosztów na modernizację ogrzewania w budynkach | 2007 | 2007 | Wydz.OŚ |  | 218500 | 218500 | 161552.25 | 73.94
45 | 90011 | 6260 | 319 | Dotacja dla jednostki samorządu terytorialnego - Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego | 2007 | 2007 | Wydz.SO |  | 135000 | 135000 | 0 | 0
46 | 90015 | 6050 | 312 | Dodatkowe punkty oświetleniowe w gminie Police | 2007 | 2007 | Wydz.TI | 200000 |  | 200000 | 193898.33 | 96.95
47 | 90095 | 6050 | 352 | Modernizacja Gminnego Targowiska w Policach przy ul.PCK | 2001 | 2008 | Wydz.TI | 805000 |  | 805000 | 803521.15 | 99.82
48 | 90095 | 6050 | 352 | Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach | 2004 | 2007 | Wydz.TI | 735000 |  | 735000 | 7086.49 | 0.96
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |  |  |  | 8: 39550; 9: 0; 10: 39550; 11: 29547.8; 12: 74.71
49 | 92109 | 6050 | 1306 | Budowa świetlicy wiejskiej w Trzeszczynie | 2006 | 2008 | Wydz.TI | 10000 |  | 10000 | 0 | 0
49A | 92109 | 6050 | 1306 | Przebudowa klubu Rady Sołeckiej w Tatyni (projekt) | 2007 | 2007 | Wydz. TI | 22050 |  | 22050 | 22047.8 | 99.99
49B | 92109 | 6220 |  | Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na zadanie: Zakup fortepianu elektrycznego z siedziskiem dla Ogniska Muzycznego działającego przy Filii Miejskiego Ośrodka Kultury w Trzebieży | 2007 | 2007 | MOK | 7500 |  | 7500 | 7500 | 100
|  |  |  | RAZEM |  |  |  | 16358832 | 488337 | 16847169 | 13270560.44 | 78.77