## 11-Wykaz wieloletni
Załącznik nr 11 do uchwały nr ………………. Rady Miejskiej w Policach z dnia …………... roku
WYKAZ WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH NA LATA 2010 - 2014 (PROJEKT)
Lp. | Dział | Roz-dział | Nazwa programu wraz z wykazem zadań inwestycyjnych | Okres realizacji |  | Podmiot wykonujący | Łączna wartość inwestycji | Nakłady finansowe na realizację zadania (w złotych) | [6 empty] | Informacje dodatkowe
[8 empty] | Nakłady poniesione do 2009 | Planowane nakłady w 2010 | Prognozowane nakłady w latach następnych
|  |  |  | Od | Do |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | po 2014
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
DOSTARCZENIE I POPRAWA JAKOŚCI WODY | [6 empty] | 621350 | 121350 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 400 | 40002 | Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Pilchowie | 2008 | 2010 | Wydz. TI
|  |  | nakłady ogółem, w tym: |  |  |  | 621350 | 121350 | 500000
|  |  | środki budżetowe |  |  |  | 621350 | 121350 | 500000
ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SIECI KOMUNIKACJI DROGOWEJ | [6 empty] | 14728850 | 490443 | 6188407 | 4250000 | 3800000 | 0 | 0 | 0
2 | 600 | 60013 | Budowa ścieżek rowerowych | 2006 | 2010 | Wydz.GKM
|  |  | nakłady ogółem, w tym: |  |  |  | 2909962 | 269962 | 2640000
|  |  | środki budżetowe |  |  |  | 665962 | 269962 | 396000
|  |  | środki pomocowe |  |  |  | 2244000 |  | 2244000 | [5 empty] | 85%
3 | 600 | 60013 | Studium wykonalności obwodnicy Szczecina - pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego | 2009 | 2010 | Wydz.GKM
|  |  | nakłady ogółem, w tym: |  |  |  | 474038 | 46631 | 427407
|  |  | środki budżetowe |  |  |  | 474038 | 46631 | 427407
4 | 600 | 60016 | Przebudowa wiaduktu drogowego przy ul. Piotra i Pawła w Policach | 2008 | 2012 | Wydz. GKM
|  |  | nakłady ogółem, w tym: |  |  |  | 7992850 | 112850 | 30000 | 4150000 | 3700000
|  |  | środki budżetowe |  |  |  | 4167850 | 112850 | 30000 | 2125000 | 1900000
|  |  | środki pomocowe |  |  |  | 3825000 |  |  | 2025000 | 1800000 |  |  |  | 50%
5 | 600 | 60016 | Wykonanie projektów i realizacja budowy ulic: Leśnej w m. Tanowo, Dębowej, Staroleśnej i Sosnowej w m. Pilchowo | 2010 | 2012 | Wydz. GKM
|  |  | nakłady ogółem, w tym: |  |  |  | 291000 |  | 91000 | 100000 | 100000
|  |  | środki budżetowe |  |  |  | 291000 |  | 91000 | 100000 | 100000
6 | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Piaskowej w Policach | 2009 | 2010 | Wydz.TI
|  |  | nakłady ogółem, w tym: |  |  |  | 3061000 | 61000 | 3000000
|  |  | środki budżetowe |  |  |  | 1761000 | 61000 | 1700000
|  |  | inne |  |  |  | 1300000 |  | 1300000 | [5 empty] | 50%
ROZBUDOWA BAZY TURYSTYCZNEJ | [6 empty] | 10325000 | 115000 | 250000 | 5950000 | 4010000 | 0 | 0 | 0
7 | 630 | 63003 | Budowa infrastruktury w Trzebieży w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego | 2008 | 2012 | Wydz. TI
|  |  | nakłady ogółem, w tym: |  |  |  | 9050000 | 40000 | 250000 | 4750000 | 4010000
|  |  | środki budżetowe |  |  |  | 1400000 | 40000 | 37500 | 712500 | 610000
|  |  | środki pomocowe |  |  |  | 7650000 |  | 212500 | 4037500 | 3400000 |  |  |  | 85%
8 | 630 | 63003 | Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ul. Konopnickiej 12 | 2009 | 2011 | OSiR
|  |  | nakłady ogółem, w tym: |  |  |  | 1275000 | 75000 |  | 1200000
|  |  | środki budżetowe |  |  |  | 675000 | 75000 |  | 600000
|  |  | środki pomocowe |  |  |  | 600000 |  |  | 600000 |  |  |  |  | 50%
ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH | [6 empty] | 47521852 | 11261852 | 10260000 | 8500000 | 8500000 | 9000000 | 0 | 0
9 | 700 | 70095 | Budowa budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Bankowej w Policach | 2004 | 2013 | Wydz.TI
|  |  | nakłady ogółem, w tym: |  |  |  | 42708953 | 9208953 | 7500000 | 8500000 | 8500000 | 9000000
|  |  | środki budżetowe |  |  |  | 42708953 | 9208953 | 7500000 | 8500000 | 8500000 | 9000000
10 | 700 | 70095 | Budowa budynku socjalnego przy ul. Niedziałkowskiego 12 w Policach | 2008 | 2010 | Wydz.TI | [8 empty] | 20% - Rządowy Program wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych
|  |  | nakłady ogółem, w tym: |  |  |  | 4812899 | 2052899 | 2760000
|  |  | środki budżetowe |  |  |  | 3861684 | 1653667 | 2208017
|  |  | inne |  |  |  | 951215 | 399232 | 551983
Lp. | Dział | Roz-dział | Nazwa programu wraz z wykazem zadań inwestycyjnych | Okres realizacji |  | Podmiot wykonujący | Łączna wartość inwestycji | Nakłady finansowe na realizację zadania (w złotych) | [6 empty] | Informacje dodatkowe
[8 empty] | Nakłady poniesione do 2009 | Planowane nakłady w 2010 | Prognozowane nakłady w latach następnych
|  |  |  | Od | Do |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | po 2014
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
ADMINISTRACJA PUBLICZNA | [6 empty] | 1358122 | 9771 | 1348351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 750 | 75023 | Budowa Polickiego Systemu Informacji Przestrzennej GIS | 2008 | 2010 | SIP
|  |  | nakłady ogółem, w tym: |  |  |  | 1358122 | 9771 | 1348351
|  |  | środki budżetowe |  |  |  | 203719 | 1466 | 202253
|  |  | środki pomocowe |  |  |  | 1154403 | 8305 | 1146098 | [5 empty] | 85%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE | [6 empty] | 4837706 | 37706 | 3000000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 754 | 75412 | Przebudowa remizy OSP w Trzebieży | 2004 | 2010 | Wydz. TI
|  |  | nakłady ogółem, w tym: |  |  |  | 1237706 | 37706 | 1200000
|  |  | środki budżetowe |  |  |  | 718706 | 37706 | 681000
|  |  | środki pomocowe |  |  |  | 519000 |  | 519000 | [5 empty] | 50%
13 | 754 | 75412 | Zakup samochodów gaśniczych na potrzeby OSP na terenie gminy | 2010 | 2011 | Wydz. SO
|  |  | nakłady ogółem, w tym: |  |  |  | 3000000 |  | 1500000 | 1500000
|  |  | środki budżetowe |  |  |  | 450000 |  | 225000 | 225000
|  |  | środki pomocowe |  |  |  | 2550000 |  | 1275000 | 1275000 |  |  |  |  | 85%
14 | 754 | 75412 | Przebudowa strażnic i świetlic OSP na terenie gminy | 2010 | 2011 | Wydz. SO
|  |  | nakłady ogółem, w tym: |  |  |  | 600000 |  | 300000 | 300000
|  |  | środki budżetowe |  |  |  | 90000 |  | 45000 | 45000
|  |  | środki pomocowe |  |  |  | 510000 |  | 255000 | 255000 |  |  |  |  | 85%
OŚWIATA I WYCHOWANIE | [6 empty] | 1315000 | 65000 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 801 | 80104 | Przebudowa Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach | 2008 | 2010 | Wydz.TI
|  |  | nakłady ogółem, w tym: |  |  |  | 575000 | 25000 | 550000
|  |  | środki budżetowe |  |  |  | 575000 | 25000 | 550000
16 | 801 | 80104 | Rozbudowa Przedszkola Publicznego w m. Tanowo | 2009 | 2010 | Wydz.TI
|  |  | nakłady ogółem, w tym: |  |  |  | 740000 | 40000 | 700000
|  |  | środki budżetowe |  |  |  | 740000 | 40000 | 700000
TRANSGRANICZNA OCHRONA ZASOBÓW WÓD PODZIEMNYCH | [6 empty] | 37382459 | 1148279 | 7764180 | 6170000 | 5650000 | 7650000 | 5500000 | 3500000
17 | 900 | 90001 | Odprowadzenie ścieków i wód opadowych z rejonu ul. Tanowskiej w Policach i miejscowości Trzeszczyn | 2008 | 2010 | Wydz.TI | [8 empty] | teren miasta Police oraz VAT niekwalifikowane
|  |  | nakłady ogółem, w tym: |  |  |  | 5524567 | 10387 | 5514180
|  |  | środki budżetowe |  |  |  | 2982707 | 10387 | 2972320
|  |  | środki pomocowe |  |  |  | 2541860 |  | 2541860
18 | 900 | 90001 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tanowie | 2010 | 2013 | Wydz. TI
|  |  | nakłady ogółem, w tym: |  |  |  | 12350000 |  | 150000 | 4200000 | 4000000 | 4000000
|  |  | środki budżetowe |  |  |  | 3200000 |  | 150000 | 1050000 | 1000000 | 1000000
|  |  | środki pomocowe |  |  |  | 9150000 |  |  | 3150000 | 3000000 | 3000000 |  |  | 75%
19 | 900 | 90001 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Siedlicach | 2011 | 2014 | Wydz. TI
|  |  | nakłady ogółem, w tym: |  |  |  | 5200000 |  |  | 50000 | 150000 | 2500000 | 2500000
|  |  | środki budżetowe |  |  |  | 1450000 |  |  | 50000 | 150000 | 625000 | 625000
|  |  | środki pomocowe |  |  |  | 3750000 |  |  |  |  | 1875000 | 1875000 |  | 75%
20 | 900 | 90001 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Przęsocinie | 2012 | po 2014 | Wydz. TI
|  |  | nakłady ogółem, w tym: |  |  |  | 6700000 |  |  |  | 50000 | 150000 | 3000000 | 3500000
|  |  | środki budżetowe |  |  |  | 1825000 |  |  |  | 50000 | 150000 | 750000 | 875000
|  |  | środki pomocowe |  |  |  | 4875000 | [5 empty] | 2250000 | 2625000 | 75%
21 | 900 | 90001 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Pilchowie | 2010 | 2013 | Wydz. TI
|  |  | nakłady ogółem, w tym: |  |  |  | 1650000 |  |  | 100000 | 550000 | 1000000
|  |  | środki budżetowe |  |  |  | 487500 |  |  | 100000 | 137500 | 250000
|  |  | środki pomocowe |  |  |  | 1162500 |  |  |  | 412500 | 750000 |  |  | 75%
22 | 900 | 90001 | Budowa sieci kanalizacji deszczowej i wodociągowej w ul. Usługowej w Policach | 2009 | 2011 | Wydz. TI
|  |  | nakłady ogółem, w tym: |  |  |  | 375000 | 25000 |  | 350000
|  |  | środki budżetowe |  |  |  | 375000 | 25000 |  | 350000
23 | 900 | 90001 | Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wodnej w Policach | 2009 | 2011 | Wydz. TI
|  |  | nakłady ogółem, w tym: |  |  |  | 550000 | 30000 |  | 520000
|  |  | środki budżetowe |  |  |  | 550000 | 30000 |  | 520000
Lp. | Dział | Roz-dział | Nazwa programu wraz z wykazem zadań inwestycyjnych | Okres realizacji |  | Podmiot wykonujący | Łączna wartość inwestycji | Nakłady finansowe na realizację zadania (w złotych) | [6 empty] | Informacje dodatkowe
[8 empty] | Nakłady poniesione do 2009 | Planowane nakłady w 2010 | Prognozowane nakłady w latach następnych
|  |  |  | Od | Do |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | po 2014
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
24 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. J.Kochanowskiego, Galla Anonima, M.Reja, W.Kadłubka i Wkrzańskiej w Policach | 2008 | 2010 | Wydz. TI
|  |  | nakłady ogółem, w tym: |  |  |  | 1505246 | 5246 | 1500000
|  |  | środki budżetowe |  |  |  | 1505246 | 5246 | 1500000
25 | 900 | 90001 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w ul. Brzoskwiniowej, Wiśniowej i Czereśniowej w Policach | 2008 | 2010 | Wydz. TI
|  |  | nakłady ogółem, w tym: |  |  |  | 1605364 | 1005364 | 600000
|  |  | środki budżetowe |  |  |  | 1605364 | 1005364 | 600000
26 | 900 | 90001 | Przebudowa rurociągu na cieku melioracyjnym "Grzybnica" oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego w Policach | 2007 | 2012 | Wydz.TI
|  |  | nakłady ogółem, w tym: |  |  |  | 1922282 | 72282 |  | 950000 | 900000
|  |  | środki budżetowe |  |  |  | 1922282 | 72282 |  | 950000 | 900000
OCHRONA ŚRODOWISKA | [6 empty] | 14260000 | 994247 | 0 | 7623000 | 5642753 | 0 | 0 | 0
27 | 900 | 90002 | Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym | 2008 | 2012 | ZOiSOK
|  |  | nakłady ogółem, w tym: |  |  |  | 14260000 | 994247 |  | 7623000 | 5642753
|  |  | środki budżetowe** |  |  |  | 2995200 | 209547 |  | 1600800 | 1184853
|  |  | środki pomocowe |  |  |  | 11264800 | 784700 |  | 6022200 | 4457900 |  |  |  | 75%
BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO | [6 empty] | 993388 | 93388 | 220000 | 440000 | 240000 | 0 | 0 | 0
28 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogi pomiędzy Dębostrowem a Policami-Jasienicą | 2009 | 2011 | Wydz. TI
|  |  | nakłady ogółem, w tym: |  |  |  | 170000 | 20000 |  | 150000
|  |  | środki budżetowe |  |  |  | 170000 | 20000 |  | 150000
29 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia przy ul. Gunickiej w Tanowie | 2009 | 2011 | Wydz. TI
|  |  | nakłady ogółem, w tym: |  |  |  | 165000 | 25000 |  | 140000
|  |  | środki budżetowe |  |  |  | 165000 | 25000 |  | 140000
30 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia przy ul. Wiatracznej w Tanowie | 2009 | 2011 | Wydz. TI
|  |  | nakłady ogółem, w tym: |  |  |  | 96000 | 16000 |  | 80000
|  |  | środki budżetowe |  |  |  | 96000 | 16000 |  | 80000
31 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia przy ul. Polnej w Trzebieży | 2011 | 2012 | Wydz. TI
|  |  | nakłady ogółem, w tym: |  |  |  | 110000 |  |  | 20000 | 90000
|  |  | środki budżetowe |  |  |  | 110000 |  |  | 20000 | 90000
32 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia pomiędzy ul. Dolną a ul. Osadników w Trzebieży | 2011 | 2012 | Wydz. TI
|  |  | nakłady ogółem, w tym: |  |  |  | 60000 |  |  | 15000 | 45000
|  |  | środki budżetowe |  |  |  | 60000 |  |  | 15000 | 45000
33 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia przy ul. Sikorskiego w Wieńkowie | 2011 | 2012 | Wydz. TI
|  |  | nakłady ogółem, w tym: |  |  |  | 105000 |  |  | 25000 | 80000
|  |  | środki budżetowe |  |  |  | 105000 |  |  | 25000 | 80000
34 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia przy pomniku w Trzeszczynie | 2009 | 2010 | Wydz. TI
|  |  | nakłady ogółem, w tym: |  |  |  | 34000 | 14000 | 20000
|  |  | środki budżetowe |  |  |  | 34000 | 14000 | 20000
35 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia przy ul. Słonecznej w Trzebieży | 2011 | 2012 | Wydz. TI
|  |  | nakłady ogółem, w tym: |  |  |  | 35000 |  |  | 10000 | 25000
|  |  | środki budżetowe |  |  |  | 35000 |  |  | 10000 | 25000
36 | 900 | 90015 | Oświetlenie drogi pomiędzy Drogoradzem a Uniemyślem | 2008 | 2010 | Wydz. TI
|  |  | nakłady ogółem, w tym: |  |  |  | 218388 | 18388 | 200000
|  |  | środki budżetowe |  |  |  | 218388 | 18388 | 200000
EDUKACJA EKOLOGICZNA | [6 empty] | 6062340 | 154885 | 1796305 | 4111150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 900 | 90095 | Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia" | 2009 | 2011 | Wydz. TI
|  |  | nakłady ogółem, w tym: |  |  |  | 6062340 | 154885 | 1796305 | 4111150
|  |  | środki budżetowe |  |  |  | 80000 | 80000
|  |  | środki pomocowe |  |  |  | 5033989 | 12652 | 1526859 | 3494478 |  |  |  |  | 85%
|  |  | inne |  |  |  | 948351 | 62233 | 269446 | 616672
Lp. | Dział | Roz-dział | Nazwa programu wraz z wykazem zadań inwestycyjnych | Okres realizacji |  | Podmiot wykonujący | Łączna wartość inwestycji | Nakłady finansowe na realizację zadania (w złotych) | [6 empty] | Informacje dodatkowe
[8 empty] | Nakłady poniesione do 2009 | Planowane nakłady w 2010 | Prognozowane nakłady w latach następnych
|  |  |  | Od | Do |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | po 2014
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
GOSPODARKA ZASOBAMI KOMUNALNYMI | [6 empty] | 2997000 | 47000 | 550000 | 1550000 | 850000 | 0 | 0 | 0
38 | 900 | 90095 | Przebudowa Parku "Staromiejskiego" w Policach | 2007 | 2012 | Wydz. TI
|  |  | nakłady ogółem, w tym: |  |  |  | 1700000 |  |  | 850000 | 850000
|  |  | środki budżetowe |  |  |  | 1700000 |  |  | 850000 | 850000
39 | 900 | 90095 | Budowa utwardzonego placu na prowadzenie działalności usługowej przy cmentarzu komunalnym w Policach | 2009 | 2010 | Wydz. TI
|  |  | nakłady ogółem, w tym: |  |  |  | 67000 | 17000 | 50000
|  |  | środki budżetowe |  |  |  | 67000 | 17000 | 50000
40 | 900 | 90095 | Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - etap II | 2009 | 2011 | Wydz. TI
|  |  | nakłady ogółem, w tym: |  |  |  | 800000 |  | 100000 | 700000
|  |  | środki budżetowe |  |  |  | 800000 |  | 100000 | 700000
41 | 900 | 90095 | Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Trzebież | 2009 | 2010 | Wydz. TI
|  |  | nakłady ogółem, w tym: |  |  |  | 430000 | 30000 | 400000
|  |  | środki budżetowe |  |  |  | 430000 | 30000 | 400000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | [6 empty] | 1968077 | 968077 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0
42 | 921 |  | Modernizacja budynku MOK przy ul. Siedleckiej w Policach
|  | 92109 | nakłady ogółem, w tym: | 2008 | 2012 | Wydz. TI | 1968077 | 968077 |  | 500000 | 500000
|  |  | środki budżetowe |  |  |  | 1968077 | 968077 |  | 500000 | 500000
POPRAWA WARUNKÓW DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDÓW WIEJSKICH I OSIEDLOWYCH | [6 empty] | 3200239 | 140239 | 1720000 | 840000 | 500000 | 0 | 0 | 0
43 | 921 | 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej w m. Trzeszczyn | 2006 | 2010 | Wydz.TI
|  |  | nakłady ogółem, w tym: |  |  |  | 1059760 | 39760 | 1020000
|  |  | środki budżetowe |  |  |  | 559760 | 39760 | 520000
|  |  | środki pomocowe |  |  |  | 500000 |  | 500000 | [5 empty] | 50%
44 | 921 | 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wieńkowo | 2009 | 2011 | Wydz.TI
|  |  | nakłady ogółem, w tym: |  |  |  | 540000 | 40000 |  | 500000
|  |  | środki budżetowe |  |  |  | 540000 | 40000 |  | 500000
45 | 921 | 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej w m. Siedlice | 2010 | 2012 | Wydz.TI
|  |  | nakłady ogółem, w tym: |  |  |  | 540000 |  |  | 40000 | 500000
|  |  | środki budżetowe |  |  |  | 540000 |  |  | 40000 | 500000
46 | 921 | 92109 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Uniemyśl | 2008 | 2010 | Wydz. TI | [8 empty] | 50% (VAT - 126 050 niekwalifikowany)
|  |  | nakłady ogółem, w tym: |  |  |  | 725479 | 25479 | 700000
|  |  | środki budżetowe |  |  |  | 438504 | 25479 | 413025
|  |  | środki pomocowe |  |  |  | 286975 |  | 286975
47 | 921 | 92109 | Przebudowa świetlicy Rady Osiedla nr 4 przy ul. Piaskowej 47a w Policach | 2009 | 2011 | Wydz. TI
|  |  | nakłady ogółem, w tym: |  |  |  | 335000 | 35000 |  | 300000
|  |  | środki budżetowe |  |  |  | 335000 | 35000 |  | 300000
ROZBUDOWA BAZY SPORTOWO-REKREACYJNEJ | [6 empty] | 2008322 | 28322 | 1500000 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 926 | 92601 | Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach programu Moje boisko Orlik 2012 w Niekłończycy, gm. Police | 2009 | 2010 | Wydz. TI
|  |  | nakłady ogółem, w tym: |  |  |  | 1525000 | 25000 | 1500000
|  |  | środki budżetowe |  |  |  | 859000 | 25000 | 834000
|  |  | inne |  |  |  | 666000 |  | 666000
49 | 926 | 92604 | Modernizacja parkietu sali ćwiczeń w hali sportowej w Zespole Obiektów Sportowych w Policach, ul. Siedlecka 2b | 2009 | 2011 | Wydz. TI
|  |  | nakłady ogółem, w tym: |  |  |  | 483322 | 3322 |  | 480000
|  |  | środki budżetowe |  |  |  | 483322 | 3322 |  | 480000
|  |  | NAKŁADY OGÓŁEM, W TYM: |  |  |  | 149579705 | 15675559 | 36347243 | 42214150 | 29692753 | 16650000 | 5500000 | 3500000 |  | 149579705
|  |  | ŚRODKI BUDŻETOWE |  |  |  | 88096612 | 14408437 | 23052522 | 20738300 | 16622353 | 11025000 | 1375000 | 875000 |  | 88096612
|  |  | ŚRODKI POMOCOWE |  |  |  | 57617527 | 805657 | 10507292 | 20859178 | 13070400 | 5625000 | 4125000 | 2625000 |  | 57617527
|  |  | INNE |  |  |  | 3865566 | 461465 | 2787429 | 616672 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3865566
[8 empty] | 15675559 | 36347243 | 42214150 | 29692753 | 16650000 | 5500000 | 3500000
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 88096612 | 14408437 | 23052522 | 20738300 | 16622353 | 11025000 | 1375000 | 875000
[7 empty] | 57617527 | 805657 | 10507292 | 20859178 | 13070400 | 5625000 | 4125000 | 2625000
[7 empty] | 3865566 | 461465 | 2787429 | 616672 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 149579705 | 15675559 | 36347243 | 42214150 | 29692753 | 16650000 | 5500000 | 3500000