## DW nr 120 cz. 1
PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 wraz z docelową organizacją ruchu - część 1
|  |  | Jednostka |  | Cena | Wartość
L.P. | Podstawa | Opis i Wyliczenia |  |  | jednostk. |  |  |  |  | MARŻA | 12% | 120050.17
|  |  | jm | razem | zł,- | zł,-
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | M | S | SUMA | WARTOŚĆ BEZ MARŻY | POZYCJA Z MARŻĄ | WARTOŚĆ Z MARŻĄ
| D.01.00.00. | 1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
| D.01.01.00. | 1.1. Odtworzenie punktów w terenie
| D.01.01.01. | 1.1.1. Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych Kod CPV: 45, 100
1 |  | Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych | km | 0.3 | 13440 | 4032 |  |  | 12000 | 12000 | 3600 | 13440 | 4032
| D.01.02.00. | 1.2. Roboty przygotowawcze
| D.01.02.01. | 1.2.1. Wycięcie i karczowanie drzew i krzewów Kod CPV: 45, 111
2 |  | Usunięcie drzew o twardym drewnie 10÷15cm | szt. | 1 | 56 | 56 |  |  | 50 | 50 | 50 | 56 | 56
3 |  | Usunięcie drzew o twardym drewnie 16÷20 | szt. | 1 | 67.2 | 67.2 |  |  | 60 | 60 | 60 | 67.2 | 67.2
4 |  | Usunięcie drzew o twardym drewnie 21÷30 | szt. | 11 | 78.4 | 862.4 |  |  | 70 | 70 | 770 | 78.4 | 862.4
5 |  | Usunięcie drzew o twardym drewnie 31÷40 | szt. | 1 | 89.6 | 89.6 |  |  | 80 | 80 | 80 | 89.6 | 89.6
6 |  | Usunięcie krzaków | m2 | 19 | 44.8 | 851.2 |  |  | 40 | 40 | 760 | 44.8 | 851.2
7 |  | Zabezpieczenie drzew na czas budowy | szt. | 5 | 1120 | 5600 |  |  | 1000 | 1000 | 5000 | 1120 | 5600
| D.01.02.02. | 1.2.2. Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny Kod CPV: 45, 112
8 |  | Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny (średnia gr. 40cm) ( 534,1m3 - do wykorzystania na budowie) | m2 | 6317.5 | 6.72 | 42453.6 |  |  | 6 | 6 | 37905 | 6.72 | 42453.6
| D.01.02.04. | 1.2.3. Rozbiórka elementów dróg Kod CPV: 45, 111
9 |  | Rozbiórka nawierzchni bitumicznej grubości 13cm wraz z wywozem na wysypisko | m2 | 512.9 | 13.44 | 6893.38 |  |  | 12 | 12 | 6154.8 | 13.44 | 6893.38
10 |  | Rozbiórka podbudowy piasku drobnego grubości 8cm wraz z wywozem na wysypisko | m2 | 512.9 | 6.72 | 3446.69 |  |  | 6 | 6 | 3077.4 | 6.72 | 3446.69
11 |  | Rozbiórka słupków kilometrowych wraz z wywozem na wysypisko | szt. | 4 | 33.6 | 134.4 |  |  | 30 | 30 | 120 | 33.6 | 134.4
| D.02.00.00. | 2. ROBOTY ZIEMNE
| D.02.02.01. | 2.1. Wykonanie wykopów Kod CPV: 45, 111
12 |  | Wykop w gruncie kat. III koparką z przewozem urobku do wbudowania w nasyp | m3 | 516 | 10.08 | 5201.28 |  |  | 9 | 9 | 4644 | 10.08 | 5201.28
13 |  | Plantowanie skarp wykopu | m2 | 450.3 | 1.68 | 756.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 675.45 | 1.68 | 756.5
| D.02.03.01. | 2.2. Wykonanie nasypów Kod CPV: 45, 243
14 |  | Wykonanie nasypu w gruncie kat. II z zagęszczeniem do Is=1.03 (618m3) oraz Is=1,0 (1761m3) | m3 | 1521.7 | 48.02 | 73072.03 | 12 | 15.2 | 15.675 | 42.875 | 65242.89 | 48.02 | 73072.03
15 |  | Wykonanie nasypu w gruncie kat. III z gruntu z wykopu zagęszczenie do Is=0.97 | m3 | 516 | 13.44 | 6935.04 |  |  | 12 | 12 | 6192 | 13.44 | 6935.04
16 |  | Wykonanie nasypu w gruncie kat. III z dowozu z terenu strefy (1km) - Is=0.97 | m3 | 3423.3 | 17.92 | 61345.54 |  |  | 16 | 16 | 54772.8 | 17.92 | 61345.54
17 |  | Plantowanie skarp nasypu | m2 | 3024.48 | 1.23 | 3720.11 |  |  | 1.1 | 1.1 | 3326.93 | 1.23 | 3720.11
18 |  | Schodkowanie skarp istniejącego nasypu | m2 | 1154 | 4.48 | 5169.92 |  |  | 4 | 4 | 4616 | 4.48 | 5169.92
| D.04.00.00. | 4. PODBUDOWY
| D.04.02.02. | 4.1. Warstwa mrozoochronna Kod CPV: 45, 233
19 |  | Wykonanie warstwy mrozoochronnej grubości 15cm z pospółki | m2 | 2254.02 | 13.5 | 30429.27 | 4 | 5.7 | 2.3512 | 12.0512 | 27163.76 | 13.5 | 30429.27
| D.04.03.01. | 4.2. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych Kod CPV: 45, 233
20 |  | Oczyszczenie mechaniczne i skropienie asfaltem warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego | m2 | 2445.4 | 1.9 | 4646.26 |  | 1.7 |  | 1.7 | 4157.18 | 1.9 | 4646.26
21 |  | Oczyszczenie mechaniczne i skropienie asfaltem podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego | m2 | 2531.41 | 1.9 | 4809.68 |  | 1.7 |  | 1.7 | 4303.4 | 1.9 | 4809.68
22 |  | Oczyszczenie mechaniczne i skropienie asfaltem podbudowy pomocniczej z KŁSM | m2 | 1873.38 | 2.02 | 3784.23 |  | 1.8 |  | 1.8 | 3372.08 | 2.02 | 3784.23
23 |  | Oczyszczenie mechaniczne i skropienie asfaltem frezowania nawierzchni bitumicznej | m2 | 72 | 2.02 | 145.44 |  | 1.8 |  | 1.8 | 129.6 | 2.02 | 145.44
| D.04.04.02. | 4.3. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie Kod CPV: 45, 233
24 |  | Wykonanie podbudowy pomocniczej z KŁSM grubości 20cm, | m2 | 1801.38 | 32.2 | 58004.44 | 4 | 21.12 | 3.63 | 28.75 | 51789.68 | 32.2 | 58004.44
| D.04.05.01. | 4.4. Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem Kod CPV: 45, 233
25 |  | Wykonanie wzmocnienia podłoża: grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa grubości 15cm | m2 | 1958.08 | 21.28 | 41667.94 | 4 | 15 |  | 19 | 37203.52 | 21.28 | 41667.94
| D.04.06.02. | 4.5. Podbudowa z betonu cementowego B20 Kod CPV: 45, 233
26 |  | Wykponanie podbudowy zasadniczej z beton B20, grubości 24cm, | m2 | 337.3 | 71.23 | 24025.88 | 4 | 57.6 | 2 | 63.6 | 21452.28 | 71.23 | 24025.88
| D.04.07.01. | 4.6. Podbudowa z betonu asfaltowego Kod CPV: 45, 233
27 |  | Wykonanie podbudowy zasadniczej z BA grubości 10cm | m2 | 1753.41 | 56.93 | 99821.63 | 5.7032 | 45.125 |  | 50.8282 | 89122.63 | 56.93 | 99821.63
| D.04.08.01. | 4.7. Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym Kod CPV: 45, 233
28 |  | Wykonanie wyrównania podbudowy zasadniczej betonem asfaltowym | Mg | 212.98 | 247.52 | 52716.81 | 30 | 191 |  | 221 | 47068.58 | 247.52 | 52716.81
| D.04.08.05. | 4.8. Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie Kod CPV: 45, 233
29 |  | Wykonanie warstwy wyrównawczej z KŁSM grubości 13.9cm, | m2 | 72 | 25.99 | 1871.28 | 6 | 14.6784 | 2.5229 | 23.2013 | 1670.49 | 25.99 | 1871.28
| D.05.00.00. | 5. NAWIERZCHNIE
| D.05.01.00. | 5.1. Nawierzchnie ulepszone
| D.05.01.02. | 5.1.1. Nawierzchnia gruntowa ulepszona Kod CPV: 45, 233
30 |  | Wykonanie pobocza z mieszanka optymalna gliniasto-żwirowa grubości 15cm, | m2 | 200.2 | 10.73 | 2148.15 | 4 | 3.058 | 2.5229 | 9.5808 | 1918.09 | 10.73 | 2148.15
| D.05.03.00. | 5.2. Nawierzchnie twarde ulepszone
| D.05.03.05. | 5.2.1. Nawierzchnia z betonu asfaltowego Kod CPV: 45, 233
31 |  | Wykonanie warstwy wiążącj z BA grubości 9cm, | m2 | 2445.4 | 53.88 | 131758.15 | 5.13 | 42.975 |  | 48.105 | 117635.97 | 53.88 | 131758.15
| D.05.03.11. | 5.2.2. Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno Kod CPV: 45, 233
32 |  | Frezowanie nawierzchni bitumicznej grubości śr. 3cm pod warstwę wyrównawczą z KŁSM | m2 | 72 | 56 | 4032 |  | 50 |  | 50 | 3600 | 56 | 4032
| D.05.03.13a. | 5.2.3. Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) Kod CPV: 45, 233
33 |  | Wykonanie warstwy ścieralnej z SMA grubości 4cm | m2 | 2437.4 | 35.53 | 86600.82 | 4.9233 | 26.8 |  | 31.7233 | 77322.32 | 35.53 | 86600.82
| D.05.03.15. | 5.2.4. Wzmocnienie nawierzchni bitumicznej geokompozytem Kod CPV: 45, 233
34 |  | Ułożenie geokompozytu pod warstwą wiążącą, na styku nawierzchni istniejącej i projektowanej | m2 | 235 | 15.12 | 3553.2 | 1.5 | 12 |  | 13.5 | 3172.5 | 15.12 | 3553.2
| D.05.03.01 | 5.2.5. Nawierzchnia z kostki kamiennej Kod CPV: 45, 233
35 |  | Wykonanie warstwy ścieralne z kostki kamiennej 15x17cm grubości 16cm na podsypce cem.-piask. grubości 3cm | m2 | 377.3 | 292.32 | 110292.34 | 40 | 146 | 75 | 261 | 98475.3 | 292.32 | 110292.34
| D.06.00.00. | 6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
| D.06.01.01. | 6.1. Umocnienie powierzchni skarp Kod CPV: 45, 233
36 |  | Ułożenie humusu wraz z obsianiem nasionami traw | m2 | 3560 | 3.92 | 13955.2 |  | 3.5 |  | 3.5 | 12460 | 3.92 | 13955.2
| D.07.00.00. | 7. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
| D.07.01.01. | 7.1. Oznakowanie poziome Kod CPV: 45, 233
37 |  | Malowanie metodą grubowarstwową | m2 | 127.27 | 53.76 | 6842.04 |  | 48 |  | 48 | 6108.96 | 53.76 | 6842.04
| D.07.02.01. | 7.2. Oznakowanie pionowe Kod CPV: 45, 233
38 |  | Ustawienie słupków stalowych fi 50, zwykłych | szt. | 6 | 156.8 | 940.8 |  | 140 |  | 140 | 840 | 156.8 | 940.8
39 |  | Ustawienie słupków stalowych fi 70, zwykłych | szt. | 20 | 179.2 | 3584 |  | 160 |  | 160 | 3200 | 179.2 | 3584
40 |  | Ustawienie konstrucji wsporczych dla tablic drogowskazowych | szt. | 2 | 560 | 1120 |  | 500 |  | 500 | 1000 | 560 | 1120
41 |  | Przymocowanie tablic znaków drogowych do słupków stalowych i konstrukcji wsporczych - tablice średnie, stalowe ocynkowane z ramką, pokryte folią typu 2 Typ A 4 = 4,00szt Typ B 2 = 2,00szt Typ C 2 = 2,00szt Typ D 8 = 8,00szt | szt. | 16 | 168 | 2688 |  | 150 |  | 150 | 2400 | 168 | 2688
42 |  | Przymocowanie tablic znaków drogowych do słupków stalowych i konstrukcji wsporczych - tablice mini, stalowe ocynkowane z ramką, pokryte folią typu 1 Typ C 6 = 6,00szt | szt. | 6 | 134.4 | 806.4 |  | 120 |  | 120 | 720 | 134.4 | 806.4
43 |  | Ustawienie tablic typu E - tablice stalowe ocynkowane z ramką, pokryte folią typu 2 | szt. | 4 | 1881.6 | 7526.4 |  | 1680 |  | 1680 | 6720 | 1881.6 | 7526.4
44 |  | Ustawienie tablic prowadzących. - tablice stalowe ocynkowane z ramką, pokryte folią typu 2 | szt. | 9 | 1120 | 10080 |  | 1000 |  | 1000 | 9000 | 1120 | 10080
45 |  | Ustawienie zespolonych znaków C-9 i U-5b - t | szt. | 2 | 224 | 448 |  | 200 |  | 200 | 400 | 224 | 448
| D.07.02.02. | 7.3. Znaki kilometrowe i hektometrowe Kod CPV: 45, 233
46 |  | Ustawienie słupków prowadzących typ U-1a | szt. | 4 | 39.2 | 156.8 |  | 35 |  | 35 | 140 | 39.2 | 156.8
| D.08.00.00. | 9. ELEMENTY ULIC
| D.08.01.01. | 9.1. Krawężniki betonowe Kod CPV: 45, 233
47 |  | Ustawienie krawężnika 15x30cm na ławie z betonu B15 o przekroju F=0,075m2 | m | 649.5 | 59.36 | 38554.32 | 20 | 31 | 2 | 53 | 34423.5 | 59.36 | 38554.32
| D.08.01.02. | 9.2. Krawężniki kamiene Kod CPV: 45, 233
48 |  | Ustawienie krawężnika kamiennego 20x30cm na ławie z betonu B15 o przekroju F=0,085m2 | m | 172 | 209.44 | 36023.68 | 25 | 158 | 4 | 187 | 32164 | 209.44 | 36023.68
| D.08.02.01. | 9.3. Opaska oraz wyspy z płyt betonowych Kod CPV: 45, 233
49 |  | Wykonanie opaski z płyt betonowych, gładkie 30x30 grubości 5cm na podsypce cem.-piask. grubości 3cm | m2 | 115.6 | 59.36 | 6862.02 | 20 | 31 | 2 | 53 | 6126.8 | 59.36 | 6862.02
50 |  | Wykonanie wysp dzielących wyniesionych z płyt betonowych, gładkie 30x30 grubości 5cm na podsypce cem.-piask. grubości 3cm | m2 | 55.8 | 69.44 | 3874.75 | 21 | 31 | 10 | 62 | 3459.6 | 69.44 | 3874.75
| D.08.02.02. | 9.4. Chodniki, separacja oraz ścieżka rowerowa z kostki betonowej Kod CPV: 45, 233
51 |  | Wykonanie chodników z kostki betonowej szarej fazowana 10x20 grubości 8cm na podsypka cem.-piask. grubości 3cm sypanej na 20 cm podkładzie z piasku | m2 | 547.8 | 70 | 38346 | 24.5 | 36 | 2 | 62.5 | 34237.5 | 70 | 38346
52 |  | Wykonanie separacji z kostki betonowej czarnej fazowanej 10x20 grubości 8cm na podsypka cem.-piask. grubości 3cm sypanej na 20 cm podkładzie z piasku | m2 | 36.1 | 71.12 | 2567.43 | 24.5 | 37 | 2 | 63.5 | 2292.35 | 71.12 | 2567.43
53 |  | Wykonanie ścieżki rowerowej z kostki betonowej czerwonej niefazowanej 10x20 grubości 8cm na podsypka cem.-piask. grubości 3cm sypanej na 20 cm podkładzie z piasku | m2 | 541.82 | 71.12 | 38534.24 | 24.5 | 37 | 2 | 63.5 | 34405.57 | 71.12 | 38534.24
| D.08.03.01. | 9.5. Betonowe obrzeża chodnikowe Kod CPV: 45, 233
54 |  | Ustawienie obrzeża betonowego 8x30cm na ławie cem.-piask. grubości 5cm | m | 1130.4 | 23.52 | 26587.01 | 7 | 12 | 2 | 21 | 23738.4 | 23.52 | 26587.01
[6 empty] | 1120491.5 |  |  |  |  | 1000441.33 |  | 1120491.5
Leśno Górne, dnia 11.02.2011.

## ulica Kwiatkowskiego
PRZEDMIAR ROBÓT
Remont nawierzchni ulicy Kwiatkowskiego w m. Trzebież
|  |  | Jednostka |  | Cena | Wartość
L.P. | Podstawa | Opis i Wyliczenia |  |  | jednostk.
|  |  | jm | razem | zł,- | zł,-
| 1 | Roboty przygotowawcze
1 |  | Roboty pomiarowe przy pracach drogowych | kpl | 1 |  | 0
2 |  | Rozebranie krawężnika 15x30x100 na ławie betonowej z oporem wraz z utylizacją powstałego odpadu | mb | 300 |  | 0
3 |  | Rozebranie nawierzchni asfaltowej o grubości 8 cm wraz z utylizacją powstałego odpadu | m2 | 600 |  | 0
4 |  | Rozebranie podbudowy betonowej zbrojonej o grubości 15 cm wraz z utylizacją powstałego odpadu | m2 | 600 |  | 0
5 |  | Frezowanie profilujące nawierzchni na średnią grubość 4 cm z wywiezieniem frezu na odległość do 20 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego (frez pozostaje własnością Zamawiającego) | m2 | 600 |  | 0
| 2 | Nakładki bitumiczne
1 |  | Wymiana gruntu - wykop wraz z utylizacją oraz dowiezienie, wbudowanie i zagęszczenie materiału nasypowego | m3 | 135 |  | 0
2 |  | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie #0/31,5 mm o grubości 20 cm | m2 | 150 |  | 0
3 |  | Oczyszczenie nawierzchni, wydmuchanie pyłu, skropienie emulsją asfaltową | m2 | 1600 |  | 0
4 |  | Wykonanie warstwy wyrównawczej nawierzchni z mieszanki AC11S w celu nadania odpowiednich spadków nawierzchni umożliwiających spływ wód opadowych w kierunku istniejącego rowu odwadniającego | Mg | 400 |  | 0
5 |  | Ułożenie siatki z włókien szklanych o wytrzymałości minimalnej w kierunku poprzecznym i podłużnym 120 kN/m | m2 | 800 |  | 0
6 |  | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową | m2 | 2600 |  | 0
7 |  | Wykonanie nawierzchni z mieszanki AC11S o grubości 5 cm | m2 | 2600 |  | 0
| 3 | Stanowiska postojowe
1 |  | Wykonanie koryta w gruncie kat. I-III grubości 20 cm wraz z wywozem i utylizacją urobku | m2 | 450 |  | 0
2 |  | Wykonanie materaca z geowłókniny wypełnionej kruszywem łamanym #0/63 grubości 20 cm | m2 | 520 |  | 0
3 |  | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie #0/31,5 mm o grubości 20 cm | m2 | 450 |  | 0
4 |  | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk kolor czerwony grubość 8 cm na podspyce cementowo-piaskowej grubości 5 cm | m2 | 450 |  | 0
| 4 | Remont przepustu
1 |  | Rozebranie barier z rur i ich ponowny montaż | mb | 8 |  | 0
2 |  | Wykonanie robót ziemnych z wywozem oraz utylizacją | m3 | 13 |  | 0
3 |  | Rozebranie przyczółków z bloczków betonowych | szt | 2 |  | 0
4 |  | Odwodnienie wykopu na czas prowadzenia robót | kpl | 1 |  | 0
5 |  | Rozebranie rur betonowych przepustu wraz z wywozem i utylizacją | mb | 9 |  | 0
6 |  | Wykonanie materaca z geowłókniny wypełnionej kruszywem łamanym #0/63 grubości 20 cm (pod przepust) | m2 | 13.5 |  | 0
7 |  | Wykonanie przepustu z rur HDPE SN8 np. Pecor Optima o średnicy 400mm | mb | 12 |  | 0
8 |  | Wykonanie obsypki przepustu z kruszywa naturalnego #0/31mm | m3 | 20 |  | 0
9 |  | Ułożenie płyt drogowych 150x300x15 w celu odciążenia przepustu | m2 | 22.5 |  | 0
10 |  | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie #0/31,5 mm o grubości 20 cm | m2 | 50 |  | 0
11 |  | Wykonanie przyczółków z bloczków betonowych | szt | 2 |  | 0
| 5 | Roboty uzupełniające
1 |  | Ustawienie wpustów deszczowych | szt | 2 |  | 0
2 |  | Regulacja wysokościowa kratek ściekowych | szt | 1 |  | 0
3 |  | Regulacja wysokościowa włazów studni kanalizacyjnych | szt | 3 |  | 0
4 |  | Ustawienie korytek ściekowych trójkątnych na ławie betonowej 40x20 | mb | 350 |  | 0
5 |  | Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm na szerokości 50 cm | m2 | 230 |  | 0
6 |  | Ustawienie krawężnika 15x30x100 na ławie betonowej z oporem | mb | 770 |  | 0
7 |  | Humusowanie terenów zielonych grubość 10 cm wraz z obsianiem trawą | m2 | 450 |  | 0
| Wartość netto |  |  |  |  | 0
| Podatek VAT 23% |  |  |  |  | 0
| Wartość brutto |  |  |  |  | 0