## Załacznik nr 5b - Harmonogram r
HARMONOGRAM WYKONANIA ROBÓT
Przedmiot postępowania:..................................................................................................................................................................................................................................................................
INWESTOR:..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
WYKONAWCA:....................................................................................................................................................................................................................................................................................
L.p | Wyszczególnienie robót z podaniem miejsca i rodzaju wykonywanych prac | Normat Ilość R-G | CZAS PRACY W POSZCZEGÓLNYCH DNIACH
Lp. |  | Normat Ilość R-G | KWIECIEŃ | [30 empty] | MAJ | [29 empty] | CZERWIEC
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
I | Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, kolorystyka elewacji budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z robotami budowlanymi towarzyszącym
1 | Zabezpieczenie placu budowy
2 | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej:
3 | Ocieplenie ścian zewnętrznych (wraz z ustawieniem rusztowań, przygotowaniem ścian, wykonaniem parapetów, demontaż i montaż rynien i rur spustowych itp.) - bez cokołu :
a | Ściana wschodnia
b | Ściana zachodnia
c | Ściana południowa
d | Ściana północna
4 | Wykonanie docieplenia na cokołu oraz poniżej terenu (wraz z wykonaniem okładzin płytkami klinkierowymi)
a | Ściana wschodnia
b | Ściana zachodnia
Ściana południowa
c | Ściana północna
5 | Remont schodów betonowych
6 | Opaska betonowa
7 | Balustrady
8 | Roboty pozostałe w tym daszki, napisy, malowanie skrzynek itp.
II | Remont klatki schodowej, wejścia, konstrukcji zewnętrznych:
1 | Roboty przygotowawcze w tym rozbiórka, demontaż
2 | Wykonanie tynków i gładzi
3 | Roboty malarskie ścian i sufitów
4 | Roboty malarskie i posadzkowe - schody, podłogi itp.
5 | Roboty malarskie – strych
6 | Roboty porządkowe
III | Wymiana instalacji elektrycznych w częściach wspólnych
1 | Wymiana instalacji elektrycznych w częściach wspólnych