## zał.nr 5a Harmonogram robót
HARMONOGRAM WYKONANIA ROBÓT
Przedmiot postępowania:............................................................................................................................................................................................................................................
INWESTOR:.....................................................................................................................................................................................................................................................................
WYKONAWCA:................................................................................................................................................................................................................................................................
L.p | Wyszczególnienie robót z podaniem miejsca i rodzaju wykonywanych prac | Normat Ilość R-G
Lp. |  | Normat Ilość R-G | WRZESIEŃ | [8 empty] | PAŹDZIERNIK | [30 empty] | LISTOPAD | [29 empty] | PAŹDZIERNIK
|  |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
I | Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi
1 | Kominy: rozbiórka kominów, wykonanie nowych,
2 | Roboty rozbiórkowe: rozbiórka pokrycia z dachówki, papy, blachy, rozebranie łacenia dachu, rozebranie obróbek blacharskich,
3 | Obróbki blacharskie: wykonanie nowych obróbek blacharskich,
4 | Wzmocnienie krokwi, przedłużenie połaci,
5 | Rynny i rury spustowe,kominki wentylacyjne
6 | Wykonanie izolacji z wełny mineralnej
7 | Wymiana pokrycia z dachówki: impregnacja grzybobójcza elementów konstrukcyjnych oraz łat i kontrłat, ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii wysokoparoprzepuszczalnej, przybicie łat i kontrłat, pokrycie dachu dachówką ceramiczną z zastosowaniem dachówki krawędziowej i wentylacyjnej zgodnie z przyjętym systemem itp..
8 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną na włókninie poliestrowej z dodatkiem SBS-jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia gr. 5,2 mm
9 | Docieplenie ścian lukarny i poddasza
10 | Akcesoria dachowe: Maszty, wyłazy itp..
11 | Wentylacja: wykonanie otworów, wykonanie wentylacji z rur dwuściennych ocynkowanych,
12 | Prace porządkowe: wywóz gruzu oraz nieczystości powstałych w wyniku prowadzenia w/w robót budowlanych, utylizacja papy,