## Załącznik nr 5
HARMONOGRAM WYKONANIA ROBÓT - załącznik nr 5
Przedmiot postępowania:............................................................................................................................................................................................................................................
INWESTOR:.....................................................................................................................................................................................................................................................................
WYKONAWCA:................................................................................................................................................................................................................................................................
L.p | Wyszczególnienie robót z podaniem miejsca i rodzaju wykonywanych prac
Lp. |  | LIPIEC | [10 empty] | SIERPIEŃ | [30 empty] | WRZESIEŃ | [29 empty] | PAŹDZIERNIK
|  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
I | Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi
1 | Kominy: rozbiórka kominów, wykonanie nowych kominów z cegły klinkierowej pełnej (przy przejściu przez dach budowlana pełna), wykonanie tynków wraz z malowaniem wapiennym,
2 | Roboty rozbiórkowe: rozbiórka pokrycia z dachówki, rozebranie łacenia dachu, rozebranie obróbek blacharskich,
3 | Obróbki blacharskie: wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy tytan-cynk – pasy nadrynnowe, wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy powlekanej – wiatrownice, obróbki kominów itp., wymiana pokrycia oraz ścian bocznych lukarn z blachy powlekanej wraz z dociepleniem ,
4 | Wzmocnienie krokwi i przedłużenie połaci: wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronne desek wraz z wypoziomowaniem dachu, wykonanie przedłużenia połaci dachowej z płyt OSB,
5 | Rynny i rury spustowe, kominki wentylacyjne: wymiana rynien i rur spustowych na nowe z blachy tytan-cynk, uzupełnienie rur wentylacyjnych, wymiana rury deszczowej z osadnikiem i kolanem,
6 | Wymiana pokrycia z dachówki: impregnacja grzybobójczai owadobójcza elementów konstrukcyjnych oraz łat i kontrłat, ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii wysokoparoprzepuszczalnej, przybicie łat i kontrłat, pokrycie dachu dachówką ceramiczną z zastosowaniem dachówki krawędziowej i wentylacyjnej zgodnie z przyjętym systemem, montaż gąsiorów z zastosowaniem taśmy wentylacyjno-uszczelniającej pod gąsiory zgodnie z przyjętym systemem,
7 | Wykonanie pokrycia z papy na adaptacji
8 | Akcesoria dachowe: wykonanie ław kominiarskich, wykonanie masztu antenowego, montaż płotków przeciwśnieżnych systemowych, montaż okien wyłazowych, wymiana oknien z profili PCV – lukarny,
9 | Docieplenie mieszkania poddasza: wykonanie izolacji z wełny mineralnej w połaci dachowej oraz na stropie poddasza, wymiana elementów ślepych podłóg, docieplenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych
10 | Wykonanie instalacji wentylacyjnej zgodnie z zaleceniami kominiarskimi
11 | Prace porządkowe: wywóz gruzu oraz nieczystości powstałych w wyniku prowadzenia w/w robót budowlanych, utylizacja papy,