## Załacznik nr 5
HARMONOGRAM WYKONANIA ROBÓT
Przedmiot postępowania:............................................................................................................................................................................................................................................
INWESTOR:.....................................................................................................................................................................................................................................................................
WYKONAWCA:................................................................................................................................................................................................................................................................
L.p | Wyszczególnienie robót z podaniem miejsca i rodzaju wykonywanych prac
Lp. |  | KWIECIEŃ | [10 empty] | MAJ | [30 empty] | CZERWIEC | [29 empty] | LIPIEC | [30 empty] | SIERPIEŃ
|  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Kominy: • wykonanie i rozebranie rusztowań, • rozebranie kominów 0,5 m poniżej połaci dachowej, • wykonanie nowych kominów z cegły budowlanej pełnej w części strychowej oraz z cegły klinkierowej pełnej ponad dachem, • wykonanie spadków na kominach z zaprawy wraz z malowaniem masą asfaltowo-kauczukową, • wykonanie tynków na kominach w części strychowej wraz z malowaniem
2 | Roboty rozbiórkowe: • rozbiórka pokrycia z dachówki, • rozebranie łacenia dachu, • rozebranie obróbek blacharskich,
3 | Obróbki blacharskie: • wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy tytan-cynk – pasy nadrynnowe, pasy podrynnowe, • wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy powlekanej – wiatrownice, obróbki kominów, kosze itp.
4 | Wzmocnienie krokwi i przedłużenie połaci: • wymiana elementów konstrukcyjnych – krokwie i kleszcze, • wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronne desek wraz z wypoziomowaniem dachu, • wykonanie przedłużenia połaci dachowej z płyt OSB,
5 | Rynny i rury spustowe: • wymiana rynien i rur spustowych na nowe z blachy tytan-cynk,
6 | Uzupełnienie rur wentylacyjnych, odpowietrzeń kanalizacji itp.
7 | Wymiana pokrycia z dachówki: • impregnacja grzybobójcza oraz owadobójcza elementów konstrukcyjnych oraz łat i kontrłat, • malowanie podbitki na szczytach i okapie, • przybicie łat i kontrłat, • wymiana deski czołowej, • ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii wysokoparoprzepuszczalnej, • pokrycie dachu dachówką ceramiczną zakładkową z zastosowaniem dachówki krawędziowej i klinów uszczelniających z gąbki oraz dachówki wentylacyjnej zgodnie z przyjętym systemem (przy kalenicy oraz przy okapie na całej długości), • montaż gąsiorów z zastosowaniem taśmy wentylacyjno-uszczelniającej pod gąsiory zgodnie z przyjętym systemem,
8 | Wykonanie ław kominiarskich i stopni kominiarskich (wg potrzeb),
9 | Montaż płotków przeciwśnieżnych systemowych,
10 | Wykonanie masztu antenowego typu trzepak wraz z zastosowaniem dachówek systemowych (przejściowych)
11 | Montaż okien dachowych obrotowych oraz wyłazowych z otwieraniem bocznym,
12 | Wykonanie izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej z wełny mineralnej na stropie ostatniej kondygnacji wraz z usunięciem polepy oraz częściową wymianą desek na podłogach,
13 | Docieplenie styropianem ścian zewnętrznych nadbudówek, wykuszu,
14 | Docieplenie lukarn wraz z wykonaniem obicia z blachy powlekanej
15 | Docieplenie styropapą dachów papowych wraz z wykonaniem pokrycia papą podkładową i nawierzchniową,
16 | Prace porządkowe: • wywóz gruzu oraz nieczystości powstałych w wyniku prowadzenia ww. robót budowlanych,