## Arkusz1
Załącznik do Uchwały Nr XV/114/03 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 listopada 2003 roku
WYKAZ WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH NA LATA 2003 - 2008
L.p. | Dział | Roz-dział | Nazwa programu wraz z wykazem zadań inwestycyjnych | Podmiot wykonujący | Okres realizacji |  | Nakłady finansowe na realizację zadania (w złotych)
[5 empty] | Od | Do | Ogółem | Do 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA | [5 empty] | 5100000 | 53325 | 0 | 2000000 | 946675 | 1000000 | 1100000 | 0
1 | 400 | 40001 | Modernizacja kotłowni PEC w Policach Etap I-przyłącze gazowe, stacja redukcyjna gazu, wymiana kotła (3mln) Etap II-wymiana drugiego kotła (2,1mln) | Wydz.TI | 2001 | 2007 | 5100000 | 53325 |  | 2000000 | 946675 | 1000000 | 1100000
| DOSTARCZANIE I POPRAWA JAKOŚCI WODY | [5 empty] | 13253579 | 1444744 | 2700000 | 3000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 108835
2 | 400 | 40002 | Stacja uzdatniania wody w Tanowie | Wydz.TI | 1998 | 2003 | 2354209 | Do 2002: 1104209; 2003: 1250000
3 | 400 | 40002 | Stacja uzdatniania wody przy ul.Grzybowej w Policach | Wydz.TI | 1996 | 2008 | 8500000 | 191165 | 200000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 108835
4 | 400 | 40002 | Wykonanie wodociągu w Leśnie Górnym | Wydz.TI | 2002 | 2003 | 399370 | Do 2002: 149370; 2003: 250000
5 | 400 | 40002 | Wodociąg przesyłowy Tanowo - Pilchowo | Wydz.TI | 2003 | 2004 | 2000000 | 2003: 1000000; 2004: 1000000
6 | 400 | 40002 | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Trzebieży | Wydz.TI | 2003 | 2004 | 800000 | 2003: 200000; 2004: 600000
| ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SIECI KOMUNIKACJI DROGOWEJ | [5 empty] | 4684349 | 720808 | 159414 | 3325000 | 479127 | 0 | 0 | 0
7 | 600 | 60014 | Przebudowa i modernizacja ul.Wyszyńskiego w Policach | Wydz.GKM | 2003 | 2004 | 1500000 | 2003: 60000; 2004: 1440000
8 | 600 | 60016 | Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Police | Wydz.GKM | 2000 | 2005 | 1700000 | Do 2002: 620873; 2004: 600000; 2005: 479127
9 | 600 | 60016 | Przebudowa ul.Szpilkowej w Pilchowie | Wydz.GKM | 2002 | 2003 | 114349 | Do 2002: 99935; 2003: 14414
10 | 600 | 60016 | Modernizacja ul.Usługowej w Policach | Wydz.GKM | 2003 | 2004 | 1270000 | 2003: 70000; 2004: 1200000
11 | 600 | 60016 | Budowa parkingów przy kościele i cmentarzu w Niekłończycy | Wydz.GKM | 2003 | 2004 | 100000 | 2003: 15000; 2004: 85000
| ROZBUDOWA BAZY TURYSTYCZNEJ | [5 empty] | 5850000 | 57603 | 1475000 | 1200000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 117397
12 | 630 | 63003 | Kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy w Trzebieży Etap I - odtworzenie alei spacerowej Etap II - uzbrojenie terenu + parkingi Etap III - odtworzenie plaży Etap IV - zaplecze hig.-sanit. plaży Etap V - zaplecze hig.-sanit. kampingu Etap VI - zespół rekreacji czynnej | Wydz.TI | 2000 | 2008 | 4250000 | 57603 | 475000 | 600000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 117397
13 | 630 | 63003 | Zakup Ośrodka Wypoczynkowego "Bolesław Śmiały" w Trzebieży | Wydz.GG | 2003 | 2004 | 1600000 | 2003: 1000000; 2004: 600000
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH | [5 empty] | 6000000 | 1275922 | 1250000 | 2000000 | 1474078 | 0 | 0 | 0
14 | 700 | 70095 | Budynki mieszkalne przy ul. Sikorskiego w Policach Etap I - budynek B Etap II - budynek A | Wydz.TI | 2000 | 2005 | 6000000 | Do 2002: 1275922; 2003: 1250000; 2004: 2000000; 2005: 1474078
| BUDOWA I MODERNIZACJA OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH | [5 empty] | 7318302 | 3407502 | 3710800 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 801 | 80101 | Budowa boiska sportowego przy SP nr 2 w Policach | Wydz.TI | 2001 | 2003 | 163086 | Do 2002: 131604; 2003: 31482
16 | 801 | 80110 | Sala gimnastyczna przy Gimnazjum nr 1 w Policach | Wydz.TI | 2001 | 2003 | 2986829 | Do 2002: 856029; 2003: 2130800
17 | 801 | 80110 | Gimnazjum w Trzebieży Etap I - część dydakt. i zagosp. terenu | Wydz. TI | 2000 | 2003 | 4168387 | Do 2002: 2419869; 2003: 1548518; 2004: 200000
| TRANSGRANICZNA OCHRONA ZASOBÓW WÓD PODZIEMNYCH | [5 empty] | 52253176 | 864427 | 5650556 | 27171997 | 18566196 | 0 | 0 | 0
18 | 900 | 90001 | Kanalizacja gminy Police Etap I - Police, Dębostrów, Niekłończyca, Drogoradz, Uniemyśl Etap II - Trzebież | Wydz.TI | 2000 | 2004 | 42643426 | Do 2002: 292870; 2003: 4350556; 2004: 23000000; 2005: 15000000
19 | 900 | 90001 | Uzbrojenie terenu przy ul. Piłsudskiego w Policach (nowe osiedle) Etap I - kanalizacja sanitarna Etap II - sieć wodociąg., energetyczna, telefoniczna, kanaliz. deszczowa, drogi | Wydz.TI | 2000 | 2005 | 6214000 | Do 2002: 533804; 2003: 1214000; 2004: 2300000; 2005: 2166196
20 | 900 | 90001 | Uzbrojenie ul. Warszewskiej w Pilchowie | Wydz.TI | 2002 | 2004 | 1500000 | 2004: 500000; 2005: 1000000
21 | 900 | 90001 | Uzbrojenie ul. Wiejskiej w Pilchowie | Wydz.TI | 2002 | 2004 | 895750 | Do 2002: 15750; 2003: 80000; 2004: 400000; 2005: 400000
22 | 900 | 90001 | Uzbrojenie ul. Zielonej w Pilchowie | Wydz.TI | 2002 | 2004 | 1000000 | Do 2002: 22003; 2003: 6000; 2004: 971997
| POPRAWA WARUNKÓW HANDLU I USŁUG | [5 empty] | 3862451 | 91022 | 91429 | 800000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000
23 | 900 | 90095 | Modernizacja gminnego targowiska w Policach przy ul. PCK | Wydz.TI | 2001 | 2008 | 3862451 | 91022 | 91429 | 800000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000
| ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ZAPLECZA KULTURALNEGO | [5 empty] | 280000 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 921 | 92109 | Zakup lokalu od SM "CHEMIK" na świetlicę RO nr 7 - Anny Jagiellonki | Wydz.GKM | 2002 | 2003 | 280000 | 2003: 280000
| ROZBUDOWA BAZY SPORTOWO-REKREACYJNEJ | [5 empty] | 8296645 | 3462182 | 1061963 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 772500 | 0
25 | 926 | 92601 | Kompleks rekreacyjno-sportowy przy SP nr 8 w Policach, ul.Piaskowa Etap I - stadion sportowy Etap II - budynek socjalno-gospodarczy Etap III - zagospodarowanie terenu | Wydz.TI | 2000 | 2007 | 8100000 | 3312500 | 1015000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 772500
26 | 926 | 92601 | Budowa stanowiska dowodzenia na stadionie piłkarskim w Policach | Wydz.TI | 2002 | 2003 | 196645 | Do 2002: 149682; 2003: 46963
RAZEM : | [6 empty] | 106898502 | 11377535 | 16379162 | 40696997 | 26186076 | 5720000 | 5592500 | 946232