## Arkusz1
WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH W GMINIE POLICE
Lp. | Nazwa zadania | Wartość inwestycji w tys. zł | Nakłady do końca 2003 r. w tys. zł | Nakłady planowane w 2004 r. w tys. zł | Prognozowane nakłady w latach 2005-2009 w tys. zł |  |  |  |  | Uwagi
[5 empty] | 2005 r. | 2006 r. | 2007 r. | 2008 r. | 2009 r.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
I. | DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
Rozdział 40002 Dostarczanie wody
1. | Budowa stacji uzdatniania wody w Policach ul. Grzybowa, w tym: | 13704.3 | 549.2 | 1750 | 3801.8 | 3801.7 | 3801.6 |  |  | WPI, finansowanie zgodne z wioskiem o dofinnsowanie - Studium Wykonalności, w kwocie "nakłady do końca 2003 r." zawarty koszt projektu - 191,2 tys. zł
| środki z budżetu Gminy | 5279.5 | 549.2 | 1750 | 993.5 | 993.4 | 993.4
| inne fundusze | 3: 8424.8; 6: 2808.3; 7: 2808.3; 8: 2808.2
2. | Wykonanie wodociągu przesyłowego Tanowo-Pilchowo, w tym: | 3: 938.8; 4: 338.8; 5: 600; 6: 7603.6; 11: zakończenie zadania
| Wykonanie wodociągu przesyłowego Tanowo-Pilchowo, w tym: | 3: 828.8; 4: 338.8; 5: 490; 11: WPI, zakończenie zadania
| środki z budżetu Gminy | 3: 828.8; 4: 338.8; 5: 490
3. | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Trzebieży, w tym: | 3: 768; 4: 168; 5: 600; 11: WPI, zakończenie zadania
| środki własne ZWiK | 3: 42.5; 4: 42.5
| środki z budżetu Gminy | 3: 725.5; 4: 125.5; 5: 600
4. | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębostrowie, w tym: | 3: 213; 4: 53; 8: 160
| środki własne ZWiK | 3: 53; 4: 53
| środki z budżetu Gminy | 3: 60; 8: 60
| inne fundusze | 3: 100; 8: 100
5. | Modernizacja wodociągu przesyłowego Police-Jasienica wraz z sieci rozdzielczą, w tym: | 3: 2440; 5: 40; 8: 1400; 9: 1000
| środki własne ZWiK | 3: 40; 5: 40
| środki z budżetu Gminy | 3: 1200; 8: 700; 9: 500
| inne fundusze | 3: 1200; 8: 700; 9: 500
6. | Modernizacja wodociągu Ø 400 w ul. Przęsocińskiej, w tym: | 3: 200; 8: 50; 9: 150
| środki własne ZWiK | 3: 50; 8: 50
| środki z budżetu Gminy | 3: 150; 9: 150
7. | Modernizacja sieci wodociągowej w Policach ul. Tanowska 8 - "Trójbaza", w tym: | 3: 200; 8: 20; 9: 180
| srodki własne ZWiK | 3: 20; 8: 20
| środki z budżetu Gminy | 3: 40; 9: 40
| inne fundusze | 3: 140; 9: 140
8. | Modernizacja sieci wodociągowej w Policach, ul. Topolowa, Modrzewiowa, Bukowa, w tym: | 3: 130; 6: 20; 7: 110
| środki własne ZWiK | 3: 20; 6: 20
| inne fundusze | 3: 110; 7: 110
9. | Modernizacja sieci wodociągowej , ul. Ofiar Stutthofu, w tym: | 3: 320; 7: 20; 8: 300
| środki własne ZWiK | 3: 20; 7: 20
| inne fundusze | 3: 300; 8: 300
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
10. | Modernizacja sieci wodociągowej w Policach-Jasienicy, I Etap: ul. Piastów, Piotra i Pawła, Brzozowa, Krótka, Kolejowa, w tym: | 300 3: 1100; 300 8: 600; 300 9: 500
| środki z budżetu Gminy | 300 3: 275; 300 8: 175; 300 9: 100
| inne fundusze | 300 3: 825; 300 8: 425; 300 9: 400
11. | Modernizacja sieci wodociągowej w Policach-Jasienicy, II Etap: ul. Broniewskiego, św. Anny, Ogrodowa, Tartaczna, Podgórna, św. Marcina, w tym: | 300 3: 300; 300 9: 300
| inne fundusze | 300 3: 300; 300 9: 300
12. | Modernizacja sieci wodociągowej w Sierakowie, w tym: | 300 3: 30; 300 4: 6; 300 5: 24
| środki własne ZWiK | 300 3: 30; 300 4: 6; 300 5: 24
13. | Modernizacja sieci wodociągowej w Tanowie, Etap I: Szczecińska, Pocztowa, Parkowa, w tym: | 300 3: 690; 300 8: 690
| środki z budżetu Gminy | 300 3: 250; 300 8: 250
| inne fundusze | 300 3: 440; 300 8: 440
14. | Modernizacja sieci wodociągowej w Tanowie, Etap II: Leśna, Lipowa, w tym: | 300 3: 260; 300 9: 260
| środki z budżetun Gminy | 300 3: 80; 300 9: 80
| inne fundusze | 300 3: 180; 300 9: 180
15. | Modernizacja sieci wodociągowej w Bartoszewie, w tym: | 300 3: 26; 300 6: 26
| środki własne ZWiK | 300 3: 26; 300 6: 26
16. | Sieć wodociągowa w Pilchowie, ul. Warszewska , w tym: | 300 3: 135; 300 5: 135
| środki z budżetu Gminy | 300 3: 135; 300 5: 135
17. | Sieć wodociągowa w m. Stare Leśno | 300 3: 320; 300 5: 20; 300 6: 300
| środki z budżetu Gminy | 300 3: 320; 300 5: 20; 300 6: 300
18. | Koncepcja modernizacji sieci wodociągowej w Pilchowie, w tym: | 300 3: 15; 300 6: 15
| środki własne ZWiK | 300 3: 15; 300 6: 15
19. | RAZEM DZIAŁ 400 | 21680.1 | 1115 | 3059 | 5562.8 | 4931.7 | 7021.6 | 2390 | 0
II. | DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Lp. | Nazwa zadania | 300 3: Wartość inwestycji w tys. zł; 300 4: Nakłady do końca 2003 r. w tys. zł; 300 5: Nakłady planowane w 2004 r. w tys. zł; 300 6: Prognozowane nakłady w latach 2005-2009 w tys. zł; 300 11: Uwagi
[5 empty] | 2005 r. | 2006 r. | 2007 r. | 2008 r. | 2009 r.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Wykonanie uzbrojenia terenu w Policach przy ul Piłsudskiego (nowe osiedle), w tym: | 6000 | 1597.3 | 108 | 2250 | 2044.7 |  |  |  | WPI
| środki z budżetu Gminy | 3: 6000; 4: 1597.3; 5: 108; 6: 2250; 7: 2044.7
2. | Transgraniczna ochrona zasobów wód podziemnych - kanalizacja gminy Police: | 3: 42499.1; 4: 418.8; 5: 27080.3; 6: 15000
| ETAP I - Police, Police-Jasienica, Dębostrów, Trzebież, w tym: | 3: 27499.1; 4: 418.8; 5: 27080.3
| środki z budżetu Gminy | 3: 22499.1; 4: 418.8; 5: 22080.3
| inne fundusze | 3: 5000; 5: 5000
| ETAP II - Police, Niekłończyca, Uniemyśl, Drogoradz, Trzebież, Tanowo, Witorza, Tatynia, Wieńkowo, Trzeszczyn, w tym: | 3: 15000; 6: 15000
| środki z budżetu Gminy | 3: 5500; 6: 5500
| inne fundusze | 3: 9500; 6: 9500
3. | Wykonanie uzbrojenia ul. Zielonej w Pilchowie, w tym: | 3: 1028; 4: 28; 9: 500; 10: 500; 11: Uzbrojenie w kan. sanitarną + deszczową
| środki z budżetu Gminy | 3: 1028; 4: 28; 9: 500; 10: 500
4. | Wykonanie uzbrojenia ul. Wiejskiej w Pilchowie, w tym: | 3: 818.9; 4: 18.9; 5: 800; 11: Uzbrojenie w kan. sanitarną + deszczową
| środki z budżetu Gminy | 3: 818.9; 4: 18.9; 5: 800
5. | Modernizacja kolektora kanalizacji sanitarnej w Policach ul. Bankowa, w tym: | 3: 450; 5: 30; 6: 20; 7: 400
| środki własne ZWiK | 3: 50; 5: 30; 6: 20
| środki z budżetu Gminy | 3: 50; 7: 50
| inne fundusze | 3: 350; 7: 350
6. | Budowa sieci wodociągowej w Uniemyślu (dz. Nr 40/4), w tym: | 3: 6; 5: 6; 11: Plan inwest Gminy na 2004 r.
| środki z budżetu Gminy | 3: 6; 5: 6; 11: partycypacja w kosztach SKBUDB
7. | Budowa sieci wodociągowej w Węgorniku (dz. Nr 9/23; 9/28)), w tym: | 3: 12; 5: 12; 11: Plan inwest Gminy na 2004 r.
| środki z budżetu Gminy | 3: 12; 5: 12; 11: partycypacja w kosztach SKBUDB
8. | Budowa sieci wodociągowej w Tanowie, w tym: | 3: 85; 5: 45; 6: 40; 11: WPI, partycypacja w kosztach SKBUDB
| środki z budżetu Gminy | 3: 85; 5: 45; 6: 40
9. | Budowa sieci wodociągowej w Tanowie (dz. Nr 620/1, 620/3, 620/4, 620/5,620/6), w tym: | 3: 15; 5: 15; 11: Plan inwest Gminy na 2004 r.
| środki z budżetu Gminy | 3: 15; 5: 15; 11: partycypacja w kosztach SKBUDB
10. | Budowa sieci wodociągowej dla osiedla rezydencjonalnego w Tanowie (dz. Nr 629; 630;631/1-2) , w tym: | 3: 65; 5: 65; 11: Plan inwest Gminy na 2004 r.
| środki z budżetu Gminy | 3: 65; 5: 65; 11: partycypacja w kosztach SKBUDB
11. | Razem Rozdział 90001: | 50979 | 2063 | 28161.3 | 17310 | 2444.7 | 0 | 500 | 500
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
12. | Rozdział 90095 Pozostała działalność
13. | Zakup samochodów dostawczych (3 szt), w tym: | 3: 180; 5: 60; 7: 60; 9: 60
| środki własne ZWiK | 3: 180; 5: 60; 7: 60; 9: 60
14. | Zakup samochodu wieloczynnościowego WUKO, w tym: | 3: 500; 8: 500
| środki własne ZWiK | 3: 150; 8: 150
| inne fundusze | 3: 350; 8: 350
15. | Remont instalacji alarmowej zbiorników retencyjnych, w tym: | 3: 5.7; 5: 5.7
| środki własne ZWiK | 3: 5.7; 5: 5.7
16. | Remont budynku SUW w Trzebieży, w tym: | 3: 53.4; 5: 3.4; 6: 50
| środki własne ZWiK | 3: 53.4; 5: 3.4; 6: 50
17. | Remont garaży ZWiK w Policach , ul. Tanowska 3, w tym: | 3: 62; 5: 62
| środki własne ZWiK | 3: 62; 5: 62
18. | Docieplenie budynku adm.-technicznego ZWiK w Policach ul Tanowska 3, w tym | 3: 45; 7: 45
| środki własne ZWiK | 3: 45; 7: 45
19. | Zakup samochodu do przewozu wody pitnej, w tym: | 3: 200; 9: 200
| środki własne ZWiK | 3: 200; 9: 200
20. | Zakup komputerów, w tym: | 3: 85; 6: 6; 7: 79
| środki własne ZWiK | 3: 26; 6: 6; 7: 20
| inne fundusze | 3: 59; 7: 59
21. | Zakup programów komputerowych | 3: 200; 9: 200
| środki własne ZWiK | 3: 50; 9: 50
| inne fundusze | 3: 150; 9: 150
22. | Opracowanie dokumentacji ujęć wody (operaty, projekty), w tym: | 3: 94.8; 5: 8.8; 6: 46; 7: 25; 10: 15
| środki własne ZWiK | 3: 94.8; 5: 8.8; 6: 46; 7: 25; 10: 15
23. | Razem Rozdział 90095 | 1425.9 | 0 | 139.9 | 102 | 209 | 500 | 460 | 15
24. | RAZEM DZIAŁ 900 | 52404.9 | 2063 | 28301.2 | 17412 | 2653.7 | 500 | 960 | 515
III. | OGÓŁEM, w tym: | 74085 | 3178 | 31360.2 | 22974.8 | 7585.4 | 7521.6 | 3350 | 515
| środki własne ZWiK | 1233.4 | 101.5 | 233.9 | 183 | 170 | 220 | 310 | 15
| środki z budżetu Gminy | 45422.8 | 3076.5 | 26126.3 | 9083.5 | 3088.1 | 2178.4 | 1370 | 500
| inne fundusze | 27428.8 | 0 | 5000 | 12308.3 | 3327.3 | 5123.2 | 1670 | 0