## 10-Wieloletn.progr.inwest.
Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXXI/231/05 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 marca 2005 roku
WYKAZ WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH NA LATA 2005 - 2009 (2019)
L.p. | Dział | Roz-dział | Nazwa programu wraz z wykazem zadań inwestycyjnych | Okres realizacji |  | Podmiot wykonujący | Nakłady finansowe na realizację zadania (w złotych)
|  |  |  | Od | Do |  | Ogółem | Do 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010-2019
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
MODERNIZACJA ŹRÓDEŁ CIEPŁA | [6 empty] | 3000000 | 53325 | 0 | 50000 | 2896675 | 0 | 0 | 0
1 | 400 | 40001 | Modernizacja kotłowni PEC w Policach (przyłącze gazowe, stacja redukcyjna gazu, wymiana kotła) | 2001 | 2007 | Wydz.TI | 3000000 | Do 2004: 53325; 2006: 50000; 2007: 2896675
DOSTARCZANIE I POPRAWA JAKOŚCI WODY | [6 empty] | 14492082 | 508674 | 5159130 | 8824278 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 400 | 40002 | Stacja uzdatniania wody przy ul.Grzybowej w Policach | 1996 | 2006 | Wydz.TI | 14142035 | Do 2004: 437707; 2005: 4880050; 2006: 8824278
3 | 400 | 40002 | Wodociąg w rejonie ul. Warszewskiej w Pilchowie | 2004 | 2005 | Wydz.TI | 130000 | Do 2004: 50920; 2005: 79080
4 | 400 | 40002 | Wodociąg w Starym Leśnie | 2004 | 2005 | Wydz.TI | 220047 | Do 2004: 20047; 2005: 200000
ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SIECI KOMUNIKACJI DROGOWEJ | [6 empty] | 8241089 | 1177453 | 858636 | 1605000 | 1900000 | 1500000 | 1200000 | 0
5 | 600 | 60014 | Sygnalizacja świetlna przejścia przez ul.Asfaltową przy skrzyżowaniu z ul.Cisową | 2005 | 2006 | Wydz.GKM | 135000 | 2005: 15000; 2006: 120000
6 | 600 | 60016 | Rozbudowa tras rowerowych w Policach - ekologiczna i bezpieczna alternatywa transportowa | 2000 | 2005 | Wydz.GKM | 1558132 | Do 2004: 714496; 2005: 843636
6 | 600 | 60016 | Modernizacja ul.Usługowej w Policach | 2003 | 2007 | Wydz.GKM | 2219915 | Do 2004: 419915; 2006: 900000; 2007: 900000
8 | 600 | 60016 | Modernizacja ul.Wyszyńskiego w Policach | 2003 | 2009 | Wydz.GKM | 4228060 | 28060 |  | 500000 | 1000000 | 1500000 | 1200000
9 | 600 | 60016 | Budowa parkingów przy kościele i cmentarzu w Niekłończycy | 2003 | 2006 | Wydz.GKM | 99982 | Do 2004: 14982; 2006: 85000
ROZBUDOWA BAZY TURYSTYCZNEJ | [6 empty] | 4790954 | 886954 | 1220000 | 2684000 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 630 | 63003 | Rozbudowa kompleksu turystycznego w Trzebieży Etap I - modernizacja ul.Spacerowej i budowa parkingów Etap II - odtworzenie alei spacerowej wraz z oświetleniem i uzbrojeniem terenu Etap III - niwelacja i zagospodarowanie terenu oraz budowa zespołu rekreacji czynnej i zaplecza higieniczno-sanitarnego plaży i kampingów Etap IV - odtworzenie plaży | 2000 | 2006 | Wydz.TI | 4790954 | Do 2004: 886954; 2005: 1220000; 2006: 2684000
ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH | [6 empty] | 27925417 | 194781 | 2900000 | 1450000 | 2900000 | 2900000 | 2400000 | 15180636
11 | 700 | 70095 | Przebudowa budynków przy ul.Bankowej 9 i 11 w Policach | 2004 | 2019 | Wydz.TI | 24000000 | 19364 | 200000 | 1400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 15180636
12 | 700 | 70095 | Przebudowa budynków przy ul.Niedziałkowskiego 12a i 12b w Policach | 2004 | 2005 | Wydz.TI | 2303920 | Do 2004: 103920; 2005: 2200000
13 | 700 | 70095 | Przebudowa byłego przedszkola na budynek mieszkalny przy ul.Zamenhofa w Policach | 2004 | 2005 | Wydz.TI | 571497 | Do 2004: 71497; 2005: 500000
14 | 700 | 70095 | Przebudowa budynku komunalnego przy ul. WOP 7 w Trzebieży | 2006 | 2008 | Wydz.TI | 1050000 | 2006: 50000; 2007: 500000; 2008: 500000
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
ADMINISTRACJA PUBLICZNA | [6 empty] | 295277 | 90032 | 205245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 750 | 75022 | Klimatyzacja sali sesyjnej Rady Miejskiej | 2004 | 2005 | Wydz.TI | 53916 | Do 2004: 3916; 2005: 50000
16 | 750 | 75023 | Poprawa infrastruktury informatycznej Urzędu Gminy w Policach i wdrożenie systemu obiegu dokumentów | 2004 | 2005 | Wydz.OR | 241361 | Do 2004: 86116; 2005: 155245
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE | [6 empty] | 510000 | 10000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 754 | 75412 | Przebudowa remizy OSP w Trzebieży | 2004 | 2006 | Wydz. TI | 510000 | Do 2004: 10000; 2006: 500000
BUDOWA I MODERNIZACJA OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH | [6 empty] | 6261490 | 4167490 | 479000 | 1115000 | 500000 | 0 | 0 | 0
18 | 801 | 80101 | Przebudowa boisk Szkół Podstawowych w Policach - SP nr 1 (500.000 zł - 2007) - SP nr 3 (434.000 zł - 2005) - SP nr 6 (30.000 - 2005, 470.000 - 2006r.) - SP nr 8 (15.000 zł - 2005, 145.000 - 2006) | 2005 | 2007 | SP nr 1 SP nr 3 SP nr 6 SP nr 8 | 1594000 | 2005: 479000; 2006: 615000; 2007: 500000
19 | 801 | 80110 | Gimnazjum w Trzebieży | 2000 | 2006 | Wydz. TI | 4667490 | Do 2004: 4167490; 2006: 500000
TRANSGRANICZNA OCHRONA ZASOBÓW WÓD PODZIEMNYCH | [6 empty] | 64561812 | 13397155 | 16114657 | 11800000 | 7250000 | 8000000 | 8000000 | 0
20 | 900 | 90001 | Kanalizacja gminy Police Etap I – Police, Police-Jasienica, Dębostrów, Trzebież Etap II – Police, Niekłończyca, Uniemyśl, Drogoradz, Trzebież, Tanowo, Witorza, Tatynia, Wieńkowo, Trzeszczyn | 2000 | 2009 | Wydz.TI | 55951060 | 11196403 | 14754657 | 10000000 | 6000000 | 6000000 | 8000000
21 | 900 | 90001 | Uzbrojenie terenu przy ul. Piłsudskiego w Policach (nowe osiedle) | 2000 | 2008 | Wydz.TI | 6201301 | 1691301 | 260000 | 1000000 | 1250000 | 2000000
22 | 900 | 90001 | Uzbrojenie terenu przy ul. Wiejskiej w Pilchowie | 2002 | 2005 | Wydz.TI | 534654 | Do 2004: 424654; 2005: 110000
23 | 900 | 90001 | Uzbrojenie terenu przy ul. Zielonej w Pilchowie | 2002 | 2006 | Wydz.TI | 1727341 | Do 2004: 27341; 2005: 900000; 2006: 800000
24 | 900 | 90011 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej w Tanowie (Społeczny Komitet Budowy Uzbrojenia działek Budowlanych) | 2004 | 2005 | Wydz.TI | 93666 | Do 2004: 53666; 2005: 40000
25 | 900 | 90015 | Oświetlenie ul.Warszewskiej w Pilchowie | 2004 | 2005 | Wydz.TI | 53790 | Do 2004: 3790; 2005: 50000
POPRAWA WARUNKÓW HANDLU I USŁUG | [6 empty] | 7287184 | 967184 | 2170000 | 720000 | 1020000 | 720000 | 0 | 1690000
26 | 900 | 90095 | Modernizacja gminnego targowiska w Policach przy ul. PCK | 2001 | 2008 | Wydz.TI | 3847096 | 967096 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000
27 | 900 | 90095 | Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - etap I i II (etap III-VI 2010-2019) | 2004 | 2007 | Wydz.TI | 3440088 | Do 2004: 88; 2005: 1450000; 2007: 300000; 2010-2019: 1690000
ROZBUDOWA BAZY SPORTOWO-REKREACYJNEJ | [6 empty] | 9290235 | 6510235 | 1270000 | 1510000 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 926 | 92601 | Kompleks rekreacyjno-sportowy przy ul. Piaskowej w Policach Etap I - stadion sportowy Etap II - budynek socjalno-usługowy wraz z zagospodarowaniem terenu | 2000 | 2006 | Wydz.TI | 9290235 | Do 2004: 6510235; 2005: 1270000; 2006: 1510000
RAZEM : | [6 empty] | 146655540 | 27963283 | 30376668 | 30258278 | 16466675 | 13120000 | 11600000 | 16870636