## Arkusz1
Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej
w Policach Nr XL/308/05 z dnia 29.12.2005r.
WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH W GMINIE POLICE
Lp. | Nazwa zadania | Wartość inwestycji w tys. zł | Nakłady do końca 2004r. w tys. zł | Nakłady planowane w 2005 r. w tys. zł | Prognozowane nakłady w latach 2006-2010 w tys. zł |  |  |  |  | Uwagi
[5 empty] | 2006 r. | 2007 r. | 2008 r. | 2009 r. | 2010 r.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
I. | DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
Rozdział 40002 Dostarczanie wody
1. | Budowa stacji uzdatniania wody w Policach ul. Grzybowa, w tym: | 3: 15642; 4: 437.7; 5: 2704.3; 6: 12500; 11: WPI
| środki z budżetu Gminy | 3: 15642; 4: 437.7; 5: 2704.3; 6: 12500
inne fundusze | bar: 3 to 10
2. | Wykonanie wodociągu przesyłowego Tanowo-Pilchowo, w tym: | 3: 938.8; 4: 338.8; 5: 600; 6: 25000; 11: zakończenie zadania
2. | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębostrowie, w tym: | 3: 213; 4: 53; 7: 160
| środki własne ZWiK | 3: 53; 4: 53
| środki z budżetu Gminy | 3: 60; 7: 60
| inne fundusze | 3: 100; 7: 100
3. | Modernizacja wodociągu przesyłowego Police-Jasienica wraz z sieci rozdzielczą, w tym: | 3: 3392.4; 4: 48.8; 6: 64; 7: 1674.6; 8: 1605
| środki własne ZWiK | 3: 112.8; 4: 48.8; 6: 64
| środki z budżetu Gminy | 3: 3279.6; 7: 1674.6; 8: 1605
4. | Modernizacja wodociągu Ø 400 w ul. Przęsocińskiej w Policach, w tym: | 3: 200; 7: 50; 8: 150
| środki własne ZWiK | 3: 50; 7: 50
| środki z budżetu Gminy | 3: 150; 8: 150
5. | Modernizacja sieci wodociągowej w Policach ul. Tanowska 8 - "Trójbaza", w tym: | 3: 200; 7: 20; 8: 180
| srodki własne ZWiK | 3: 20; 7: 20
| środki z budżetu Gminy | 3: 40; 8: 40
| inne fundusze | 3: 140; 8: 140
6. | Modernizacja sieci wodociągowej w Policach, ul. Topolowa, Modrzewiowa, Bukowa, w tym: | 3: 130; 5: 20; 6: 110
| środki własne ZWiK | 3: 20; 5: 20
| inne fundusze | 3: 110; 6: 110
7. | Modernizacja sieci wodociągowej , ul. Ofiar Stutthofu, w tym: | 3: 320; 7: 320
| środki własne ZWiK | 3: 20; 7: 20
| inne fundusze | 3: 300; 7: 300
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
8. | Modernizacja sieci wodociągowej w Policach-Jasienicy, I Etap: ul. Piastów, Piotra i Pawła, Brzozowa, Krótka, Kolejowa, w tym: | 300 3: 1100; 300 7: 600; 300 8: 500
| środki z budżetu Gminy | 300 3: 275; 300 7: 175; 300 8: 100
| inne fundusze | 300 3: 825; 300 7: 425; 300 8: 400
9. | Modernizacja sieci wodociągowej w Policach-Jasienicy, II Etap: ul. Broniewskiego, św. Anny, Ogrodowa, Tartaczna, Podgórna, św. Marcina, w tym: | 300 3: 300; 300 8: 300
| inne fundusze | 300 3: 300; 300 8: 300
10. | Modernizacja sieci wodociągowej w Tanowie, Etap I: Szczecińska, Pocztowa, Parkowa, w tym: | 300 3: 690; 300 7: 690
| środki z budżetu Gminy | 300 3: 250; 300 7: 250
| inne fundusze | 300 3: 440; 300 7: 440
11. | Modernizacja sieci wodociągowej w Tanowie, Etap II: Leśna, Lipowa, w tym: | 300 3: 260; 300 8: 260
| środki z budżetu Gminy | 300 3: 80; 300 8: 80
| inne fundusze | 300 3: 180; 300 8: 180
12. | Modernizacja sieci wodociągowej w Bartoszewie, w tym: | 300 3: 127.9; 300 5: 26; 300 6: 101.9
| środki własne ZWiK | 300 3: 26; 300 5: 26
środki z budżetu Gminy | bar: 300 3 to 300 10
| inne fundusze | 300 3: 101.9; 300 6: 101.9
13. | Sieć wodociągowa w Pilchowie, ul. Warszewska , w tym: | 300 3: 129.98; 300 4: 50.9; 300 5: 79.08; 300 11: WPI
| środki z budżetu Gminy | 300 3: 129.98; 300 4: 50.9; 300 5: 79.08
14. | Sieci wodociągowa w Starym Leśnie, w tym: | 300 3: 220; 300 4: 20; 300 5: 200; 300 11: WPI
| środki z budżetu Gminy | 300 3: 220; 300 4: 20; 300 5: 200
15. | Koncepcja modernizacji sieci wodociągowej w Pilchowie, w tym: | 300 3: 15; 300 5: 15
| środki własne ZWiK | 300 3: 15; 300 5: 15
16. | Modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Starzyńskiego w Policach, w tym: | 300 3: 200; 300 6: 20; 300 7: 180
| środki własne ZWiK | 300 3: 20; 300 6: 20
| środki z budżetu Gminy | 300 3: 180; 300 7: 180
17. | Modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Leśnej w Wieńkowie, w tym: | 300 3: 270; 300 6: 20; 300 7: 250
| środki własne ZWiK | 300 3: 20; 300 6: 20
| środki z budżetu Gminy | 300 3: 250; 300 7: 250
18. | Modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Trzebieży, w tym: | 300 3: 13000; 300 6: 4500; 300 7: 4500; 300 8: 4000
środki z budżetu Gminy | bar: 300 3 to 300 10
| inne fundusze | 300 3: 13500; 300 6: 4500; 300 7: 4500; 300 8: 4500
19. | Budowa studni 4N - Ujęcie "Grzybowa", w tym: | 300 3: 15; 300 6: 15
| środki własne ZWiK | 300 3: 15; 300 6: 15
| RAZEM DZIAŁ 400 | 36425.28 | 610.4 | 3044.38 | 17330.9 | 8444.6 | 6995 | 0 | 0
II. | DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Lp. | Nazwa zadania | 300 3: Wartość inwestycji w tys. zł; 300 4: Nakłady do końca 2004r. w tys. zł; 300 5: Nakłady planowane w 2005 r. w tys. zł; 300 6: Prognozowane nakłady w latach 2006-2010 w tys. zł; 300 11: Uwagi
[5 empty] | 2006 r. | 2007 r. | 2008 r. | 2009 r. | 2010 r.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Wykonanie uzbrojenia terenu w Policach przy ul Piłsudskiego (nowe osiedle), w tym: | 6163.3 | 1691.3 | 222 |  | 1800 | 1250 | 1200 |  | WPI
| środki z budżetu Gminy | 6163.3 | 1691.3 | 222 |  | 1800 | 1250 | 1200
2. | Transgraniczna ochrona zasobów wód podziemnych - kanalizacja gminy Police: | 62981.08 | 11196.4 | 13244.4 | 18540.28 | 6000 | 6000 | 8000 |  | WPI
ETAP I - Police, Police-Jasienica, Dębostrów, Trzebież, w tym:
środki z budżetu Gminy | bar: 3 to 10
inne fundusze | bar: 3 to 10
ETAP II - Police, Niekłończyca, Uniemyśl, Drogoradz, Trzebież, Tanowo, Witorza, Tatynia, Wieńkowo, Trzeszczyn, w tym:
środki z budżetu Gminy | bar: 3 to 10
inne fundusze | bar: 3 to 10
3. | Wykonanie uzbrojenia ul. Zielonej w Pilchowie, w tym: | 3: 927.3; 4: 27.3; 5: 900; 11: WPI
| środki z budżetu Gminy | 3: 927.3; 4: 27.3; 5: 900; 11: Uzbrojenie w kan. sanitarną + deszczową
4. | Wykonanie uzbrojenia ul. Wiejskiej w Pilchowie, w tym: | 3: 534.7; 4: 424.7; 5: 110; 11: WPI
| środki z budżetu Gminy | 3: 534.7; 4: 424.7; 5: 110; 11: Uzbrojenie w kan. sanitarną + deszczową
5. | Modernizacja kolektora kanalizacji sanitarnej w Policach ul. Bankowa, w tym: | 3: 850; 4: 30; 5: 20; 6: 400; 7: 400
| środki własne ZWiK | 3: 50; 4: 30; 5: 20
środki z budżetu Gminy | bar: 3 to 10
| inne fundusze | 3: 800; 6: 400; 7: 400
6. | Budowa sieci wodociągowej w Tanowie, w tym: | 3: 93.7; 4: 53.7; 5: 40; 11: WPI, partycypacja w kosztach SKBUDB
| środki z budżetu Gminy | 3: 93.7; 4: 53.7; 5: 40
7. | Modernizacja sieci wod-kan w Policach na ul. Barnima 26, w tym: | 3: 180; 6: 30; 7: 150
| inne fundusze | 3: 180; 6: 30; 7: 150
| Razem Rozdział 90001: | 71730.08 | 13423.4 | 14536.4 | 18970.28 | 8350 | 7250 | 9200 | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
III. | Rozdział 90095 Pozostała działalność
8. | Zakup samochodów dostawczych (3 szt), w tym: | 3: 130; 4: 60; 8: 70
| środki własne ZWiK | 3: 130; 4: 60; 8: 70
9. | Zakup samochodu do przewozu wody pitnej, w tym: | 3: 200; 8: 200
| środki własne ZWiK | 3: 200; 8: 200
10 | Zakup samochodu wieloczynnościowego WUKO, w tym: | 3: 700; 7: 700
| środki własne ZWiK | 3: 150; 7: 150
| środki z budżetu Gminy | 3: 550; 7: 550
11. | Zakup samochodu osobowo-towarowego typu combi, w tym: | 3: 50; 9: 50
| środki z budżetu Gminy | 3: 50; 9: 50
12. | Zakup przyczepy do wywozu odpadów technologicznych, w tym: | 3: 20; 8: 20
| środki z budżetu Gminy | 3: 20; 8: 20
13. | Zakup ciągnika rolniczego, w tym: | 3: 100; 9: 100
| środki z budżetu Gminy | 3: 100; 9: 100
14. | Remont budynku SUW w Trzebieży, w tym: | 3: 53.4; 4: 3.4; 5: 50
| środki własne ZWiK | 3: 53.4; 4: 3.4; 5: 50
15. | Ocieplenie budynku adm.-technicznego ZWiK w Policach ul Tanowska 3, w tym | 3: 80; 6: 10; 7: 70
| środki własne ZWiK | 3: 10; 6: 10
| środki z budżetu Gminy | 3: 70; 7: 70
16. | Remont i adaptacja na szatnie budynku kotłowni ZWiK w Policach ul. Dębowa 2, w tym: | 3: 80; 6: 10; 7: 70
| środki własne ZWiK | 3: 10; 6: 10
| środki z budżetu Gminy | 3: 70; 7: 70
17. | Zakup komputerów, w tym: | 3: 85; 5: 6; 6: 79
| środki własne ZWiK | 3: 26; 5: 6; 6: 20
| inne fundusze | 3: 59; 6: 59
18. | Zakup programów komputerowych | 3: 120; 6: 120
| środki własne ZWiK | 3: 30; 6: 30
| inne fundusze | 3: 90; 6: 90
19. | Zakup przenośnych aparatów do naliczania należn. za zużytą wodę , tzw. "PSIONÓW" | 3: 13; 6: 13
| środki własne ZWiK | 3: 4; 6: 4
| inne fundusze | 3: 9; 6: 9
20. | Opracowanie dokumentacji ujęć wody (operaty, projekty), w tym: | 3: 65.8; 4: 8.8; 5: 46; 8: 5; 10: 6
| środki własne ZWiK | 3: 65.8; 4: 8.8; 5: 46; 8: 5; 10: 6
21. | Zagospodarowanie zielenią ujęcia wody przy ul. Tanowskiej w Policach, w tym: | 3: 100; 6: 10; 7: 45; 8: 45
| środki własne ZWiK | 3: 34; 6: 10; 7: 12; 8: 12
| inne fundusze | 3: 66; 7: 33; 8: 33
22. | Wyposażenie laboratorium, w tym: | 3: 8; 6: 8
| środki własne ZWiK | 3: 8; 6: 8
23. | Zakup lokalizatora magnetycznego, w tym: | 3: 4.9; 5: 4.9
| środki własne ZWiK | 3: 4.9; 5: 4.9
| Razem Rozdział 90095 | 1810.1 | 72.2 | 106.9 | 250 | 885 | 340 | 150 | 6
| RAZEM DZIAŁ 900 | 73540.18 | 13495.6 | 14643.3 | 19220.28 | 9235 | 7590 | 9350 | 6
| OGÓŁEM, w tym: | 109965.46 | 14106 | 17687.68 | 36551.18 | 17679.6 | 14585 | 9350 | 6
| środki własne ZWiK | 1147.9 | 204 | 187.9 | 211 | 252 | 287 | 0 | 6
| środki z budżetu Gminy | 29135.58 | 2705.6 | 4255.38 | 12500 | 5079.6 | 3245 | 1350 | 0
| inne fundusze | 17200.9 | 0 | 0 | 5299.9 | 6348 | 5553 | 0 | 0