## Inwestycje 2002 r.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA INWESTYCJI ZA ROK 2002
L.p. | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Okres realizacji [w latach] |  | Podmiot wykonujący zadanie | Planowane nakłady na realizację zadania [w zł] |  |  | Wykonanie ogółem
|  |  | Od | Do |  | Budżet | GFOŚiGW | Razem | w zł | w %
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
1 | 01008 | Przebudowa rowu melioracyjnego i przepustu odwadniającego cmentarz w Niekłończycy - projekt | 2002 | 2002 | Wydz. GG | 11000 |  | 11000 | 11000 | 100
[5 empty] | RAZEM : | 11000 | 0 | 11000 | 11000 | 100
DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ.
2 | 40001 | Modernizacja kotłowni PEC - etap I Police | 2002 | 2005 | Wydz. TI | 52491 |  | 52491 | 48654.34 | 92.6908
3 | 40002 | Ochrona zasobów wód - Stacja uzdatniania wody w Tanowie | 1998 | 2004 | Wydz. TI | 1000000 |  | 1000000 | 989293.7 | 98.9294
4 | 40002 | Wykonanie wodociągu w Leśnie Górnym. | 2002 | 2003 | Wydz.TI | 350000 |  | 350000 | 149369.88 | 42.6771
5 | 40002 | Dotacja dla ZWiK 1. Wykonanie wodociągu w Przęsocinie 2. Rurociąg tłoczny ścieków komunalnych (komora rozdziału) 3. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębostrowie 4. Modernizacja ujęcia wody w Trzebieży | 2002 | 2002 | ZWiK | 229678 |  | 229678 | 155479.06 | 67.6944
[5 empty] | RAZEM : | 1632169 | 0 | 1632169 | 1342796.98 | 82.2707
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
6 | 60004 | Podwyższenie kapitału zakładowego SPPK w celu przeznaczenia środków na zakup taboru | 2002 | 2002 | Wydz. SO | 500300 |  | 500300 | 500300 | 100
7 | 60014 | Tablica informacyjna (witacz) - wykonawstwo | 2002 | 2002 | Wydz. GKM | 25000 |  | 25000 | 0 | 0
8 | 60014 | Przebudowa skrzyżowania Piłsudskiego-Siedlecka-Grzybowa (rondo) | 2001 | 2002 | Wydz. GKM | 1710000 |  | 1710000 | 1694592.53 | 99.099
9 | 60016 | Wykonanie chodników ul. Wiejska - Pilchowo | 2002 | 2002 | Wydz. GKM | 20000 |  | 20000 | 19860.1 | 99.3005
10 | 60016 | Zakup wiat autobusowych i słupów ogłoszeniowych | 2002 | 2002 | Wydz. GKM | 50000 |  | 50000 | 49490.88 | 98.9818
11 | 60016 | Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Police | 2000 | 2004 | Wydz. GKM | 200000 |  | 200000 | 199012.32 | 99.5062
12 | 60016 | Wykonanie chodników przy ul. Leśnej do ul. Zielonej - Pilchowo | 2002 | 2002 | Wydz. GKM | 85000 |  | 85000 | 23326.44 | 27.4429
13 | 60016 | Przebudowa ul. Ossowskiej - Pilchowo | 2002 | 2002 | Wydz. GKM | 100000 |  | 100000 | 0 | 0
14 | 60016 | Przebudowa ul. Spacerowej - Pilchowo | 2002 | 2002 | Wydz. GKM | 75000 |  | 75000 | 67959.4 | 90.6125
15 | 60016 | Przebudowa ul. Szpilkowej - Pilchowo | 2002 | 2002 | Wydz. GKM | 195000 |  | 195000 | 99934.98 | 51.2487
16 | 60016 | Wykonanie parkingu przy ul. Wołczkowskiej - Pilchowo | 2002 | 2002 | Wydz. GKM | 65000 |  | 65000 | 51046.13 | 78.5325
17 | 60016 | Wykonanie chodników - Leśno Górne | 2002 | 2002 | Wydz. GKM | 50000 |  | 50000 | 17120 | 34.24
[5 empty] | RAZEM : | 3075300 | 0 | 3075300 | 2722642.78 | 88.5326
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA
18 | 63003 | Prace refulacyjne przy brzegu Zalewu Szczecińskiego- zakończenie projektu w Trzebieży. | 2000 | 2004 | Wydz. TI | 51500 |  | 51500 | 36547.95 | 70.9669
[5 empty] | RAZEM : | 51500 | 0 | 51500 | 36547.95 | 70.9669
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
19 | 70001 | Dotacja dla ZGKiM 1. Modernizacja dachów ceramicznych przy ul. Grzybowej 44 i ul. Rogowej 1-3 2. Przebudowa lokalu po przedszkolu na mieszkania przy ul. Westerplatte 13 3. Zakupy inwestycyjne | 2002 | 2002 | ZGKiM | 353600 |  | 353600 | 353600 | 100
20 | 70095 | Budynek mieszkalny ul. Sikorskiego - Police | 2000 | 2004 | Wydz. TI | 1200000 |  | 1200000 | 1177079 | 98.0899
21 | 70095 | Dotacja dla SM "ODRA"- współfinansowanie budynku mieszkalnego | 2002 | 2002 | SM "ODRA" | 775000 |  | 775000 | 775000 | 100
[5 empty] | RAZEM : | 2328600 | 0 | 2328600 | 2305679 | 99.0157
[5 empty] | RAZEM : | 2328600 | 0 | 2328600 | 2305679 | 99.0157
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
22 | 71095 | Wykup gruntu. | 2002 | 2002 | Wydz. GG | 151870 |  | 151870 | 151843.26 | 99.9824
23 | 71095 | Zakup programu komputerowego "EW-MAPA" | 2002 | 2002 | Wydz. GG | 6000 |  | 6000 | 5355.8 | 89.2633
[5 empty] | RAZEM : | 157870 | 0 | 157870 | 157199.06 | 99.575
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
24 | 75023 | Komputeryzacja Urzędu Gminy | 2002 | 2002 | Wydz. OR | 159200 |  | 159200 | 154878.79 | 97.2857
25 | 75023 | Modernizacja centralki abonenckiej | 2002 | 2002 | Wydz. OR | 9000 |  | 9000 | 8940 | 99.3333
[5 empty] | RAZEM : | 168200 | 0 | 168200 | 163818.79 | 97.3952
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
26 | 75405 | Dotacja dla Powiatu Polickiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji (zakup samochodów służbowych, kserokopiarki, anten oraz psa służbowego) | 2002 | 2002 | Wydz. SO | 56000 |  | 56000 | 42000 | 75
27 | 75412 | Projekt C.O. w OSP w Tanowie | 2002 | 2002 | Wydz. TI | 5000 |  | 5000 | 4900 | 98
28 | 75412 | Przebudowa wieży strażnicy OSP w Trzebieży | 2002 | 2002 | Wydz. TI | 100000 |  | 100000 | 33876.93 | 33.8769
29 | 75495 | Dotacja dla WOPR - zakup zestawu ratunkowego | 2002 | 2002 | Wydz. SO | 5000 |  | 5000 | 5000 | 100
[5 empty] | RAZEM : | 166000 | 0 | 166000 | 85776.93 | 51.6728
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
30 | 80101 | Zagospodarowanie terenu wokół SP Nr 2 - etap I (wykonanie boiska) | 2001 | 2003 | Wydz. TI | 120000 |  | 120000 | 118684 | 98.9033
31 | 80110 | Gimnazjum w Trzebieży - etap I (część dydaktyczna, zagospodarowanie terenu) | 2000 | 2004 | Wydz. TI | 2350000 |  | 2350000 | 2337807.66 | 99.4812
32 | 80110 | Sala gimnastyczna w Gimnazjum Nr 1 w Policach | 2001 | 2003 | Wydz. TI | 800000 |  | 800000 | 792308.88 | 99.0386
[5 empty] | RAZEM : | 3270000 | 0 | 3270000 | 3248800.54 | 99.3517
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA
33 | 85121 | Podjazdy do poradni dla dzieci zdrowych i chorych w Policach | 2002 | 2002 | Wydz. TI | 51000 |  | 51000 | 50397.58 | 98.8188
34 | 85121 | Przebudowa WOZ w Trzebieży przy ul. Kościuszki 15 | 2001 | 2002 | Wydz. TI | 236000 |  | 236000 | 235998.61 | 99.9994
35 | 85154 | Dotacja dla ZRCPR MONAR - dofinansowanie zakupu samochodu dostawczego. | 2002 | 2002 | MONAR | 4000 |  | 4000 | 4000 | 100
36 | 85154 | Zakup alkotestu dla Komendy Powiatowej Policji w Policach | 2002 | 2002 | Wydz. OR | 5000 |  | 5000 | 4855.6 | 97.112
37 | 85154 | Zakup zestawu komputerowego oraz drukarki do alkotestu | 2002 | 2002 | Wydz. OR | 5000 |  | 5000 | 3999 | 79.98
[5 empty] | RAZEM : | 301000 | 0 | 301000 | 299250.79 | 99.4189
DZIAŁ 853 - OPIEKA SPOŁECZNA
38 | 85319 | Ośrodek Pomocy Społecznej - komputeryzacja ośrodka | 2002 | 2002 | OPS | 20000 |  | 20000 | 19993.18 | 99.9659
[5 empty] | RAZEM : | 20000 | 0 | 20000 | 19993.18 | 99.9659
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
39 | 90001 | Transgraniczna ochrona zasobów wód podziemnych - kanalizacja Gminy Police ETAP I | 2000 | 2006 | Wydz. TI | 3722000 |  | 3722000 | 116481.19 | 3.1295
40 | 90001 | Uzbrojenie terenu przy ul. Piłsudskiego w Policach - Nowe Osiedle | 2000 | 2004 | Wydz. TI | 452000 |  | 452000 | 451999.05 | 99.9998
41 | 90001 | Uzbrojenie terenu przy ul. Warszewskiej - Pilchowo | 2002 | 2003 | Wydz. TI | 455000 |  | 455000 | 0 | 0
42 | 90001 | Uzbrojenie terenu przy ul. Wiejskiej - Pilchowo | 2002 | 2004 | Wydz.TI | 30000 |  | 30000 | 15749.36 | 52.4979
43 | 90001 | Uzbrojenie terenu przy ul. Zielonej - Pilchowo | 2002 | 2004 | Wydz. TI | 50000 |  | 50000 | 22002.79 | 44.0056
44 | 90002 | Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym | 1998 | 2002 | Wydz. TI | 470000 |  | 470000 | 359914.02 | 76.5775
45 | 90002 | Dotacja dla ZOiSOK Zakup programu: system ewidencji odpadów SEO-2000 | 2002 | 2002 | ZOiSOK | 8000 |  | 8000 | 7911.7 | 98.8962
46 | 90011 | Docieplenie budynków ZGKiM - dotacja | 2002 | 2002 | ZGKiM |  | 317000 | 317000 | 316995.92 | 99.9987
47 | 90011 | Wymiana dachu z ułożeniem izolacji cielnej na hali sportowej - ul. Siedlecka w Policach | 2002 | 2002 | ZGKiM |  | 200000 | 200000 | 200000 | 100
48 | 90011 | Wymiana dachów z płyt eternitowych na budynkach ZGKiM przy ul. Kościuszki 53 w Policach oraz przy ul. Leśnej w Trzebieży | 2002 | 2002 | ZGKiM |  | 52400 | 52400 | 52399.29 | 99.9986
49 | 90011 | Wymiana okien w placówkach oświatowych - dotacja | 2002 | 2002 |  |  |  | 200000 | 199056.52 | 99.5283
|  | 1. Przedszkole Publiczne nr 9 |  |  | PP 9 |  | 50000
|  | 2. Przedszkole Publiczne nr 10 |  |  | PP 10 |  | 50000
|  | 3. Szkoła Podstawowa nr 1 |  |  | SP 1 |  | 100000
50 | 90011 | System pomiaru zużycia ciepła w budynkach ZGKiM | 2002 | 2002 | ZGKiM |  | 30000 | 30000 | 30000 | 100
51 | 90011 | Wykonanie zewnętrznej instalacji sanitarnej i deszczowej wraz z podłączeniem budynków mieszkalnych ZGKiM do nowych sieci miejskich. | 2002 | 2002 | ZGKiM |  | 133000 | 133000 | 114572.77 | 86.1449
52 | 90011 | Dotacja dla Nadleśnictwa w Trzebieży (modernizacja ogrzewania w obiekcie administracyjnym w Zalesiu) | 2002 | 2002 | Wydz. OŚ |  | 20000 | 20000 | 20000 | 100
53 | 90011 | Zwrot części nakładów na modern. ogrzewania mieszkań - osoby fizyczne | 2002 | 2002 | Wydz. OŚ |  | 150000 | 150000 | 131780 | 87.8533
54 | 90011 | Zwrot części nakładów na modernizację ogrzewania - budynków jednostek organizacyjnych | 2002 | 2002 | Wydz. OŚ |  | 10000 | 10000 | 4708 | 47.08
55 | 90015 | Oświetlenie ścieżek łączących ul. Głowackiego z ul. Piłsudskiego - Police | 2002 | 2002 | Wydz. GKM | 23380 |  | 23380 | 23253.96 | 99.4609
56 | 90015 | Oświetlenie ul. Zielonej - Pilchowo | 2002 | 2002 | Wydz. TI | 86300 |  | 86300 | 85937.46 | 99.5799
57 | 90015 | Oświetlenie ul. Sosnowa - Pilchowo | 2002 | 2002 | Wydz. TI | 16400 |  | 16400 | 6180.5 | 37.686
58 | 90015 | Budowa oświetlenia - Trzeszczyn | 2001 | 2002 | Wydz. TI | 3000 |  | 3000 | 13 | 0.43333
59 | 90015 | Oświetlenie Sierakowa | 2002 | 2002 | Wydz. TI | 62300 |  | 62300 | 62016.68 | 99.5452
60 | 90015 | Oświetlenie Bartoszewa - etap II | 2002 | 2002 | Wydz. TI | 99924 |  | 99924 | 54983.67 | 55.0255
61 | 90015 | Punkty oświetleniowe w Dębostrowie | 2002 | 2002 | Wydz. TI | 12155 |  | 12155 | 12154.13 | 99.9928
62 | 90015 | Punkty oświetleniowe w Trzebieży - ul. Boczna i ul. Plażowa | 2002 | 2002 | Wydz. TI | 7845 |  | 7845 | 7010.9 | 89.3678
63 | 90095 | Partycypacja w budowie stacji transformatorowej przy ul. Warszewskiej - Pilchowo | 2002 | 2002 | Wydz. TI | 50000 |  | 50000 | 0 | 0
64 | 90095 | Partycypacja w budowie stacji transformatorowej przy ul. Zielonej - Pilchowo | 2002 | 2002 | Wydz. TI | 50000 |  | 50000 | 0 | 0
65 | 90095 | Partycypacja w budowie stacji transformatorowej w Trzebieży | 2002 | 2002 | Wydz. TI | 78000 |  | 78000 | 78000 | 100
66 | 90095 | Zakup i montaż 10 kompletów placów zabaw dla dzieci | 2002 | 2002 | Wydz. GKM | 300000 |  | 300000 | 291498.26 | 97.1661
67 | 90095 | Modernizacja Gminnego Targowiska w Policach, ul. PCK - ul. Piłsudskiego | 2001 | 2006 | Wydz. TI | 300000 |  | 300000 | 51647.34 | 17.2158
[5 empty] | RAZEM : | 6276304 | 1112400 | 7388704 | 2716266.51 | 36.7624
DZIAŁ 926 -SPORT I TURYSTYKA
70 | 92601 | Kompleks Rekreacyjno-Sportowy przy SP 8, ul. Piaskowa w Policach - etap I (stadion sportowy) | 2000 | 2006 | Wydz. TI | 3198000 |  | 3198000 | 3193275 | 99.8523
71 | 92601 | Budowa stanowiska dowodzenia na stadionie piłkarskim w Policach | 2002 | 2002 | Wydz.TI | 150000 |  | 150000 | 149681.1 | 99.7874
[5 empty] | RAZEM : | 3348000 | 0 | 3348000 | 3342956.1 | 99.8493
|  | OGÓŁEM: |  |  |  | 20805943 | 1112400 | 21918343 | 16452728.61 | 75.0637