## Inwestycje
7.1. Realizacja inwestycji w 2005 roku - część tabelaryczna.
L.p. | Roz-dział | Para-graf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Okres realizacji |  | Podmiot wykonujący | Planowane nakłady finansowe w 2005 roku |  |  | Wykonanie [ zł ] | Wykonanie [ % ]
|  |  |  | Od | Do |  | BUDŻET | GFOŚiGW | RAZEM
DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ | [6 empty] | 2297317 | 0 | 2297317 | 951307 | 41.41
1 | 40002 | 6058 6059 | Stacja uzdatniania wody przy ul.Grzybowej w Policach | 1996 | 2006 | Wydz.TI | 2000000 |  | 2000000 | 656165 | 32.81
1A | 40002 | 6050 | Wykonanie przyłączy wody do działek 371, 372, 373 przy ul.Brzoskwiniowej w Policach | 2005 | 2005 | Wydz.TI | 21097 |  | 21097 | 21097 | 100
2 | 40002 | 6050 | Wodociąg w rejonie ul. Warszewskiej w Pilchowie (nadzór inwestorski) i partycypacja w budowie sieci w ul.Widokowej i ul.Klonowej | 2004 | 2005 | Wydz.TI | 79080 |  | 79080 | 79080 | 100
3 | 40002 | 6050 | Wodociąg w Starym Leśnie | 2004 | 2005 | Wydz.TI | 160000 |  | 160000 | 159689 | 99.81
3A | 40004 | 6050 | Wykonanie przyłączy gazu do działek 372 i 373 przy ul.Brzoskwiniowej w Policach | 2005 | 2005 | Wydz.TI | 18140 |  | 18140 | 18139 | 99.99
3B | 40001 | 6050 | Wykonanie węzła cieplnego dla potrzeb c.o. w budynku OHP przy ul.Fabrycznej w Policach | 2005 | 2005 | Wydz.TI | 19000 |  | 19000 | 17137 | 90.19
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | [6 empty] | 164735 | 0 | 164735 | 164729 | 100
3C | 60014 | 6053 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez montaż barier ochronnych i znaków odblaskowych w ul.Pilsudskiego w Policach | 2005 | 2005 | Wydz.GKM | 120393 |  | 120393 | 120392 | 100
4 | 60014 | 6050 | Sygnalizacja świetlna przejścia przez ul.Asfaltową przy skrzyżowaniu z ul.Cisową | 2005 | 2006 | Wydz.GKM | 15000 |  | 15000 | 14995 | 99.97
4A | 60016 | 6050 | Wykonanie ścieżki rowerowej do ul.Wiejskiej w Pilchowie | 2005 | 2005 | Wydz.GKM | 29342 |  | 29342 | 29342 | 100
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA | [6 empty] | 615096 | 0 | 615096 | 423019 | 68.77
6 | 63003 | 6058 6059 | Rozbudowa kompleksu turystycznego w Trzebieży | 2000 | 2006 | Wydz.TI | 615096 |  | 615096 | 423019 | 68.77
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA | [6 empty] | 3203000 | 0 | 3203000 | 3155939 | 98.53
7 | 70001 | 6210 | Dotacja dla ZGKiM - Remonty kapitalne dachów budynków komunalnych | 2005 | 2005 | ZGKiM | 250000 |  | 250000 | 249542 | 99.82
8 | 70095 | 6050 | Przebudowa budynków na ul.Bankowej 9 i 11 w Policach (projekt) | 2004 | 2019 | Wydz.TI | 253000 |  | 253000 | 206793 | 81.74
9 | 70095 | 6050 | Przebudowa budynków na ul.Niedziałkowskiego 12a i 12b w Policach | 2004 | 2005 | Wydz.TI | 2195000 |  | 2195000 | 2194905 | 100
10 | 70095 | 6050 | Przebudowa byłego przedszkola na budynek mieszkalny - ul.Zamenhofa w Policach | 2004 | 2005 | Wydz.TI | 505000 |  | 505000 | 504699 | 99.94
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | [6 empty] | 680750 | 0 | 680750 | 522068 | 76.69
11 | 71095 | 6010 | Rozwój infrastruktury Polickiego Parku Przemysłowego na terenach restrukturyzowanych Z.Ch.Police S.A. - INFRAPARK Police SA | 2004 | 2005 | Wydz.DG | 467950 |  | 467950 | 467950 | 100
12 | 71095 | 6010 | Poprawa jakości obsługi inwestorów przez "INFRAPARK POLICE SA" | 2005 | 2008 | Wydz.DG | 22800 |  | 22800 | 22800 | 100
13 | 71095 | 6060 | Wykup gruntu | 2005 | 2005 | Wydz.GG | 190000 |  | 190000 | 31318 | 16.48
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA | [6 empty] | 354955 | 0 | 354955 | 340078 | 95.81
14 | 75022 | 6050 | Klimatyzacja sali sesyjnej Rady Miejskiej | 2004 | 2005 | Wydz.TI | 54000 |  | 54000 | 53447 | 98.98
15 | 75023 | 6050 | Modernizacja centrali telefonicznej Urzędu Gminy | 2005 | 2005 | Wydz.OR | 5754 |  | 5754 | 0 | 0
15A | 75023 | 6050 | Doposażenie systemu alarmowego Urzędu Gminy w Policach w tel. komórk. informujący o stanie systemu firmę ochrony mienia | 2005 | 2005 | Wydz.OR | 1246 |  | 1246 | 1246 | 100
16 | 75023 | 6060 | Komputeryzacja Urzędu Gminy | 2005 | 2005 | Wydz.OR | 180626 |  | 180626 | 172057 | 95.26
17 | 75023 | 6068 6069 | Poprawa infrastruktury informatycznej Urzędu Gminy w Policach i wdrożenie systemu obiegu dokumentów | 2004 | 2005 | Wydz.OR | 113329 |  | 113329 | 113328 | 100
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | [6 empty] | 28350 | 0 | 28350 | 28217 | 99.53
18 | 75404 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Policach | 2005 | 2005 | Wydz.SO | 3886 |  | 3886 | 3757 | 96.68
18A | 75412 | 6050 | Częściowa modernizacja systemu grzewczego OSP w Policach | 2005 | 2005 | Wydz.SO | 22000 |  | 22000 | 21996 | 99.98
19 | 75412 | 6060 | Zakup motopompy dla OSP w Policach (rozliczenie końcowe) | 2005 | 2005 | Wydz.SO | 2464 |  | 2464 | 2464 | 100
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | [6 empty] | 645300 | 0 | 645300 | 611223 | 94.72
21 | 80101 | 6210 | Dotacja dla SP 8 na zadanie: "Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej Nr 8". | 2005 | 2005 | SP 8 | 100000 |  | 100000 | 95237 | 95.24
23 | 80101 | 6210 | Dotacja dla SP w Tanowie na zakup: kserokopiarki. | 2005 | 2005 | SP Tanowo | 6000 |  | 6000 | 6000 | 100
24 | 80101 | 6050 | Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Filii Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach przy ul. Przyjaźni 33 (projekt) | 2005 | 2006 | Wydz.TI | 15000 |  | 15000 | 10000 | 66.67
25 | 80101 | 6050 | Przebudowa kompleksu boisk przy SP 6 w Policach-Jasienicy - wykonanie dokumentacji projektowej | 2005 | 2006 | Wydz.TI | 30000 |  | 30000 | 29585 | 98.62
26 | 80104 | 6210 | Dotacja dla PP1 na zadanie: "Wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem na bud. B w PP nr 1 w Policach". | 2005 | 2005 | Wydz.OK. | 50000 |  | 50000 | 49225 | 98.45
27 | 80104 | 6210 | Dotacja dla PP1 na zakup: programów komputerowych. | 2005 | 2005 | PP 1 | 2300 |  | 2300 | 2300 | 100
28 | 80110 | 6210 | Dotacja dla Gimnazjum nr 2 na zadanie: "Modernizacja ogrzewania w Gimnazjum nr 2 w Policach". | 2005 | 2005 | Gimnazjum 2 | 250000 |  | 250000 | 229608 | 91.84
29 | 80110 | 6210 | Dotacja dla Gimnazjum nr3 na zakup: komputerów, programów komputerowych, centrali telefonicznej i kserokopiarki. | 2005 | 2005 | Gimnazjum 3 | 23000 |  | 23000 | 22764 | 98.97
30 | 80120 | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego - dofinansowanie projektu hali sportowej przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach | 2005 | 2005 | Wydz.OK | 60000 |  | 60000 | 60000 | 100
31 | 80195 | 6050 | Docieplenie ścian zewnętrznych budynku Klubu Nauczyciela w Policach | 2005 | 2005 | Wydz.TI | 109000 |  | 109000 | 106504 | 97.71
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA | [6 empty] | 163416 | 0 | 163416 | 163014 | 99.75
32 | 85111 | 6060 | Wyposażenie w sprzęt sali porodowej na potrzeby szpitala w Policach | 2005 | 2005 | Wydz.OR | 55000 |  | 55000 | 55000 | 100
33 | 85121 | 6050 | Modernizacja instalacji c.o. w budynku Przychodni w Tanowie | 2005 | 2005 | Wydz.TI | 25000 |  | 25000 | 24853 | 99.41
34 | 85121 | 6050 | Przebudowa wejścia w budynku Przychodni w Tanowie | 2005 | 2005 | Wydz.TI | 44000 |  | 44000 | 43745 | 99.42
35 | 85141 | 6060 | Zakup defibrylatora na wyposażenie ambulansu "R" dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Policach | 2005 | 2005 | Wydz.OR | 39416 |  | 39416 | 39416 | 100
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA | [6 empty] | 95011 | 0 | 95011 | 75387 | 79.35
35A | 85219 | 6060 | Zakup i montaż klimatyzatorów do sali obsługi działu świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej | 2005 | 2005 | OPS | 13011 |  | 13011 | 11010 | 84.62
35B | 85212 | 6060 | Zakupy inwestycyjne dla OPS w Policach | 2005 | 2005 | OPS | 2000 |  | 2000 | 2000 | 100
36 | 85295 | 6050 | Zainstalowanie baterii słonecznych w budynku Domu dla Samotnych Matek z Dziećmi MONAR-MARKOT w Policach | 2005 | 2005 | Wydz.TI | 20000 |  | 20000 | 2440 | 12.2
37 | 85295 | 6050 | Wymiana instalacji c.o. w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie im.Św.Franciszka z Asyżu w Policach | 2005 | 2005 | Wydz.TI | 60000 |  | 60000 | 59937 | 99.9
DZIAŁ 853 - OPIEKA SPOŁECZNA | [6 empty] | 60000 | 0 | 60000 | 42891 | 71.49
38 | 85305 | 6210 | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Żłobka Miejskiego w Policach | 2005 | 2005 | Żłobek | 60000 |  | 60000 | 42891 | 71.49
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | [6 empty] | 12944725 | 184500 | 13129225 | 9566642 | 72.87
39 | 90001 | 6051 6052 | Transgraniczna ochrona zasobów wód podziemnych - Kanalizacja gminy Police | 2000 | 2009 | Wydz.TI | 9952225 |  | 9952225 | 7138547 | 71.73
40 | 90001 | 6050 | Uzbrojenie terenu przy ul. Piłsudskiego w Policach (nowe osiedle) | 2000 | 2008 | Wydz.TI | 222000 |  | 222000 | 190421 | 85.78
41 | 90001 | 6050 | Uzbrojenie terenu przy ul. Zielonej w Pilchowie | 2002 | 2005 | Wydz.TI | 363500 |  | 363500 | 342660 | 94.27
42 | 90001 | 6050 | Uzbrojenie terenu przy ul. Wiejskiej w Pilchowie | 2002 | 2005 | Wydz.TI | 110000 |  | 110000 | 108498 | 98.63
42A | 90001 | 6050 | Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul.Warszewskiej w Pilchowie | 2005 | 2006 | Wydz.TI | 35000 |  | 35000 | 18 | 0.05
43 | 90002 | 6210 | Dotacja dla ZOiSOK - Projekt i wykonanie modernizacji kwater składowania odpadów | 2005 | 2005 | ZOiSOK | 200000 |  | 200000 | 25425 | 12.71
44 | 90011 | 6110 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej w Policach (dz.462/1, dz.671/2), w Przęsocinie (dz.315), w Bartoszewie (dz.439/3-16). | 2005 | 2005 | Wydz.TI |  | 29706 | 29706 | 29645 | 99.79
45 | 90011 | 6110 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej w Węgorniku (dz. 9/23 i dz. 9/38)” | 2005 | 2005 | Wydz.TI |  | 11000 | 11000 | 11000 | 100
46 | 90011 | 6110 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej w Tanowie (dz.303/2, i dz.303/4) | 2005 | 2005 | Wydz.TI |  | 2542 | 2542 | 2536 | 99.76
47 | 90011 | 6110 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej w Niekłończycy (dz.198/6) | 2005 | 2005 | Wydz.TI |  | 5000 | 5000 | 0 | 0
48 | 90011 | 6110 | Zwrot części nakładów na modernizację ogrzewania w budynkach | 2005 | 2005 | Wydz.OŚ |  | 136252 | 136252 | 127835 | 93.82
50 | 90015 | 6050 | Oświetlenie ul.Warszewskiej w Pilchowie | 2004 | 2005 | Wydz. TI | 39000 |  | 39000 | 35205 | 90.27
50A | 90015 | 6050 | Oświetlenie ul. Piaskowej w Trzebieży | 2005 | 2006 | Wydz.TI | 15000 |  | 15000 | 12349 | 82.33
51 | 90015 | 6050 | Dodatkowe punkty oświetleniowe przy Domu Dziecka w Tanowie | 2005 | 2005 | Wydz.TI | 45000 |  | 45000 | 42360 | 94.13
51A | 90015 | 6050 | Dodatkowy punkt oświetleniowy przy ul.Leśnej w Pilchowie | 2005 | 2005 | Wydz.TI | 11000 |  | 11000 | 10612 | 96.47
52 | 90015 | 6050 | Oświetlenie skrzyżowania ul.Tanowskiej z ul.Rurową | 2005 | 2005 | Wydz.TI | 25000 |  | 25000 | 3501 | 14
53 | 90015 | 6050 | Oświetlenie wejścia do OSW nr 1 od strony ul.Roweckiego w Policach | 2005 | 2005 | Wydz.TI | 10000 |  | 10000 | 9430 | 94.3
53A | 90020 | 6210 | Dotacja dla ZOiSOK - Budowa boksów magazynowych na odpady opakowaniowe | 2005 | 2005 | ZOiSOK | 90000 |  | 90000 | 86674 | 96.3
54 | 90095 | 6050 | Modernizacja Gminnego Targowiska w Policach przy ul.PCK | 2001 | 2008 | Wydz.TI | 720000 |  | 720000 | 718000 | 99.72
55 | 90095 | 6050 | Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - etap I (w tym 350.000 zł na wykup gruntu) | 2004 | 2007 | Wydz.TI/GG | 1107000 |  | 1107000 | 671926 | 60.7
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | [6 empty] | 304823 | 0 | 304823 | 304575 | 99.92
55A | 92109 | 6050 | Wykonanie instalacji c.o. w biurze RO nr 3 przy ul.Piastów 2 w Policach (Jasienicy) | 2005 | 2005 | Wydz.TI | 3000 |  | 3000 | 2806 | 93.53
55B | 92109 | 6050 | Wykonanie instalacji gazu w budynku klubu RO nr 3 przy ul.Piastów 46a w Policach (Jasienicy) | 2005 | 2005 | Wydz.TI | 3000 |  | 3000 | 2989 | 99.63
55D | 92109 | 6050 | Zmiana ogrzewania z gazu płynnego na gaz ziemny w budynku świetlicy Sołectwa w Dębostrowie | 2005 | 2005 | Wydz.TI | 1000 |  | 1000 | 976 | 97.6
56 | 92109 | 6050 | Docieplenie budynku świetlicy RO nr 1 przy ul. Nadbrzeżnej w Policach | 2005 | 2005 | Wydz.TI | 25000 |  | 25000 | 24986 | 99.94
56A | 92109 | 6060 | Zakup komputerów dla Rady Osiedla nr 4 (Dąbrówka) | 2005 | 2005 | RO nr 4 | 23024 |  | 23024 | 23024 | 100
56B | 92109 | 6220 | Dotacja dla MOK - Zakup kolorowej kserokopiarki | 2005 | 2005 | MOK | 35000 |  | 35000 | 35000 | 100
56C | 92109 | 6060 | Zakup patelni elektrycznej na potrzeby kuchni w klubie RO nr 3 przy ul.Piastów 46a w Policach (Jasienicy) | 2005 | 2005 | RO nr 3 | 4799 |  | 4799 | 4798 | 99.98
57 | 92116 | 6220 | Docieplenie budynku Biblioteki im.M.Curie-Skłodowskiej w Policach | 2005 | 2005 | Biblioteka | 210000 |  | 210000 | 209996 | 100
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT | [6 empty] | 1345726 | 0 | 1345726 | 1291499 | 95.97
58 | 92601 | 6050 | Kompleks Rekreacyjno-Sportowy przy ul.Piaskowej w Policach etap II - budynek socjalno-usługowy wraz z zagospodarowaniem terenu | 2000 | 2006 | Wydz.TI | 1200000 |  | 1200000 | 1195599 | 99.63
59 | 92601 | 6050 | Modernizacja hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach - projekt | 2005 | 2005 | Wydz.TI | 50000 |  | 50000 | 174 | 0.35
59A | 92604 | 6050 | Wykonanie instalacji wraz z przyłączem c.o. w budynku socjalno-sportowym zajmowanym przez AKS Promień przy ul.Siedleckiej 1 w Policach | 2005 | 2005 | OSiR | 15000 |  | 15000 | 15000 | 100
59B | 92604 | 6050 | Wykonanie boiska do siatkówki plażowej na terenie OSiR przy ul.Siedleckiej 1 w Policach | 2005 | 2005 | OSiR | 22135 |  | 22135 | 22135 | 100
59C | 92604 | 6060 | Zakup kamer monitorujących kompleks rekreacyjno-sportowy przy ul.Piaskowej w Policach. | 2005 | 2005 | OSiR | 12942 |  | 12942 | 12942 | 100
60 | 92604 | 6060 | Zakup kserokopiarki i sprzętu komputerowego | 2005 | 2005 | OSiR | 45649 |  | 45649 | 45649 | 100
|  |  | RAZEM |  |  |  | 22903204 | 184500 | 23087704 | 17640588 | 76.41