6. INFORMACJA

O REALIZACJI INWESTYCJI

ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU

6.2. Realizacja inwestycji w I półroczu 2006 roku – część opisowa

| DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ |  |
| --- | --- |
| 1 | Stacja uzdatniania wody przy ul. Grzybowej w Policach Inwestycja w trakcie realizacji. Trwają roboty wykończeniowe obiektów kubaturowych oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu i rozruchem technologicznym. Umowny termin zakończenia – wrzesień 2006 roku. |
| 1A | Budowa sieci wodociągowej w Trzebieży Inwestycja na etapie opracowania dokumentów przetargowych na roboty budowlane. Planowany termin przetargu w pierwszej połowie sierpnia 2006 roku. |
| DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  |
| 2 | Dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego na inwestycje drogowe Realizacja zadania planowana w drugim półroczu br. |
| 3 | Budowa parkingu przy ul. Piłsudskiego w Policach Realizacja robót planowana w drugim półroczu br. – wykonano projekt, trwa procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy. |
| 4 | Sygnalizacja świetlna przejścia przez ul. Asfaltową przy skrzyżowaniu z ul. Cisową Realizacja robót planowana w drugim półroczu br. – wykonano projekt, trwa procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy. |
| 4A | Modernizacja ul. Piłsudskiego w rejonie Pawilonu Handlowego LIDL Realizacja zadania planowana w drugim półroczu br. |
| 4B | Wykonanie parkingu przy Gimnazjum nr 2 w Policach Realizacja zadania planowana w drugim półroczu br. – trwa procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy. |
| 5 | Budowa drogi dojazdowej do kompleksu garaży przy ul. Chodkiewicza wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym Realizacja robót planowana w drugim półroczu br. – wykonano projekt, trwa procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy. |
| 6 | Dojazd do budynku z ul. Woj. Polskiego (szeregowiec) - Woj. Polskiego 80-80H Inwestycja w trakcie realizacji robót budowlanych. Umowny termin zakończenia – lipiec 2006 roku. |
| 7 | Wykonanie ok. 50 mb drogi - ul. Bursztynowa w kierunku działek nad Grzepnicą Roboty budowlane zakończono. Rozliczenie finansowe w drugim półroczu br. |
| 8 | Budowa przejścia w okolicy ulic Długosza i Piłsudskiego w Policach Realizacja robót planowana w drugim półroczu br. – wykonano projekt, trwa procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy. |
| 8A | Wykonanie modernizacji chodników i parkingu przy ul. Okulickiego w Policach Realizacja zadania planowana w drugim półroczu br. |
| 8B | Projekt ścieżek rowerowych na terenie gminy Police Realizacja zadania planowana w drugim półroczu br. |
| 9 | Rozbudowa tras rowerowych w Policach - ekologiczna i bezpieczna alternatywa transportowa Inwestycja w trakcie realizacji robót budowlanych. Umowny termin zakończenia – wrzesień 2006 roku. |
| DZIAŁ 630 - TURYSTYKA |  |
| 10 | Rozbudowa kompleksu turystycznego w Trzebieży Roboty budowlane zakończono. Inwestycja w trakcie rozliczeń finansowych oraz oczekiwania na pozwolenie na użytkowanie. |
| DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA |  |
| 11 | Dotacja dla ZGKiM na remonty kapitalne dachów Wykonano remonty dachów budynków o n/w adresach: ul. Bankowa 15-17, ul. Kołłątaja 29-35, ul. Wojska Polskiego 2-8. Realizacja kolejnych planowana w drugim półroczu br. |
| 12 | Dotacja dla ZGKiM - Wykonanie instalacji gazowej w budynkach mieszkaniowych administrowanych przez ZGKiM Wykonano projekty instalacji. Realizacja robót planowana w drugim półroczu br. po uzyskaniu pozwoleń na budowę. |
| 13 | Przebudowa budynków na ul. Bankowej 9 i 11 w Policach Wobec braku akceptacji radnych dla przebudowy przedmiotowych budynków odstępuje się od realizacji tego przedsięwzięcia – planuje się w zamian nowe zadanie polegające na budowie w tym miejscu nowych obiektów. |
| 14 | Przebudowa budynku komunalnego przy ul. WOP 7 w Trzebieży (projekt) Wykonano koncepcję architektoniczną, a obecnie trwa przygotowanie przetargu na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy. |
| DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |  |
| 15 | Rozwój infrastruktury Polickiego Parku Przemysłowego na terenach restrukturyzowanych Z.Ch.Police S.A. - INFRAPARK Police S.A. Realizacja zadania planowana w drugim półroczu br. |
| 16 | Poprawa jakości obsługi inwestorów przez "INFRAPARK POLICE S.A." Realizacja zadania planowana w drugim półroczu br. |
| 17 | Wykup gruntu Realizacja zadania planowana w drugim półroczu br. |

| DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA |  |
| --- | --- |
| 18 | Komputeryzacja Urzędu Gminy i inne zakupy inwestycyjne Zakupiono licencję oprogramowania biurowego, także programy takie jak: System Informacji Prawnej Lex, Vademecum Głównego Księgowego, Lex Delta, Licencje Antywirusowe i inne. Zakupiono dwie kserokopiarki (dla Wydziału TI i DG). |
| DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE |  |
| 19 | Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 w Policach Inwestycja w trakcie realizacji robót budowlanych. Umowny termin zakończenia – sierpień 2006 roku. |
| 19A | Przebudowa kompleksu boisk przy SP 6 w Policach-Jasienicy Realizacja zadania planowana w drugim półroczu br. po uzyskaniu pozwolenia na budowę. |
| 19B | Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Filii Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach przy ul. Przyjaźni 33 Realizacja zadania planowana w drugim półroczu br. – trwa przygotowanie przetargu na wykonawstwo. |
| 19C | Modernizacja kotłowni oraz zmiana ogrzewania olejowego na gazowe w Szkole Podstawowej nr 6 Realizacja zadania planowana w drugim półroczu br. – trwa procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy. |
| 19D | Modernizacja kotłowni oraz zmiana ogrzewania olejowego na gazowe w Szkole Podstawowej w Tanowie Realizacja zadania planowana w drugim półroczu br. – trwa procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy. |
| 19E | Modernizacja kotłowni oraz zmiana ogrzewania olejowego na gazowe w Szkole Podstawowej w Trzebieży Realizacja zadania planowana w drugim półroczu br. – trwa procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy. |
| 19F | Dotacja dla Szkoły Podstawowej nr 8 na wymianę okien drewnianych na PVC w budynku szkoły Realizacja zadania planowana w drugim półroczu br. |
| 19H | Dotacja dla Przedszkola Publicznego w Trzebieży na modernizację kotłowni i zmianę ogrzewania olejowego na gazowe Realizacja zadania planowana w drugim półroczu br. |
| 20 | Dotacja dla Gimnazjum nr 2 na zadanie pn. "Wymiana drzwi w Gimnazjum nr 2 w Policach" Zadanie zrealizowano. Wymieniono 3 szt. drzwi (2 zewnętrzne i 1 wewnętrzne) na drzwi z profili aluminiowych o odpowiedniej izolacyjności cieplnej. |
| 20A | Modernizacja kotłowni oraz zmiana ogrzewania olejowego na gazowe w Gimnazjum w Trzebieży Realizacja zadania planowana w drugim półroczu br. – trwa procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy. |
| 21 | Dotacja dla Gimnazjum nr 3 w Policach na zakup centralki telefonicznej Realizacja zadania planowana w drugim półroczu br. |
| DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA |  |
| 21A | Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie ochrony zdrowia Realizacja zadania planowana w drugim półroczu br. Planuje się dofinansowanie zakupu mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych. |
| DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA |  |
| 22 | Zakup serwera i sprzętu komputerowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej Zakupiono serwer. Pozostałe zakupy planowane w drugim półroczu br. |
| DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  |
| 23 | Transgraniczna ochrona zasobów wód podziemnych - Kanalizacja gminy Police Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonano około 40 % zakresu robót dot. II etapu kanalizacji sanitarnej (umowny termin zakończenia – październik 2006 roku) oraz około 20 % zakresu robót dot. II etapu kanalizacji deszczowej (umowny termin zakończenia – kwiecień 2007 roku). |
| 24 | Kanalizacja sanitarna w ul. Warszewskiej w Pilchowie Realizacja robót pierwszego etapu rozbudowy planowana w drugim półroczu br. po uzyskaniu pozwolenia na budowę. |
| 25 | Kanalizacja deszczowa budynku mieszkalnego przy ul. Zamenhofa 9 w Policach Inwestycja w trakcie realizacji robót budowlanych. Umowny termin zakończenia – sierpień 2006 roku. |
| 26 | Budowa kanalizacji do posesji przy ul. Głowackiego Realizacja zadania planowana w drugim półroczu br. – zamówiono wersję elektroniczną dokumentacji na potrzeby przetargu na wykonawstwo robót. |
| 27 | ZOiSOK - Rozbudowa składowiska (etap I - połączenie dwóch kwater) Realizacja zadania planowana w drugim półroczu br. |
| 28 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej w Policach - rejon ulic M. Reja, W. Kadłubka, Galla Anonima (Stowarzyszenie "Nowy Dom") Realizacja zadania planowana w drugim półroczu br. – sieć jest w trakcie budowy. |

| 29 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej w Przęsocinie (dz. nr 429, 430,433/4) Realizacja zadania planowana w drugim półroczu br. – wyłoniono wykonawcę robót. |
| --- | --- |
| 30 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej w Dębostrowie (dz. nr 332/2, 332/3, 332/4) Realizacja zadania planowana w drugim półroczu br. – trwa procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy. |
| 31 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej w Niekłończycy (dz. nr 119, 121) Realizacja zadania planowana w drugim półroczu br. – sieć wykonano; trwają rozliczenia finansowe. |
| 32 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej w Siedlicach (Społeczny Komitet Uzbrojenia Terenów w Siedlicach) Realizacja zadania planowana w drugim półroczu br. – trwa przygotowanie przetargu na wykonawstwo. |
| 33 | Partycypacja w budowie sieci kanalizacyjnej w Dębostrowie (dz. nr 332/2, 332/3, 332/4) Realizacja zadania planowana w drugim półroczu br. – trwa przygotowanie przetargu na wykonawstwo. |
| 34 | Częściowy zwrot kosztów na modernizację ogrzewania w budynkach Zmodernizowano 29 systemów grzewczych - dokonano wypłaty środków dla 27 wnioskodawców będących osobami fizycznymi i dla 2 przedsiębiorców. |
| 35 | Dotacja dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Odra" w Policach – Budowa infrastruktury, małej architektury i zieleni przy budynku mieszkalnym – ul. Słoneczna-Sikorskiego Realizacja zadania planowana w drugim półroczu br. |
| 36 | Punkt oświetleniowy - Park "Solidarności" - ul. Św. Kazimierza Zadanie zakończono. |
| 37 | Oświetlenie ul. Piaskowej w Trzebieży Inwestycja w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia – sierpień 2006 r. |
| 38 | Dodatkowe punkty oświetleniowe przy Domu Dziecka w Tanowie Zadanie zakończono. |
| 39 | Oświetlenie skrzyżowania ul. Tanowskiej z ul. Rurową Zadanie zakończono. |
| 40 | Termorenowacja budynku i wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Policach, pl. Chrobrego 8 Realizacja zadania planowana w drugim półroczu br. Wykonana zostanie dokumentacja techniczna docieplenia i przystosowania wejścia do budynku dla osób niepełnosprawnych. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę planuje się realizację robót w terminie do końca października br. |
| 41 | Docieplenie budynku OHP Inwestycja w trakcie przetargu na wykonanie robót budowlanych. Planowany termin zakończenia – wrzesień 2006 roku. |
| 42 | Modernizacja Gminnego Targowiska w Policach przy ul. PCK Roboty budowlane zakończono w 2004 roku. Kontynuacja spłaty rat planowanych do realizacji w roku 2006. |
| 43 | Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - etap I Realizacja robót pierwszego etapu rozbudowy planowana w drugim półroczu br. po uzyskaniu pozwolenia na budowę. |
| 44 | Urządzenie placów zabaw Realizacja zadania planowana w drugim półroczu b |
| DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |  |
| 45 | Wykonanie instalacji c.o. w biurze RO nr 3 przy ul. Piastów 2 w Policach (Jasienicy) Inwestycja w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia – lipiec 2006 roku. |
| 46 | Wykonanie instalacji gazu w budynku klubu RO nr 3 przy ul.Piastów 46a w Policach (Jasienicy) Inwestycja w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia – lipiec 2006 roku. |
| 47 | Zmiana ogrzewania z gazu płynnego na gaz ziemny w budynku świetlicy Sołectwa w Dębostrowie Inwestycja w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia – lipiec 2006 roku. |
| 48 | Budowa świetlicy wiejskiej (projekt) Realizacja zadania planowana w drugim półroczu br. – zawarto umowę na wykonanie projektu, który będzie później powielany (dostosowywany) dla potrzeb innych sołectw. |
| 48A | Zakup komputera dla Sołectwa Uniemyśl Realizacja zadania planowana w drugim półroczu br. |
| DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT |  |
| 49 | Kompleks Rekreacyjno-Sportowy przy ul. Piaskowej w Policach Roboty budowlane zakończono w 2005 roku. Kontynuacja spłaty należności wykonawcy planowanych w roku 2006. |
| 50 | Hala sportowo-widowiskowa w Policach Realizacja zadania planowana w drugim półroczu br. – w przygotowaniu regulamin konkursu architektonicznego na koncepcję architektoniczną hali. |
| 51 | Przebudowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy świetlicy Sołectwa w Pilchowie Inwestycja w trakcie realizacji robót budowlanych. Umowny termin zakończenia – wrzesień 2006 roku. |