## Inwestycje
6.1. Realizacja inwestycji w I półroczu 2008 roku - część tabelaryczna.
L.p. | Roz-dział | Para-graf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Okres realizacji |  | Podmiot wykonujący | Planowane wydatki w 2008 roku |  |  | Wykonanie (zł) | Wykonanie (%)
[7 empty] | BUDŻET | GFOŚiGW | RAZEM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ | [6 empty] | 646046 | 0 | 646046 | 65000 | 10.06
1 | 40002 | 6050 6058 6059 | Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Pilchowie | 2007 | 2009 | Wydz.TI | 500000 |  | 500000 | 0 | 0
2 | 40002 | 6050 | Przebudowa układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz istniejących układów SZR-ów w budynku stacji transformatorowej i budynku stacji uzdatniania wody przy ul. Grzybowej w Policach | 2008 | 2008 | Wydz. TI | 66046 |  | 66046 | 65000 | 98.42
3 | 40002 | 6210 | Dotacja dla ZWiK w Policach na zadanie: Zakup samochodu dla ZWiK w Policach | 2008 | 2008 | ZWiK | 80000 |  | 80000 | 0 | 0
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | [6 empty] | 1594000 | 0 | 1594000 | 3050 | 0.19
4 | 60013 | 6050 | Budowa ścieżek rowerowych | 2006 | 2010 | Wydz. GKM | 200000 |  | 200000 | 0 | 0
5 | 60013 | 6300 | Pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na częściową modernizację ciągów pieszo-jezdnych w ul. Piastów w Policach | 2008 | 2008 | Wydz.GKM | 200000 |  | 200000 | 0 | 0
6 | 60014 | 6050 | Modernizacja ul.Wyszyńskiego w Policach | 2003 | 2010 | Wydz.GKM | 14000 |  | 14000 | 0 | 0
6A | 60014 | 6050 | Modernizacja ul. Kresowej w Policach | 2008 | 2008 | Wydz.GKM | 550000 |  | 550000 | 0 | 0
6B | 60014 | 6050 | Parking przy ul. Piłsudskiego w Policach | 2008 | 2008 | Wydz.GKM | 330000 |  | 330000 | 3050 | 0.92
7 | 60016 | 6050 | Modernizacja wiaduktu przy ul. Piotra i Pawła w Policach | 2007 | 2009 | Wydz. GKM | 150000 |  | 150000 | 0 | 0
8 | 60016 | 6050 | Modernizacja wiaduktu przy ul. Kuźnickiej w Policach | 2008 | 2010 | Wydz. GKM | 150000 |  | 150000 | 0 | 0
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA | [6 empty] | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0
9 | 63003 | 6050 | Budowa infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego (projekt) | 2008 | 2012 | Wydz. TI | 150000 |  | 150000 | 0 | 0
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA | [6 empty] | 10392200 | 0 | 10392200 | 2848746.55 | 27.41
10 | 70001 | 6210 | Dotacja dla ZGKiM w Policach na zadanie: Remonty kapitalne dachów budynków komunalnych | 2008 | 2008 | ZGKiM | 1309700 |  | 1309700 | 635600 | 48.53
11 | 70001 | 6210 | Dotacja dla ZGKiM w Policach na zadanie: Termorenowacja budynków administrowanych przez ZGKiM | 2008 | 2008 | ZGKiM | 3500000 |  | 3500000 | 1068600 | 30.53
11A | 70001 | 6210 | Dotacja dla ZGKiM w Policach na zadanie: Modernizacja pomieszczeń wc męskich i damskich w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 15 | 2008 | 2008 | ZGKiM | 47000 |  | 47000 | 0 | 0
11B | 70001 | 6210 | Dotacja dla ZGKiM w Policach na zadanie: Wymiana instalacji c.o. w budynku przy ul. Konopnickiej 2 administrowanym przez ZGKiM, w którym mieści się siedziba Rady Osiedla nr 2 | 2008 | 2008 | ZGKiM | 95500 |  | 95500 | 8500 | 8.9
12 | 70001 | 6210 | Dotacja dla ZGKiM w Policach na zadanie: Wykonanie instalacji gazowej w budynkach mieszkaniowych administrowanych przez ZGKiM | 2008 | 2008 | ZGKiM | 140000 |  | 140000 | 40000 | 28.57
13 | 70095 | 6050 | Budowa budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Bankowej w Policach | 2006 | po 2012 | Wydz.TI | 4300000 |  | 4300000 | 479540.58 | 11.15
14 | 70095 | 6050 | Budowa budynku socjalnego przy ul. Niedziałkowskiego 12 w Policach (projekt) | 2008 | 2010 | Wydz. TI | 100000 |  | 100000 | 0 | 0
15 | 70095 | 6050 | Przebudowa budynku komunalnego przy ul. WOP 7 w Trzebieży | 2006 | 2008 | Wydz.TI | 900000 |  | 900000 | 616505.97 | 68.5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | [6 empty] | 2217900 | 0 | 2217900 | 392570 | 17.7
16 | 71095 | 6010 | Poprawa jakości obsługi inwestorów przez "INFRAPARK POLICE S.A." | 2008 | 2008 | Wydz. DG | 827900 |  | 827900 | 0 | 0
16A | 71095 | 6010 | Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Trans-Net S.A. | 2008 | 2008 | Wydz. DG | 390000 |  | 390000 | 390000 | 100
16B | 71095 | 6010 | Podwyższenie kapitału zakładowego SPPK Sp. z o .o. | 2008 | 2008 | Wydz. DG | 500000 |  | 500000 | 0 | 0
17 | 71095 | 6060 | Wykup gruntów | 2008 | 2008 | Wydz. GG | 500000 |  | 500000 | 2570 | 0.51
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA | [6 empty] | 576000 | 0 | 576000 | 600 | 0.1
18 | 75023 | 6050 6058 6059 | Budowa infrastruktury informatycznej oraz systemu informacji przestrzennej GIS | 2008 | 2008 | Wydz. UA | 402000 |  | 402000 | 600 | 0.15
19 | 75023 | 6050 | Wykonanie systemu alarmowego w wydziałach przy ul. Bankowej w Policach | 2008 | 2008 | Wydz. OR | 7000 |  | 7000 | 0 | 0
20 | 75023 | 6060 | Komputeryzacja Urzędu Miejskiego i inne zakupy inwestycyjne | 2008 | 2008 | Wydz. OR | 167000 |  | 167000 | 0 | 0
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | [6 empty] | 1753715 | 0 | 1753715 | 83544.28 | 4.76
20A | 75405 | 6050 | Zakup kamery do samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Policach | 2008 | 2008 | Wydz. SO | 8500 |  | 8500 | 0 | 0
21 | 75412 | 6050 6058 6059 6068 6069 | Przebudowa remizy OSP w Trzebieży oraz ochrona przeciwpożarowa na terenie gminy | 2004 | 2008 | Wydz. TI | 1161700 |  | 1161700 | 0 | 0
22 | 75416 | 6060 | Zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej w Policach | 2008 | 2008 | SM | 83515 |  | 83515 | 83412.52 | 99.88
23 | 75495 | 6050 | Monitoring miejsc zagrożonych przestępczością w Policach | 2007 | 2008 | Wydz. TI | 500000 |  | 500000 | 131.76 | 0.03
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | [6 empty] | 1958642 | 0 | 1958642 | 1717.76 | 0.09
24 | 80101 | 6050 | Przebudowa kompleksu boisk przy SP 6 w Policach-Jasienicy | 2005 | 2008 | Wydz.TI | 1417000 |  | 1417000 | 131.76 | 0.01
25 | 80101 | 6210 | Dotacja dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach na zadanie: Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 3 w Policach | 2008 | 2008 | SP3 | 90000 |  | 90000 | 0 | 0
26 | 80101 | 6210 | Dotacja dla Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach na zadanie: Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach | 2008 | 2008 | SP8 | 95000 |  | 95000 | 1586 | 1.67
27 | 80104 | 6210 | Dotacja dla Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach na zadanie: Docieplenie dachu budynku w Przedszkolu Publicznym nr 11 w Policach - etap II | 2008 | 2008 | PP11 | 198581 |  | 198581 | 0 | 0
27A | 80104 | 6210 | Dotacja dla Przedszkola Publicznego w Trzebieży na zadanie: Remont pomieszczeń kuchni i wymiana kuchni węglowej na gazową w Przedszkolu Publicznym w Trzebieży | 2008 | 2008 | PPT | 64061 |  | 64061 | 0 | 0
28 | 80110 | 6210 | Dotacja dla Gimnazjum nr 3 w Policach na zadanie: Docieplenie budynku Gimnazjum nr 3 w Policach | 2008 | 2008 | G3 | 40000 |  | 40000 | 0 | 0
28A | 80110 | 6210 | Dotacja dla Gimnazjum nr 3 w Policach na zadanie: Zabudowa łącznika w Gimnazjum nr 3 w Policach | 2008 | 2008 | G3 | 24000 |  | 24000 | 0 | 0
29 | 80110 | 6210 | Dotacja dla Gimnazjum nr 2 w Policach na zadanie: Wymiana okien w Gimnazjum nr 2 w Policach | 2008 | 2008 | G2 | 30000 |  | 30000 | 0 | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA | [6 empty] | 40000 | 0 | 40000 | 6588 | 16.47
30 | 85219 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego i inne zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej | 2008 | 2008 | OPS | 40000 |  | 40000 | 6588 | 16.47
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | [6 empty] | 13141266 | 1138501 | 14279767 | 5288171.03 | 37.03
31 | 90001 | 6050 | Transgraniczna ochrona zasobów wód podziemnych w gminie Police - etap II | 2000 | 2008 | Wydz.TI | 3515266 |  | 3515266 | 3515265.3 | 100
32 | 90001 | 6050 | Przyłącza budynków komunalnych i posesji do kanalizacji sanitarnej i deszczowej | 2008 | 2008 | Wydz. TI | 400000 |  | 400000 | 44364.75 | 11.09
33 | 90001 | 6050 | Odprowadzenie ścieków i wód opadowych z rejonu ul. Tanowskiej w Policach i m. Trzeszczyn | 2008 | 2010 | Wydz. TI | 15000 |  | 15000 | 749.17 | 4.99
34 | 90001 | 6050 6058 6059 | Budowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej i Czereśniowej w Policach | 2008 | 2008 | Wydz.TI | 628000 |  | 628000 | 15845.36 | 2.52
35 | 90001 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w ul. Polnej w Trzebieży (projekt) | 2008 | 2009 | Wydz. TI | 50000 |  | 50000 | 0 | 0
36 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. J.Kochanowskiego, Galla Anonima, M.Reja, W.Kadłubka i Wkrzańskiej w Policach | 2008 | 2009 | Wydz. TI | 15000 |  | 15000 | 0 | 0
37 | 90001 | 6050 6058 6059 | Przebudowa rurociągu na cieku melioracyjnym "Grzybnica" oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego w Policach | 2007 | 2009 | Wydz. TI | 1265000 |  | 1265000 | 0 | 0
37A | 90001 | 6050 | Infrastruktura techniczna (sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieć oswietleniowa, drogi i chodniki) - ul. Ofiar Stutthofu w Policach | 2008 | 2012 | Wydz. TI | 70000 |  | 70000 | 0 | 0
37B | 90001 | 6050 | Infrastruktura techniczna (sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej) - ul. Kasprowicza w Policach | 2008 | 2009 | Wydz. TI | 50000 |  | 50000 | 0 | 0
38A | 90002 | 6050 6058 6059 | Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym | 2008 | 2010 | Wydz. TI | 1000000 |  | 1000000 | 0 | 0
41 | 90011 | 6110 | Częściowy zwrot kosztów na modernizację ogrzewania w budynkach | 2008 | 2008 | Wydz. OŚ |  | 120000 | 120000 | 43194.12 | 36
42 | 90011 | 6110 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej do działek nr 11/2, 11/4, 11/5, 11/15, 13/1, 13/2, 13/3, 13/5, 13/6, 13/7, 25/1 w Policach | 2008 | 2008 | Wydz.TI |  | 25000 | 25000 | 25000 | 100
43 | 90011 | 6110 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej do działki nr 525/3 w Trzebieży | 2008 | 2008 | Wydz.TI |  | 2805 | 2805 | 0 | 0
44 | 90011 | 6110 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej do działki nr 526/5 w Trzebieży | 2008 | 2008 | Wydz.TI |  | 3500 | 3500 | 0 | 0
45 | 90011 | 6110 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej do działek nr 334/5, 334/6 i 334/7 w Tanowie. | 2008 | 2008 | Wydz.TI |  | 18460 | 18460 | 18460 | 100
46 | 90011 | 6110 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej do działki nr 262/9 w Policach | 2008 | 2008 | Wydz.TI |  | 4000 | 4000 | 0 | 0
47 | 90011 | 6110 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej do działek nr 232/1, 233, 236/2, 249, 250, 256, 259, 260, 274/7, 274/8, 274/9 w Przęsocinie | 2008 | 2008 | Wydz.TI |  | 70000 | 70000 | 70000 | 100
48 | 90011 | 6110 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej do działki nr 3275 w Policach | 2008 | 2008 | Wydz.TI |  | 8000 | 8000 | 0 | 0
49 | 90011 | 6110 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej do działki nr 74/6 w Pilchowie | 2008 | 2008 | Wydz.TI |  | 7500 | 7500 | 0 | 0
50 | 90011 | 6110 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej do działek nr 73/4 i 73/5 w Niekłończycy | 2008 | 2008 | Wydz.TI |  | 22500 | 22500 | 0 | 0
51 | 90011 | 6110 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej do działki nr 434/2 w Witorzy | 2008 | 2008 | Wydz.TI |  | 12500 | 12500 | 0 | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
52 | 90011 | 6110 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej do działki nr 118/5 w Niekłończycy | 2008 | 2008 | Wydz.TI |  | 5250 | 5250 | 0 | 0
53 | 90011 | 6110 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej do działek nr 128/20, 128/32, 128/33 i 822 w Tanowie | 2008 | 2008 | Wydz.TI |  | 12000 | 12000 | 0 | 0
54 | 90011 | 6110 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej do działek nr 2384, 2385, 2386 i 2387 w Policach | 2008 | 2008 | Wydz.TI |  | 10550 | 10550 | 0 | 0
55 | 90011 | 6110 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej do działki nr 480/5 w Dębostrowie | 2008 | 2008 | Wydz.TI |  | 9000 | 9000 | 0 | 0
56 | 90011 | 6110 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej do działek nr 55, 52/12, 52/13, 52/14, 52/15, 52/17, 52/19, 52/20 w Siedlicach | 2008 | 2008 | Wydz.TI |  | 30000 | 30000 | 0 | 0
57 | 90011 | 6110 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej do działki nr 131/78 w Pilchowie | 2008 | 2008 | Wydz.TI |  | 13500 | 13500 | 0 | 0
58 | 90011 | 6110 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej do działki nr 45 w Tatyni | 2008 | 2008 | Wydz. TI |  | 14000 | 14000 | 0 | 0
59 | 90011 | 6110 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej do działek nr 226/9, 226/10, 226/12 i 226/13 w Przęsocinie | 2008 | 2008 | Wydz. TI |  | 17270 | 17270 | 0 | 0
60 | 90011 | 6110 | Partycypacja w budowie sieci wodociagowej do działki nr 434/13 w Tanowie | 2008 | 2008 | Wydz. TI |  | 3256 | 3256 | 3256 | 100
61 | 90011 | 6110 | Partycypacja w budowie sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 525/3 w Trzebieży | 2008 | 2008 | Wydz.TI |  | 4500 | 4500 | 0 | 0
62 | 90011 | 6110 | Partycypacja w budowie sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 118/5 w Niekłończycy | 2008 | 2008 | Wydz.TI |  | 4200 | 4200 | 0 | 0
63 | 90011 | 6110 | Partycypacja w budowie sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 526/5 w Trzebieży | 2008 | 2008 | Wydz.TI |  | 5060 | 5060 | 0 | 0
64 | 90011 | 6110 | Partycypacja w budowie sieci kanalizacji sanitarnej do działek nr 526/7 i 526/8 w Trzebieży | 2008 | 2008 | Wydz.TI |  | 8000 | 8000 | 0 | 0
65 | 90011 | 6110 | Partycypacja w budowie sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 212/4 w Dębostrowie | 2008 | 2008 | Wydz.TI |  | 10000 | 10000 | 10000 | 100
66 | 90011 | 6110 | Partycypacja w budowie sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 131/78 w Pilchowie | 2008 | 2008 | Wydz.TI |  | 12000 | 12000 | 0 | 0
67 | 90011 | 6110 | Partycypacja w budowie sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 446 w Pilchowie | 2008 | 2008 | Wydz.TI |  | 14950 | 14950 | 0 | 0
68 | 90011 | 6110 | Partycypacja w budowie sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 45 w Tatyni | 2008 | 2008 | Wydz.TI |  | 37000 | 37000 | 0 | 0
69 | 90011 | 6260 | Dotacja dla jednostki samorządu terytorialnego - Docieplenie dachu i ścian oraz wymiana okien w budynku przy ul. Szkolnej 2 w Policach | 2008 | 2008 | Wydz. OŚ |  | 100000 | 100000 | 0 | 0
70 | 90011 | 6260 | Dotacja dla jednostki samorządu terytorialnego - Budowa schroniska dla zwierząt w Gminie Dobra | 2008 | 2008 | Wydz. OŚ |  | 300000 | 300000 | 0 | 0
71 | 90011 | 6260 | Dotacja - Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego | 2008 | 2008 | Wydz. SO |  | 135000 | 135000 | 135000 | 100
71A | 90011 | 6110 | Wykonanie instalacji do nawodnienia rabat kwiatowych przy pomniku Jana Pawła II w Policach | 2008 | 2008 | Wydz. OŚ |  | 10000 | 10000 | 9577 | 95.77
71B | 90011 | 6120 | Zakup samochodu do wykonywania zadań związanych z utrzymaniem zieleni przydrożnej | 2008 | 2008 | Wydz. GKM |  | 78200 | 78200 | 78131 | 99.91
71C | 90011 | 6120 | Zakup urządzenia do przeprowadzania odkomarzania wraz z niezbędnymi środkami chemicznymi | 2008 | 2008 | Wydz. OK. |  | 10500 | 10500 | 0 | 0
72 | 90015 | 6050 | Dodatkowe punkty oświetleniowe przy ul. Spacerowej w Pilchowie | 2008 | 2008 | Wydz.TI | 20000 |  | 20000 | 0 | 0
73 | 90015 | 6050 | Dodatkowe punkty oświetleniowe przy ul. Pocztowej w Tanowie | 2008 | 2008 | Wydz. TI | 6000 |  | 6000 | 0 | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
74 | 90015 | 6050 | Dodatkowe punkty oświetleniowe wraz z przełożeniem kabli przy ul. Kościuszki w Trzebieży | 2008 | 2008 | Wydz.TI | 40000 |  | 40000 | 1464 | 3.66
75 | 90015 | 6050 | Oświetlenie w miejscowości Węgornik (projekt) | 2008 | 2009 | Wydz.TI | 11000 |  | 11000 | 4492.41 | 40.84
76 | 90015 | 6050 | Dodatkowe punkty oświetleniowe w Przęsocinie | 2008 | 2008 | Wydz.TI | 40000 |  | 40000 | 24408.54 | 61.02
78 | 90015 | 6050 | Punkty oświetleniowe przy ul. J. Kochanowskiego, M.Reja, Galla Anonima, W. Kadłubka i Wkrzańskiej w Policach | 2008 | 2008 | Wydz.TI | 165000 |  | 165000 | 87776.56 | 53.2
80 | 90015 | 6050 | Oświetlenie drogi pomiędzy Drogoradzem a Uniemyślem (projekt) | 2008 | 2009 | Wydz. TI | 21000 |  | 21000 | 4880 | 23.24
80A | 90015 | 6050 | Dodatkowe punkty oświetleniowe - ul. Bursztynowa w Policach | 2008 | 2008 | Wydz. TI | 30000 |  | 30000 | 0 | 0
80B | 90015 | 6050 | Dodatkowe punkty oświetleniowe - ul. Piłsudskiego-ul. Siedlecka | 2008 | 2008 | Wydz. TI | 30000 |  | 30000 | 0 | 0
80C | 90015 | 6050 | Dodatkowe punkty oświetleniowe - ul. Piłsudskiego-ul. Wróblewskiego | 2008 | 2008 | Wydz. TI | 40000 |  | 40000 | 0 | 0
80D | 90015 | 6050 | Dodatkowe punkty oświetleniowe - Tatynia-Witorza | 2008 | 2008 | Wydz. TI | 30000 |  | 30000 | 25360.35 | 84.53
80E | 90015 | 6050 | Oświetlenie placu zabaw w Niekłończycy | 2008 | 2008 | Wydz. TI | 5000 |  | 5000 | 3960.74 | 79.21
81 | 90095 | 6050 | Przebudowa Parku "Staromiejskiego" w Policach | 2007 | 2009 | Wydz. TI | 10000 |  | 10000 | 0 | 0
82 | 90095 | 6050 | Modernizacja Gminnego Targowiska w Policach przy ul.PCK | 2001 | 2008 | Wydz.TI | 720000 |  | 720000 | 359000 | 49.86
82A | 90095 | 6050 | Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac przy budynkach przy ul. Bankowej 20 i 22 | 2008 | 2008 | Wydz. GKM | 75000 |  | 75000 | 0 | 0
83 | 90095 | 6058 6059 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej | 2008 | 2008 | Wydz. TI | 2020000 |  | 2020000 | 0 | 0
84 | 90095 | 6050 | Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - etap I | 2004 | 2008 | Wydz.TI | 2870000 |  | 2870000 | 807985.73 | 28.15
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | [6 empty] | 1409000 | 0 | 1409000 | 21220 | 1.51
85 | 92109 | 6050 6058 6059 | Budowa świetlicy wiejskiej w Trzeszczynie | 2006 | 2009 | Wydz. TI | 510000 |  | 510000 | 9760 | 1.91
86 | 92109 | 6050 | Przebudowa klubu Rady Sołeckiej w Tatyni | 2007 | 2008 | Wydz. TI | 554000 |  | 554000 | 4560 | 0.82
87 | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Drogoradzu | 2008 | 2008 | Wydz. TI | 50000 |  | 50000 | 6900 | 13.8
88 | 92109 | 6050 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Uniemyślu (projekt) | 2008 | 2009 | Wydz. TI | 25000 |  | 25000 | 0 | 0
88A | 92109 | 6050 | Przebudowa piłkochwytów na terenie kompleksu sportowego w Pilchowie | 2008 | 2008 | Wydz. TI | 15000 |  | 15000 | 0 | 0
88B | 92109 | 6220 | Dotacja dla MOK na zadanie: Modernizacja sali widowiskowej w budynku MOK przy ul. Siedleckiej | 2008 | 2008 | MOK | 250000 |  | 250000 | 0 | 0
88E | 92116 | 6220 | Dotacja dla Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach na zadanie: Zakup klimatyzatora wraz z montażem w serwerowni | 2008 | 2008 | Biblioteka | 5000 |  | 5000 | 0 | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT | [6 empty] | 1630740 | 0 | 1630740 | 77248.9 | 4.74
88C | 92601 | 6050 | Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach Programu "Moje boisko Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 1 w Policach | 2008 | 2008 | Wydz. TI | 1026000 |  | 1026000 | 3196.65 | 0.31
88D | 92601 | 6050 | Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach Programu "Moje boisko Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej w Tanowie | 2008 | 2008 | Wydz. TI | 365000 |  | 365000 | 6051.2 | 1.66
89 | 92604 | 6060 | Zakup ciągnika wraz z urządzeniami do pielęgnacji boisk i terenów zielonych na obiektach sportowych w Policach i Trzebieży | 2008 | 2008 | OSiR | 136820 |  | 136820 | 15124.95 | 11.05
90 | 92604 | 6050 | Projekt i podłączenie gazu do kuchni GCEiR w Trzebieży | 2008 | 2008 | OSiR | 9000 |  | 9000 | 8956.1 | 99.51
91 | 92604 | 6050 | Modernizacja Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach | 2008 | 2008 | OSiR | 30000 |  | 30000 | 0 | 0
92 | 92604 | 6050 | Przebudowa boiska treningowego w OSiR w Policach przy ul. Siedleckiej 2b | 2008 | 2009 | OSiR | 20000 |  | 20000 | 0 | 0
93 | 92604 | 6060 | Zakup wyposażenia kuchenno-gazowego do kuchni GCEiR w Trzebieży | 2008 | 2008 | OSiR | 43920 |  | 43920 | 43920 | 100
|  |  | RAZEM |  |  |  | 35509509 | 1138501 | 36648010 | 8788456.52 | 23.98