## Inwestycje
7.1. Realizacja inwestycji w 2008 roku - część tabelaryczna.
L.p. | Roz-dział | Para-graf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Okres realizacji |  | Podmiot wykonujący | Planowane wydatki w 2008 roku |  |  | Wykonanie (zł) | Wykonanie (%)
[7 empty] | BUDŻET | GFOŚiGW | RAZEM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ | [6 empty] | 446046 | 0 | 446046 | 152961.49 | 34.29
1 | 40002 | 6050 | Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Pilchowie | 2008 | 2010 | Wydz.TI | 300000 |  | 300000 | 21350 | 7.12
2 | 40002 | 6050 | Przebudowa układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz istniejących układów SZR-ów w budynku stacji transformatorowej i budynku stacji uzdatniania wody przy ul. Grzybowej w Policach | 2008 | 2008 | Wydz. TI | 66046 |  | 66046 | 66045.92 | 100
3 | 40002 | 6210 | Dotacja dla ZWiK w Policach na zadanie: Zakup samochodu dla ZWiK w Policach | 2008 | 2008 | ZWiK | 80000 |  | 80000 | 65565.57 | 81.96
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | [6 empty] | 1594000 | 0 | 1594000 | 1287887.94 | 80.8
4 | 60013 | 6050 | Budowa ścieżek rowerowych | 2006 | 2010 | Wydz. GKM | 200000 |  | 200000 | 0 | 0
5 | 60013 | 6300 | Pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego na częściową modernizację ciągów pieszo-jezdnych w ul. Piastów w Policach | 2008 | 2008 | Wydz.GKM | 200000 |  | 200000 | 200000 | 100
6 | 60014 | 6050 | Modernizacja ul.Wyszyńskiego w Policach | 2003 | 2010 | Wydz.GKM | 14000 |  | 14000 | 9760 | 69.71
6A | 60014 | 6050 | Modernizacja ul. Kresowej w Policach | 2008 | 2008 | Wydz.GKM | 550000 |  | 550000 | 505412.24 | 91.89
6B | 60014 | 6050 | Parking przy ul. Piłsudskiego w Policach | 2008 | 2008 | Wydz.GKM | 330000 |  | 330000 | 310415.7 | 94.07
7 | 60016 | 6050 | Modernizacja wiaduktu przy ul. Piotra i Pawła w Policach | 2008 | 2009 | Wydz. GKM | 150000 |  | 150000 | 112850 | 75.23
8 | 60016 | 6050 | Modernizacja wiaduktu przy ul. Kuźnickiej w Policach | 2008 | 2010 | Wydz. GKM | 150000 |  | 150000 | 149450 | 99.63
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA | [6 empty] | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0
9 | 63003 | 6050 | Budowa infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego (projekt) | 2008 | 2012 | Wydz. TI | 70000 |  | 70000 | 0 | 0
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA | [6 empty] | 10370700 | 0 | 10370700 | 9397053.43 | 90.61
10 | 70001 | 6210 | Dotacja dla ZGKiM w Policach na zadanie: Remonty kapitalne dachów budynków komunalnych | 2008 | 2008 | ZGKiM | 1309700 |  | 1309700 | 1309700 | 100
11 | 70001 | 6210 | Dotacja dla ZGKiM w Policach na zadanie: Termorenowacja budynków administrowanych przez ZGKiM | 2008 | 2008 | ZGKiM | 3500000 |  | 3500000 | 3474520.24 | 99.27
11A | 70001 | 6210 | Dotacja dla ZGKiM w Policach na zadanie: Modernizacja pomieszczeń wc męskich i damskich w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 15 | 2008 | 2008 | ZGKiM | 47000 |  | 47000 | 46998.71 | 100
11B | 70001 | 6210 | Dotacja dla ZGKiM w Policach na zadanie: Wymiana instalacji c.o. w budynku przy ul. Konopnickiej 2 administrowanym przez ZGKiM, w którym mieści się siedziba Rady Osiedla nr 2 | 2008 | 2008 | ZGKiM | 95500 |  | 95500 | 89422.28 | 93.64
12 | 70001 | 6210 | Dotacja dla ZGKiM w Policach na zadanie: Wykonanie instalacji gazowej w budynkach mieszkaniowych administrowanych przez ZGKiM | 2008 | 2008 | ZGKiM | 140000 |  | 140000 | 121373.71 | 86.7
13 | 70095 | 6050 | Budowa budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Bankowej w Policach | 2006 | po 2012 | Wydz.TI | 4300000 |  | 4300000 | 3409323 | 79.29
14 | 70095 | 6050 | Budowa budynku socjalnego przy ul. Niedziałkowskiego 12 w Policach (projekt) | 2008 | 2010 | Wydz. TI | 80000 |  | 80000 | 52899.2 | 66.12
15 | 70095 | 6050 | Przebudowa budynku komunalnego przy ul. WOP 7 w Trzebieży | 2006 | 2008 | Wydz. TI | 868500 |  | 868500 | 864775.29 | 99.57
15A | 70095 | 6050 | Wybudowanie chodnika oraz dojść do nieruchomości przy ul. Grzybowej 28 i 30 | 2008 | 2008 | Wydz. GKM | 30000 |  | 30000 | 28041 | 93.47
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | [6 empty] | 3217900 | 0 | 3217900 | 2728139 | 84.78
16 | 71095 | 6010 | Poprawa jakości obsługi inwestorów przez "INFRAPARK POLICE S.A." | 2008 | 2008 | Wydz. DG | 827900 |  | 827900 | 827900 | 100
16A | 71095 | 6010 | Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Trans-Net S.A. | 2008 | 2008 | Wydz. DG | 390000 |  | 390000 | 390000 | 100
16B | 71095 | 6010 | Podwyższenie kapitału zakładowego SPPK Sp. z o .o. | 2008 | 2008 | Wydz. DG | 1500000 |  | 1500000 | 1500000 | 100
17 | 71095 | 6060 | Wykup gruntów | 2008 | 2008 | Wydz. GG | 500000 |  | 500000 | 10239 | 2.05
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA | [6 empty] | 217110 | 0 | 217110 | 167487.96 | 77.14
18 | 75023 | 6050 | Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim | 2008 | 2008 | Wydz. OR | 55000 |  | 55000 | 36692.7 | 66.71
18A | 75023 | 6050 6058 6059 | Budowa systemu informacji przestrzennej GIS | 2008 | 2010 | Wydz. UA | 22000 |  | 22000 | 6550 | 29.77
19 | 75023 | 6050 | Wykonanie systemu alarmowego w wydziałach przy ul. Bankowej w Policach | 2008 | 2008 | Wydz. OR | 7000 |  | 7000 | 6067.06 | 86.67
20 | 75023 | 6060 | Komputeryzacja Urzędu Miejskiego i inne zakupy inwestycyjne | 2008 | 2008 | Wydz. OR | 133110 |  | 133110 | 118178.2 | 88.78
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | [6 empty] | 1767049 | 0 | 1767049 | 524211.98 | 29.67
20A | 75405 | 6060 | Zakup kamery do samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Policach | 2008 | 2008 | Wydz. SO | 8500 |  | 8500 | 8500 | 100
21 | 75412 | 6050 6058 6059 6068 | Przebudowa remizy OSP w Trzebieży | 2004 | 2008 | Wydz. TI | 1138000 |  | 1138000 | 0 | 0
21A | 75412 | 6060 | Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP na terenie gminy | 2008 | 2008 | Wydz. SO | 37034 |  | 37034 | 36223.6 | 97.81
22 | 75416 | 6060 | Zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej w Policach | 2008 | 2008 | SM | 83515 |  | 83515 | 83412.52 | 99.88
23 | 75495 | 6050 | Monitoring miejsc zagrożonych przestępczością w Policach | 2007 | 2008 | Wydz. TI | 500000 |  | 500000 | 396075.86 | 79.22
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | [6 empty] | 2567278 | 0 | 2567278 | 1944765.6 | 75.75
24 | 80101 | 6050 | Przebudowa kompleksu boisk przy SP 6 w Policach-Jasienicy | 2005 | 2008 | Wydz.TI | 1906231 |  | 1906231 | 1290139.05 | 67.68
25 | 80101 | 6210 | Dotacja dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach na zadanie: Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 3 w Policach | 2008 | 2008 | SP3 | 90000 |  | 90000 | 89967.72 | 99.96
26 | 80101 | 6210 | Dotacja dla Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach na zadanie: Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach | 2008 | 2008 | SP8 | 95000 |  | 95000 | 94986.01 | 99.99
26A | 80101 | 6050 | Rozbudowa Filii Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach (projekt) | 2008 | 2008 | Wydz. TI | 20000 |  | 20000 | 19782.28 | 98.91
26B | 80101 | 6210 | Dotacja dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach na zadanie: Zainstalowanie monitoringu nowo wybudowanego boiska szkolnego oraz wykonanie przyłącza gazowego po likwidacji kuchni węglowej | 2008 | 2008 | SP6 | 21109 |  | 21109 | 21109 | 100
27 | 80104 | 6210 | Dotacja dla Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach na zadanie: Docieplenie dachu budynku w Przedszkolu Publicznym nr 11 w Policach - etap II | 2008 | 2008 | PP11 | 196877 |  | 196877 | 196876.47 | 100
27A | 80104 | 6210 | Dotacja dla Przedszkola Publicznego w Trzebieży na zadanie: Remont pomieszczeń kuchni i wymiana kuchni węglowej na gazową w Przedszkolu Publicznym w Trzebieży | 2008 | 2008 | PPT | 64061 |  | 64061 | 64061 | 100
27B | 80104 | 6050 | Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach (projekt) | 2008 | 2008 | Wydz. TI | 20000 |  | 20000 | 19660.28 | 98.3
27C | 80104 | 6050 | Przebudowa Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach (projekt) | 2008 | 2008 | Wydz. TI | 22000 |  | 22000 | 21960 | 99.82
27D | 80104 | 6050 | Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach (projekt) | 2008 | 2008 | Wydz. TI | 20000 |  | 20000 | 19660.28 | 98.3
28 | 80110 | 6210 | Dotacja dla Gimnazjum nr 3 w Policach na zadanie: Docieplenie budynku Gimnazjum nr 3 w Policach | 2008 | 2008 | G3 | 40000 |  | 40000 | 40000 | 100
28A | 80110 | 6210 | Dotacja dla Gimnazjum nr 3 w Policach na zadanie: Zabudowa łącznika w Gimnazjum nr 3 w Policach | 2008 | 2008 | G3 | 24000 |  | 24000 | 18629.83 | 77.62
28B | 80110 | 6050 | Przebudowa boiska sportowego przy Gimnazjum nr 3 w Policach (projekt) | 2008 | 2008 | Wydz. TI | 18000 |  | 18000 | 17934 | 99.63
29 | 80110 | 6210 | Dotacja dla Gimnazjum nr 2 w Policach na zadanie: Wymiana okien w Gimnazjum nr 2 w Policach | 2008 | 2008 | G2 | 30000 |  | 30000 | 29999.68 | 100
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA | [6 empty] | 125000 | 0 | 125000 | 123788.9 | 99.03
30A | 85212 | 6210 | Dotacja dla ZGKiM na zadanie: Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Siedleckiej 2A w Policach na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach | 2008 | 2008 | ZGKiM | 85000 |  | 85000 | 83790.78 | 98.58
30 | 85219 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego i inne zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej | 2008 | 2008 | OPS | 40000 |  | 40000 | 39998.12 | 100
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | [6 empty] | 11634858 | 1038501 | 12673359 | 10374921.17 | 81.86
31 | 90001 | 6050 | Transgraniczna ochrona zasobów wód podziemnych w gminie Police - etap II | 2000 | 2008 | Wydz. TI | 3515266 |  | 3515266 | 3515265.3 | 100
32 | 90001 | 6050 | Przyłącza budynków komunalnych i posesji do kanalizacji sanitarnej i deszczowej | 2008 | 2008 | Wydz. TI | 518000 |  | 518000 | 517999.12 | 100
33 | 90001 | 6050 | Odprowadzenie ścieków i wód opadowych z rejonu ul. Tanowskiej w Policach i m. Trzeszczyn | 2008 | 2010 | Wydz. TI | 45000 |  | 45000 | 10387.17 | 23.08
34 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej i Czereśniowej w Policach | 2008 | 2008 | Wydz.TI | 675000 |  | 675000 | 205364.23 | 30.42
35 | 90001 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w ul. Polnej w Trzebieży (projekt) | 2008 | 2009 | Wydz. TI | 50000 |  | 50000 | 39734.18 | 79.47
36 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. J.Kochanowskiego, Galla Anonima, M.Reja, W.Kadłubka i Wkrzańskiej w Policach | 2008 | 2009 | Wydz. TI | 15000 |  | 15000 | 5246 | 34.97
37 | 90001 | 6050 6058 6059 | Przebudowa rurociągu na cieku melioracyjnym "Grzybnica" oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego w Policach | 2007 | 2009 | Wydz. TI | 1265000 |  | 1265000 | 61850.51 | 4.89
37A | 90001 | 6050 | Infrastruktura techniczna (sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieć oświetleniowa, drogi i chodniki) - ul. Ofiar Stutthofu w Policach | 2008 | 2012 | Wydz. TI | 70000 |  | 70000 | 50000 | 71.43
37B | 90001 | 6050 | Infrastruktura techniczna (sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej) - ul. Kasprowicza w Policach | 2008 | 2009 | Wydz. TI | 50000 |  | 50000 | 28770 | 57.54
38A | 90002 | 6210 | Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym | 2008 | 2010 | ZOiSOK | 1000000 |  | 1000000 | 950619.89 | 95.06
41 | 90011 | 6110 | Częściowy zwrot kosztów na modernizację ogrzewania w budynkach | 2008 | 2008 | Wydz. OŚ |  | 120000 | 120000 | 105713.96 | 88.09
42 | 90011 | 6110 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej do działek nr 11/2, 11/4, 11/5, 11/15, 13/1, 13/2, 13/3, 13/5, 13/6, 13/7, 25/1 w Policach | 2008 | 2008 | Wydz.TI |  | 25000 | 25000 | 25000 | 100
43 | 90011 | 6110 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej do działki nr 525/3 w Trzebieży | 2008 | 2008 | Wydz.TI |  | 2805 | 2805 | 0 | 0
44 | 90011 | 6110 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej do działki nr 526/5 w Trzebieży | 2008 | 2008 | Wydz.TI |  | 3500 | 3500 | 3500 | 100
45 | 90011 | 6110 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej do działek nr 334/5, 334/6 i 334/7 w Tanowie. | 2008 | 2008 | Wydz.TI |  | 18460 | 18460 | 18460 | 100
46 | 90011 | 6110 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej do działki nr 262/9 w Policach | 2008 | 2008 | Wydz.TI |  | 4000 | 4000 | 4000 | 100
47 | 90011 | 6110 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej do działek nr 232/1, 233, 236/2, 249, 250, 256, 259, 260, 274/7, 274/8, 274/9 w Przęsocinie | 2008 | 2008 | Wydz.TI |  | 70000 | 70000 | 70000 | 100
48 | 90011 | 6110 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej do działki nr 3275 w Policach | 2008 | 2008 | Wydz.TI |  | 8000 | 8000 | 8000 | 100
49 | 90011 | 6110 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej do działki nr 74/6 w Pilchowie | 2008 | 2008 | Wydz.TI |  | 7500 | 7500 | 7500 | 100
50 | 90011 | 6110 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej do działek nr 73/4 i 73/5 w Niekłończycy | 2008 | 2008 | Wydz.TI |  | 22500 | 22500 | 13124.68 | 58.33
51 | 90011 | 6110 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej do działki nr 434/2 w Witorzy | 2008 | 2008 | Wydz.TI |  | 12500 | 12500 | 0 | 0
52 | 90011 | 6110 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej do działki nr 118/5 w Niekłończycy | 2008 | 2008 | Wydz.TI |  | 5250 | 5250 | 0 | 0
53 | 90011 | 6110 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej do działek nr 128/20, 128/32, 128/33 i 822 w Tanowie | 2008 | 2008 | Wydz.TI |  | 12000 | 12000 | 0 | 0
54 | 90011 | 6110 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej do działek nr 2384, 2385, 2386 i 2387 w Policach | 2008 | 2008 | Wydz.TI |  | 10550 | 10550 | 10550 | 100
55 | 90011 | 6110 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej do działki nr 480/5 w Dębostrowie | 2008 | 2008 | Wydz.TI |  | 9000 | 9000 | 9000 | 100
57 | 90011 | 6110 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej do działki nr 131/78 w Pilchowie | 2008 | 2008 | Wydz.TI |  | 13500 | 13500 | 13500 | 100
58 | 90011 | 6110 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej do działki nr 45 w Tatyni | 2008 | 2008 | Wydz. TI |  | 14000 | 14000 | 14000 | 100
59 | 90011 | 6110 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej do działek nr 226/9, 226/10, 226/12 i 226/13 w Przęsocinie | 2008 | 2008 | Wydz. TI |  | 17270 | 17270 | 0 | 0
60 | 90011 | 6110 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej do działki nr 434/13 w Tanowie | 2008 | 2008 | Wydz. TI |  | 3256 | 3256 | 3256 | 100
62 | 90011 | 6110 | Partycypacja w budowie sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 118/5 w Niekłończycy | 2008 | 2008 | Wydz.TI |  | 4200 | 4200 | 0 | 0
65 | 90011 | 6110 | Partycypacja w budowie sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 212/4 w Dębostrowie | 2008 | 2008 | Wydz.TI |  | 10000 | 10000 | 10000 | 100
66 | 90011 | 6110 | Partycypacja w budowie sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 131/78 w Pilchowie | 2008 | 2008 | Wydz.TI |  | 12000 | 12000 | 12000 | 100
67 | 90011 | 6110 | Partycypacja w budowie sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 446 w Pilchowie | 2008 | 2008 | Wydz.TI |  | 14950 | 14950 | 0 | 0
68 | 90011 | 6110 | Partycypacja w budowie sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 45 w Tatyni | 2008 | 2008 | Wydz.TI |  | 37000 | 37000 | 37000 | 100
68A | 90011 | 6110 | Partycypacja w budowie sieci kanalizacji sanitarnej do działek nr 525/3, 525/4, 526/5, 526/7, 526/8 i 526/9 w Trzebieży | 2008 | 2008 | Wydz. TI |  | 47560 | 47560 | 47560 | 100
69 | 90011 | 6260 | Dotacja dla jednostki samorządu terytorialnego - Docieplenie dachu i ścian oraz wymiana okien w budynku przy ul. Szkolnej 2 w Policach | 2008 | 2008 | Wydz. OŚ |  | 150000 | 150000 | 150000 | 100
70 | 90011 | 6260 | Dotacja dla jednostki samorządu terytorialnego - Budowa schroniska dla zwierząt w Gminie Dobra | 2008 | 2008 | Wydz. OŚ |  | 150000 | 150000 | 51072 | 34.05
71 | 90011 | 6260 | Dotacja dla jednostki samorządu terytorialnego - Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego | 2008 | 2008 | Wydz. SO |  | 135000 | 135000 | 135000 | 100
71A | 90011 | 6110 | Wykonanie instalacji do nawodnienia rabat kwiatowych przy pomniku Jana Pawła II w Policach | 2008 | 2008 | Wydz. OŚ |  | 10000 | 10000 | 9577 | 95.77
71B | 90011 | 6120 | Zakup samochodu do wykonywania zadań związanych z utrzymaniem zieleni przydrożnej | 2008 | 2008 | Wydz. GKM |  | 78200 | 78200 | 78131 | 99.91
71C | 90011 | 6120 | Zakup urządzenia do przeprowadzania odkomarzania wraz z niezbędnymi środkami chemicznymi | 2008 | 2008 | Wydz. OK. |  | 10500 | 10500 | 10370 | 98.76
72 | 90015 | 6050 | Dodatkowe punkty oświetleniowe przy ul. Spacerowej w Pilchowie | 2008 | 2008 | Wydz.TI | 20000 |  | 20000 | 17849.66 | 89.25
73 | 90015 | 6050 | Dodatkowe punkty oświetleniowe przy ul. Pocztowej w Tanowie | 2008 | 2008 | Wydz. TI | 6000 |  | 6000 | 5984.19 | 99.74
74 | 90015 | 6050 | Dodatkowe punkty oświetleniowe wraz z przełożeniem kabli przy ul. Kościuszki w Trzebieży | 2008 | 2008 | Wydz.TI | 40000 |  | 40000 | 7490.8 | 18.73
75 | 90015 | 6050 | Oświetlenie w miejscowości Węgornik (projekt) | 2008 | 2009 | Wydz.TI | 11000 |  | 11000 | 10421.61 | 94.74
76 | 90015 | 6050 | Dodatkowe punkty oświetleniowe w Przęsocinie | 2008 | 2008 | Wydz.TI | 43700 |  | 43700 | 43289.89 | 99.06
78 | 90015 | 6050 | Punkty oświetleniowe przy ul. J. Kochanowskiego, M.Reja, Galla Anonima, W. Kadłubka i Wkrzańskiej w Policach | 2008 | 2008 | Wydz.TI | 165000 |  | 165000 | 164032.15 | 99.41
80 | 90015 | 6050 | Oświetlenie drogi pomiędzy Drogoradzem a Uniemyślem (projekt) | 2008 | 2009 | Wydz. TI | 21000 |  | 21000 | 18388.47 | 87.56
80A | 90015 | 6050 | Dodatkowe punkty oświetleniowe - ul. Bursztynowa w Policach | 2008 | 2008 | Wydz. TI | 27700 |  | 27700 | 27641.66 | 99.79
80B | 90015 | 6050 | Dodatkowe punkty oświetleniowe - ul. Piłsudskiego-ul. Siedlecka | 2008 | 2008 | Wydz. TI | 28600 |  | 28600 | 28488.88 | 99.61
80C | 90015 | 6050 | Dodatkowe punkty oświetleniowe - ul. Piłsudskiego-ul. Wróblewskiego | 2008 | 2008 | Wydz. TI | 40000 |  | 40000 | 39991.95 | 99.98
80D | 90015 | 6050 | Dodatkowe punkty oświetleniowe - Tatynia-Witorza | 2008 | 2008 | Wydz. TI | 30000 |  | 30000 | 25360.35 | 84.53
80E | 90015 | 6050 | Oświetlenie placu zabaw w Niekłończycy | 2008 | 2008 | Wydz. TI | 5000 |  | 5000 | 3960.74 | 79.21
81 | 90095 | 6050 | Przebudowa Parku "Staromiejskiego" w Policach | 2007 | 2009 | Wydz. TI | 10000 |  | 10000 | 0 | 0
82 | 90095 | 6050 | Modernizacja Gminnego Targowiska w Policach przy ul.PCK | 2001 | 2008 | Wydz.TI | 720000 |  | 720000 | 718000 | 99.72
82A | 90095 | 6050 | Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac przy budynkach przy ul. Bankowej 20 i 22 | 2008 | 2008 | Wydz. GKM | 33592 |  | 33592 | 33591.48 | 100
83 | 90095 | 6050 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej | 2008 | 2008 | Wydz. TI | 630000 |  | 630000 | 453172.38 | 71.93
84 | 90095 | 6050 | Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - etap I | 2004 | 2008 | Wydz.TI | 2600000 |  | 2600000 | 2545705.92 | 97.91
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | [6 empty] | 1409496 | 0 | 1409496 | 706108.92 | 50.1
85 | 92109 | 6050 6058 6059 | Budowa świetlicy wiejskiej w Trzeszczynie | 2006 | 2009 | Wydz. TI | 510000 |  | 510000 | 9760 | 1.91
85A | 92109 | 6060 | Zakup projektora Panasonic PT-AX 200e LCD na potrzeby Sołectwa Pilchowo | 2008 | 2008 | Sołectwo Pilchowo | 3996 |  | 3996 | 3995.34 | 99.98
86 | 92109 | 6050 | Przebudowa klubu Rady Sołeckiej w Tatyni | 2007 | 2008 | Wydz. TI | 554000 |  | 554000 | 542896.16 | 98
87 | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Drogoradzu | 2008 | 2008 | Wydz. TI | 71726 |  | 71726 | 71545.31 | 99.75
88 | 92109 | 6050 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Uniemyślu (projekt) | 2008 | 2009 | Wydz. TI | 26500 |  | 26500 | 25478.51 | 96.15
88A | 92109 | 6050 | Przebudowa piłkochwytów na terenie kompleksu sportowego w Pilchowie | 2008 | 2008 | Wydz. TI | 13274 |  | 13274 | 13273.6 | 100
88F | 92109 | 6050 | Modernizacja budynku MOK przy ul. Siedleckiej w Policach | 2008 | 2010 | Wydz. TI | 225000 |  | 225000 | 34160 | 15.18
88E | 92116 | 6220 | Dotacja dla Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach na zadanie: Zakup klimatyzatora wraz z montażem w serwerowni | 2008 | 2008 | Biblioteka | 5000 |  | 5000 | 5000 | 100
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT | [6 empty] | 2901740 | 0 | 2901740 | 2846298.48 | 98.09
88C | 92601 | 6050 | Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach Programu "Moje boisko Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 1 w Policach | 2008 | 2008 | Wydz. TI | 1241000 |  | 1241000 | 1237832.35 | 99.74
88D | 92601 | 6050 | Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach Programu "Moje boisko Orlik 2012" przy ul. Szkolnej w Tanowie | 2008 | 2008 | Wydz. TI | 1316000 |  | 1316000 | 1303633.22 | 99.06
89 | 92604 | 6060 | Zakup ciągnika wraz z urządzeniami do pielęgnacji boisk i terenów zielonych na obiektach sportowych w Policach i Trzebieży | 2008 | 2008 | OSiR | 151820 |  | 151820 | 151819.95 | 100
90 | 92604 | 6050 | Projekt i podłączenie gazu do kuchni GCEiR w Trzebieży | 2008 | 2008 | OSiR | 9000 |  | 9000 | 8956.1 | 99.51
91 | 92604 | 6050 | Modernizacja Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach | 2008 | 2008 | OSiR | 30000 |  | 30000 | 30000 | 100
92 | 92604 | 6050 | Przebudowa boiska treningowego w OSiR w Policach przy ul. Siedleckiej 2b | 2008 | 2009 | OSiR | 20000 |  | 20000 | 18345.44 | 91.73
93 | 92604 | 6060 | Zakup wyposażenia kuchenno-gazowego do kuchni GCEiR w Trzebieży | 2008 | 2008 | OSiR | 43920 |  | 43920 | 43920 | 100
94 | 92604 | 6050 | Docieplenie ścian elewacji budynków letniskowych typu "Bonin" oznakowanych nr 1, 2, 3 w Gminnym Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży przy ul. Leśnej 15 | 2008 | 2008 | OSiR | 90000 |  | 90000 | 51791.42 | 57.55
|  |  | RAZEM |  |  |  | 36321177 | 1038501 | 37359678 | 30253624.87 | 80.98