INFORMACJA O REALIZACJI

PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

6.2. Realizacja planu wydatków majątkowych w I półroczu 2009 roku – część opisowa

| DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ |
| --- |
| 1 | Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Pilchowie. Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji – w 2008 roku wykonano dokumentację projektową modernizacji istniejącej przepompowni wody w ul. Szczecińskiej i budowę nowej przepompowni wody przy ul. Warszewskiej – realizacja robót zaplanowana została w II półroczu 2009 roku. |
| 2 | Rozbudowa sieci i urządzeń wodociągowych dla m. Przęsocin (koncepcja). Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2009 roku. |
| DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
| 3 | Zintegrowany projekt zakupu autobusów dla SPPK Sp. z o.o. - pomoc finansowa dla Gminy Miasto Szczecin Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2009 roku. |
| 4 | Budowa ścieżki rowerowej Pilchowo-Tanowo. Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji – w I półroczu 2009 roku złożony został wniosek o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych. W przypadku otrzymania dofinansowania, rozpoczęcie realizacji robót budowlanych zaplanowano w II półroczu 2009 roku, a zakończenie w 2010 roku. |
| 4A | Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej na odcinku pomiędzy Tanowem a Policami. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2009 roku. |
| 5 | Studium wykonalności obwodnicy Szczecina - pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2009 roku. |
| 6 | Modernizacja ul. Wyszyńskiego w Policach. Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji. W I kwartale br. wyłoniono w przetargu nieograniczonym wykonawcę robót budowlanych. Zadanie dofinansowane jest ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Partnerem jest Powiat Policki. W czerwcu br. roku zwiększono zakres realizacji robót budowlanych, poprzez wprowadzenie elementu związanego z przebudową w formie ronda skrzyżowania ulicy Wyszyńskiego z ulicą Roweckiego. Zakończenie robót budowlanych planowane jest w listopadzie 2009 roku. |
| 7 | Przebudowa drogi powiatowej nr 0613Z Pilchowo-Police (odcinek Pilchowo-Siedlice) - pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2009 roku. |
| 8 | Budowa ul. Brzoskwiniowej w Policach. Zadanie w trakcie realizacji – w I półroczu 2009 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi, w II półroczu br. planowane jest wykonanie robót budowlanych. |
| 8A | Przebudowa ulicy Piaskowej w Policach (dokumentacja projektowa). Zadanie w trakcie realizacji – zlecono wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy. W II półroczu br. planowane jest opracowanie wniosku o pozyskanie środków zewnętrznych na dofinansowanie realizacji robót budowlanych związanych z przebudową drogi. Realizacja robót budowlanych planowana jest w 2010 roku. |
| 9 | Przebudowa ul. Kościelnej w Przęsocinie (nakładka asfaltowa). Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2009 roku. |
| 10 | Budowa parkingów przy ul. Grzybowej w Policach. Zadanie w trakcie realizacji – w I półroczu 2009 roku zlecono wykonanie robót budowlanych - zakończenie robót budowlanych zaplanowane jest na koniec lipca br. |
| 11 | Przebudowa ciągu pieszego łączącego ul. Nowopol i ul. Piłsudskiego w Policach. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2009 roku. |
| DZIAŁ 630 – TURYSTYKA |
| 12 | Budowa infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego (projekt). Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji - w I półroczu 2009 roku wykonano koncepcję zagospodarowania terenu przy kompleksie turystycznym w Trzebieży oraz program funkcjonalno-użytkowy przedsięwzięcia. W II półroczu br. planowane jest zlecenie wykonania raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszar Natura 2000 oraz wspólne z partnerem Niemieckim złożenie wniosku o pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego. W przypadku otrzymania dofinansowania w II półroczu br. ogłoszony zostanie przetarg nieograniczony na dokumentację projektową oraz realizację robót budowlanych – realizacja zaplanowana jest do końca II kwartału 2011 roku. |
| 12A | Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ul. Konopnickiej 12. Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji – w I półroczu 2009 roku wykonano dokumentację projektową rozbudowy, opracowano studium wykonalności oraz złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych. Po otrzymaniu dofinansowania, realizacja robót budowlanych zaplanowana została w 2010 roku. |
| DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
| 13 | Remonty kapitalne dachów budynków komunalnych - dotacja dla ZGKiM w Policach. Zadanie w trakcie realizacji – w I półroczu 2009 roku wykonano remonty kapitalne dachów na budynkach położonych przy ulicy Zamenhofa 11, 15 i 17 w Policach. |
| 14 | Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach. Zadanie w trakcie realizacji – w I półroczu 2009 roku zlecono roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków przy ulicy Bankowej 13, Bohaterów Westerplatte 22 i Grzybowej 42 oraz zlecono opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji następnych ośmiu budynków w Policach. |
| 15 | Wykup gruntów. Zadanie w trakcie realizacji – w I półroczu 2009 roku wydatkowano środki finansowe na wykup gruntu od osób fizycznych pod dwie przepompownie ścieków. |
| 16 | Budowa budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Bankowej w Policach. Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji - trwa budowa (pierwszego z ośmiu planowanych) budynku mieszczącego się na rogu ul. Bankowej i ul. PCK – zakończenie zaplanowane jest w III kwartale 2009 roku. W IV kwartale planowana jest rozbiórka dwóch segmentów istniejących budynków i rozpoczęcie budowy dwóch kolejnych nowych budynków. |
| 16A | Budowa lokali socjalnych dla poszkodowanych w pożarze przy ul. Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim – pomoc finansowa dla Gminy Kamień Pomorski. Zadanie zrealizowano – w I półroczu 2009 roku przekazano pomoc finansową dla Gminy Kamień Pomorski na budowę lokali socjalnych. |
| 17 | Budowa budynku socjalnego przy ul. Niedziałkowskiego 12 w Policach. Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji – wykonano dokumentację projektową budowy budynku socjalnego i otrzymano decyzję o pozwoleniu na budowę. W miesiącu czerwcu br. ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane. W miesiącu sierpniu rozpoczną się roboty budowlane związane z budową budynku socjalnego, a zakończenie tych robót planowane jest pod koniec II kwartału 2010 roku. |
| DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
| 18 | Podwyższenie kapitału zakładowego SPPK Sp. z o .o. Zadanie w trakcie realizacji – w I półroczu 2009 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.000.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego SPPK Sp. z o.o. |
| 18A | Podwyższenie udziałów w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Policach. Zadanie zrealizowano – w I półroczu 2009 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 300.000 zł na podwyższenie udziałów w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Policach. |
| DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
| 19 | Budowa systemu informacji przestrzennej GIS. Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji – Gmina Police otrzymała w ramach programu INTERREG IV dofinansowanie na realizację zadania – zakończenie budowy systemu zaplanowane zostało na II półrocze 2010 roku. |
| 20 | Komputeryzacja Urzędu Miejskiego i inne zakupy inwestycyjne. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2009 roku. |
| 21 | Zakup centrali telefonicznej dla Urzędu Miejskiego przy ul. Bankowej. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2009 roku. |
| 21A | Wykonanie i montaż 4 witaczy ustawionych na granicy Gminy, w ramach przygotowań do 750-lecia Polic. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2009 roku. |
| DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
| 21C | Zakup i montaż garażu dla wozu strażackiego przy OSP w Trzebieży. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2009 roku. |
| DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE |
| 21B | Wykonanie monitoringu wizyjnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach – dotacja dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach. Zadanie zrealizowano – w I półroczu 2009 roku zlecono wykonanie i wykonano monitoring wizyjny w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach. |
| 21D | Zakup elementów na plac zabaw - dotacja dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2009 roku. |
| 21E | Wyciszenie pomieszczeń szkolnych -dotacja dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2009 roku. |
| 22 | Przebudowa Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach. Zadanie w trakcie realizacji – opracowano dokumentację projektową i otrzymano decyzję o pozwoleniu na budowę. W miesiącu kwietniu br. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych związanych z przebudową. Planowane zakończenie robót budowlanych w III kwartale 2009 roku. |
| 22A | Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Tanowie (dokumentacja projektowa). Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2009 roku. |
| 23 | Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach. Zadanie w trakcie realizacji – opracowano dokumentację projektową i otrzymano decyzję o pozwoleniu na budowę. W miesiącu kwietniu br. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych związanych z rozbudową. Planowane zakończenie robót budowlanych w III kwartale 2009 roku. |
| 23A | Docieplenie ścian budynku przy ul Szkolnej 2 w Policach – pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2009 roku. |
| DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
| 24 | Odprowadzenie ścieków i wód opadowych z rejonu ul. Tanowskiej w Policach i miejscowości Trzeszczyn. Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji – w I półroczu 2009 roku złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych. W przypadku otrzymania dofinansowania, rozpoczęcie realizacji robót budowlanych zaplanowane zostało na IV kwartał br., a zakończenie realizacji w II półroczu 2010 roku. |
| 25 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w ul. Brzoskwiniowej, Wiśniowej i Czereśniowej w Policach. Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji - w I półroczu 2009 roku dokończono roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji deszczowej i wodociągowej w ul. Wiśniowej i Czereśniowej oraz zlecono wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej na dalszym docinku ulicy Brzoskwiniowej – realizacja robót planowana jest w II półroczu 2009 roku. |
| 26 | Przyłącza budynków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Ze względu na niedostateczną ilość środków finansowych w GFOŚiGW, realizację robót zaplanowano w II półroczu 2009 roku. |
| 27 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w ul. Polnej w Trzebieży. Zadanie w trakcie realizacji - w I półroczu 2009 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej – realizację robót zaplanowano w II półroczu 2009 roku. |
| 27A | Budowa sieci kanalizacji deszczowej i wodociągowej w ul. Usługowej w Policach. Zadanie w trakcie realizacji – w I półroczu 2009 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci – realizację robót zaplanowano w II półroczu 2009 roku po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę. |
| 27B | Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wodnej w Policach (projekt). Zadanie w trakcie realizacji – w I półroczu 2009 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji deszczowej na odcinku ulicy Wodnej – realizację robót budowlanych zaplanowano w I półroczu 2010 roku, po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę. |
| 29 | Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym – dotacja dla ZOiSOK w Leśnie Górnym. Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji – w I półroczu 2009 roku ze środków ZOiSOK wykonano studium wykonalności przedsięwzięcia. W II półroczu br. planowane jest ponowne złożenie wniosku o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych. W przypadku otrzymania dofinansowania zakończenie realizacji robót budowlanych zaplanowane zostało na 2012 roku. |
| 30 | Częściowy zwrot kosztów na modernizację ogrzewania w budynkach. Zadanie w trakcie realizacji – w I półroczu 2009 roku dokonano wypłaty środków z GFOŚiGW dla ośmiu wnioskodawców, w tym 3 z miasta Police i pięciu z terenu Gminy Police. |
| 31 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej do dz. nr 669/5 w Trzebieży. Ze względu na niedostateczną ilość środków finansowych w GFOŚiGW, realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2009 roku. |
| 32 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej do dz. nr 25/13 w Policach. Ze względu na niedostateczną ilość środków finansowych w GFOŚiGW, realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2009 roku. |
| 33 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej do dz. nr 613/3 w Tanowie. Ze względu na niedostateczną ilość środków finansowych w GFOŚiGW, realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2009 roku. |
| 34 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej do dz. nr 317/1 w Przęsocinie. Ze względu na niedostateczną ilość środków finansowych w GFOŚiGW, realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2009 roku. |
| 35 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej do dz. nr 262/9 w Policach. Ze względu na niedostateczną ilość środków finansowych w GFOŚiGW, realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2009 roku. |
| 36 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej do dz. nr 104/5 w Uniemyślu. Ze względu na niedostateczną ilość środków finansowych w GFOŚiGW, realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2009 roku. |
| 37 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej do dz. nr 133/5 w Trzebieży. Ze względu na niedostateczną ilość środków finansowych w GFOŚiGW, realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2009 roku. |
| 38 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej do dz. nr 131/36 w Pilchowie. Ze względu na niedostateczną ilość środków finansowych w GFOŚiGW, realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2009 roku. |
| 39 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej do dz. nr 673 w Policach. Ze względu na niedostateczną ilość środków finansowych w GFOŚiGW, realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2009 roku. |
| 40 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej do dz. nr 862/2 i 862/3 w Przęsocinie. Ze względu na niedostateczną ilość środków finansowych w GFOŚiGW, realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2009 roku. |
| 41 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej do dz. nr 232/1, 233/2, 236/3, 256, 259, 260, 274/7, 274/8 i 274/10 w Przęsocinie. Ze względu na niedostateczną ilość środków finansowych w GFOŚiGW, realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2009 roku. |
| 42 | Partycypacja w budowie sieci wodociągowej do dz. nr 315 w Przęsocinie. Ze względu na niedostateczną ilość środków finansowych w GFOŚiGW, realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2009 roku. |

| 43 | Partycypacja w budowie sieci kanalizacji sanitarnej do dz. nr 669/5 w Trzebieży. Ze względu na niedostateczną ilość środków finansowych w GFOŚiGW, realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2009 roku. |
| --- | --- |
| 44 | Partycypacja w budowie sieci kanalizacji deszczowej do dz. nr 3275 w Policach. Ze względu na niedostateczną ilość środków finansowych w GFOŚiGW, realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2009 roku. |
| 45 | Partycypacja w budowie sieci kanalizacji sanitarnej do dz. nr 3275 w Policach. Ze względu na niedostateczną ilość środków finansowych w GFOŚiGW, realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2009 roku. |
| 46 | Partycypacja w budowie sieci kanalizacji sanitarnej do dz. nr 25/13 w Policach. Ze względu na niedostateczną ilość środków finansowych w GFOŚiGW, realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2009 roku. |
| 47 | Partycypacja w budowie sieci kanalizacji sanitarnej do dz. nr 104/5 w Uniemyślu. Ze względu na niedostateczną ilość środków finansowych w GFOŚiGW, realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2009 roku. |
| 48 | Partycypacja w budowie sieci kanalizacji sanitarnej do dz. nr 673 w Policach. Ze względu na niedostateczną ilość środków finansowych w GFOŚiGW, realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2009 roku. |
| 49 | Partycypacja w budowie sieci kanalizacji sanitarnej do dz. nr 131/36 w Pilchowie. Ze względu na niedostateczną ilość środków finansowych w GFOŚiGW, realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2009 roku. |
| 50 | Partycypacja w budowie sieci kanalizacji sanitarnej do dz. nr 525/3, 525/4, 526/5, 526/6, 526/7, 256/8, 526/9 w Trzebieży. Ze względu na niedostateczną ilość środków finansowych w GFOŚiGW, realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2009 roku. |

| 51 | Partycypacja w budowie sieci kanalizacji sanitarnej do dz. nr 131/71 i 131/75 w Pilchowie. Ze względu na niedostateczną ilość środków finansowych w GFOŚiGW, realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2009 roku. |
| --- | --- |
| 52 | Budowa schroniska dla zwierząt w Gminie Dobra - dotacja dla Gminy Dobra. Ze względu na niedostateczną ilość środków finansowych w GFOŚiGW, realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2009 roku. |
| 53 | Docieplenie dachu i ścian oraz wymiana okien w budynku przy ul. Szkolnej 2 w Policach - dotacja dla Powiatu Polickiego. Ze względu na niedostateczną ilość środków finansowych w GFOŚiGW, realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2009 roku. |
| 54 | Budowa oświetlenia przy ul. Ofiar Stutthofu w Policach. Zadanie w trakcie realizacji – w I półroczu 2009 roku przeniesiono decyzję o pozwoleniu na budowę z Gminy Miasto Szczecin na Gminę Police oraz w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę i zlecono wykonanie robót budowlanych związanych z budową oświetlenia – zakończenie robót zaplanowano jest w III kwartale 2009 roku. |
| 55 | Budowa oświetlenia w m. Węgornik. Zadanie wieloletnie zrealizowano – w I półroczu 2009 roku w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, zlecono wykonanie i wykonano roboty budowlane związane z budową oświetlenia w miejscowości Węgornik. |
| 56 | Budowa oświetlenia drogi pomiędzy Dębostrowem a Policami-Jasienicą (dokumentacja projektowa). Zadanie w trakcie realizacji – w I półroczu 2009 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia, zakończenie prac projektowych w II półroczu br. Realizacja robót budowlanych zaplanowana została w 2010 roku. |
| 57 | Dodatkowe punkty oświetleniowe - ul. Kasprowicza w Policach. Zadanie zrealizowano – w I półroczu 2009 roku zlecono wykonanie i wykonano roboty budowlane związane z budową oświetlenia w ul. Kasprowicza w Policach. |
| 57A | Dodatkowe punkty oświetleniowe - ul. Bursztynowa w Policach. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2009 roku. |
| 58 | Dodatkowe punkty oświetleniowe w m. Pilchowo (ul. Sosnowa). Zadanie w trakcie realizacji – w I półroczu 2009 roku zlecono wykonanie robót budowlanych związanych z budową oświetlenia w ul. Sosnowej w Pilchowie. Zakończenie robót budowlanych zaplanowane zostało w miesiącu lipcu br. |
| 59 | Budowa oświetlenia przy ul. Gunickiej w Tanowie (projekt). Zadanie w trakcie realizacji – w I półroczu 2009 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia, zakończenie prac projektowych w II półroczu br. Realizacja robót budowlanych zaplanowana została w 2010 roku. |
| 60 | Budowa oświetlenia przy ul. Wiatracznej w Tanowie (projekt). Zadanie w trakcie realizacji - w I półroczu 2009 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia, zakończenie prac projektowych w II półroczu br. Realizacja robót budowlanych zaplanowana została w 2010 roku. |
| 61 | Dodatkowe punkty oświetleniowe w m. Drogoradz. Zadanie zrealizowano – w I półroczu 2009 roku zlecono wykonanie i wykonano roboty budowlane związane z budową dodatkowych punktów oświetleniowych w miejscowości Drogoradz. |
| 62 | Dodatkowe punkty oświetleniowe w m. Niekłończyca. Zadanie zrealizowano – w I półroczu 2009 roku zlecono wykonanie i wykonano roboty budowlane związane z budową dodatkowych punktów oświetleniowych w miejscowości Niekłończyca. |
| 63 | Dodatkowe punkty oświetleniowe w m. Trzeszczyn (ul. Żymierskiego). Zadanie zrealizowano – w I półroczu 2009 roku zlecono wykonanie i wykonano roboty budowlane związane z budową dodatkowych punktów oświetleniowych przy ul. Żymierskiego w Trzeszczynie. |
| 64 | Budowa oświetlenia przy pomniku w Trzeszczynie (projekt). Zadanie w trakcie realizacji - w I półroczu 2009 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia, zakończenie prac projektowych w II półroczu br. Realizacja robót budowlanych zaplanowana została w 2010 roku. |
| 64A | Dodatkowe punkty oświetleniowe w m. Przęsocin (plac zabaw). Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2009 roku. |
| 64B | Dodatkowy punkt oświetleniowy przy ul. Św. Kazimierza w Policach (S.M. Nauczyciel). Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2009 roku. |
| 64C | Dodatkowe punkty oświetleniowe w m. Tanowo (ul. Wojska Polskiego 125, 130). Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2009 roku. |
| 64D | Dodatkowe punkty oświetleniowe w m. Siedlice (nr 14 A-E). Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2009 roku. |
| 65 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Zadanie zrealizowano – w I półroczu 2009 roku dokończono roboty budowlane związane z wymianą okien w budynku MOK przy ul. Siedleckiej oraz dociepleniem dachu i tarasów w budynku Miejskiego Żłobka w Policach przy ul. Robotniczej |
| 66 | Przebudowa muru oporowego przy ul. Dolnej w Policach. Zadanie w trakcie realizacji – w I półroczu 2009 roku zlecono wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową muru oporowego – zakończenie robót zaplanowane zostało w III kwartale br. |
| 67 | Rozbudowa cmentarza komunalnego w Trzebieży (projekt). Zadanie w trakcie realizacji – w I półroczu 2009 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy cmentarza, zakończenie prac projektowych zaplanowano w II półroczu br. Realizacja robót budowlanych związanych z rozbudową cmentarza zaplanowana została na lata następne. |
| 68 | Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - etap II. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2009 roku. |
| 68A | Budowa utwardzonego placu na prowadzenie działalności usługowej przy cmentarzu komunalnym w Policach. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2009 roku. |

| 69 | Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia". Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji – w I półroczu 2009 roku wykonano materiały niezbędne do pełnej dokumentacji projektu: wniosek wraz z kartą informacyjną do wniosku o decyzję środowiskową, projekt prac geologicznych dla wykonania otworu hydrologicznego, wykonano analizę ekonomiczną i finansową stanowiącą załącznik do wniosku. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego budynku na potrzeby budowy Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu – planowane zakończenie prac projektowych w lipcu br. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca transgraniczna” krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013. W przypadku otrzymania dofinansowania, realizacja robót budowlanych zaplanowana została na lata 2010-2011. |
| --- | --- |
| DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
| 70 | Modernizacja budynku MOK przy ul. Siedleckiej w Policach. Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji – w I półroczu 2009 roku w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę i zlecono wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy widowni, sceny i pomieszczeń technicznych. Wyłoniono również w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcę i zlecono wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku (docieplenie wraz ze zmianą kolorystyki ścian zewnętrznych budynku) – zakończenie tych robót termomodernizacyjnych zaplanowane zostało w III kwartale br. |
| 71 | Budowa świetlicy wiejskiej w Trzeszczynie. Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji – planowane jest złożenie wniosku o środki zewnętrzne na dofinansowanie realizacji robót budowlanych. W przypadku otrzymania dofinansowania, rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowane zostało w IV kwartale br., a zakończenie tych robót w 2010 roku. |
| 72 | Budowa świetlicy wiejskiej w Wieńkowie (dokumentacja projektowa). Zadanie realizowane będzie w II kwartale 2009 roku. |
| 73 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Uniemyślu. Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji – wykonano dokumentację projektową przebudowy i otrzymano decyzję o pozwoleniu na budowę – w II kwartale br. złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych. W przypadku otrzymania dofinansowania, rozpoczęcie realizacji robót budowlanych zaplanowane zostało w IV kwartale 2009 roku, a zakończenie tych robót w 2010 roku. |
| 73A | Zakup „bieżni sportowej” na wyposażenie Siłowni Sportowej w Sołectwie Trzebież. Zadanie zrealizowano – w I półroczu 2009 roku zakupiono bieżnię sportową na wyposażenie siłowni sportowej w Sołectwie Trzebież. |
| 73B | Przebudowa świetlicy Rady Osiedla nr 4 przy ul. Piaskowej 47a w Policach. Zadanie w trakcie realizacji – w I półroczu 2009 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy, zakończenie prac projektowych w II półroczu br. Realizacja robót budowlanych zaplanowana została w 2010 roku. |
| 74 | Podłączenie Filii nr 6 Biblioteki im. M. Skłodowskiej-Curie przy ul. Grzybowej w Policach do systemu bibliotecznego „SOWA” – dotacja dla Biblioteki im. M. Skłodowskiej-Curie w Policach. Zadanie realizowane będzie w II kwartale 2009 roku. |
| 75 | Adaptacja obiektu zabytkowej "kruchty" na pl. Chrobrego w Policach na potrzeby działalności kulturalnej. Zadanie w trakcie realizacji – opracowano dokumentację projektową przebudowy. W I półroczu 2009 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację robót budowlanych związanych z adaptacją obiektu. Rozpoczęcie, realizacja i zakończenie robót budowlanych zaplanowane zostało w III kwartale br. Zadanie współfinansowane jest ze środków Powiatu Polickiego. |
| DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
| 75A | Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012” w Niekłończycy, gm. Police (dokumentacja projektowa). Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2009 roku. Po otrzymaniu dofinansowania ze środków budżetu państwa i województwa zachodniopomorskiego w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012, realizacja robót budowlanych zaplanowana została w 2010 roku. |
| 76 | Modernizacja parkietu sali ćwiczeń w hali sportowej w Zespole Obiektów Sportowych w Policach przy ul. Siedleckiej. Zadanie realizowane będzie w II kwartale 2009 roku. |