## Załącznik nr 1do umowy nr ....... z dnia ...... 2007r.

### HARMONOGRAM RZECZOWO -TERMINOWY

| WARIANT |  |  |  | W |  | Z | TERMIN WYKONANIA od daty umowy | ZAKRES PRAC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-KROTNE WYŁOŻENIE PLANU, BRAK UWAG | NIEPONAWIANIE UZGODNIEŃ | UWAGI, PONAWIANIE UZGODNIEŃ |  |  |  | Z | ~ 1 TYG. DO ………. | przekazanie materiałów określonych w § 2 umowy |
|  |  |  |  |  | W |  | ~ 8 TYG. DO ……….. | wykonanie i przekazanie Zamawiającemu 2 egzemplarzy projektu planu oraz ekofizjografii i prognoz |
|  |  |  |  |  |  | Z | ~ 4 TYG. DO ……….. | sprawdzenie projektu planu oraz sformułowanie uwag zgodnie z polityką gminy (Wydziały UG) |
|  |  |  |  |  | W |  | ~ 3 TYG. DO ……….. | naniesienie poprawek, skorygowanie projektu planu, przekazanie 2 egz. projektu planu i po 1 egz. prognoz (płat § 4 ust. 2 pkt 1 umowy) |
|  |  |  |  |  |  | Z | ~ 2 TYG. DO ……….. | przedstawienie Burmistrzowi projektu planu i prognoz (prezentacja przez Wykonawcę na posiedzeniu Burmistrza) |
|  |  |  |  |  | W |  | ~ 3 TYG. DO ……….. | naniesienie poprawek Burmistrza, przekazanie 1 egz. projektu planu i prognoz |
|  |  |  |  |  |  | Z | ~ 3 TYG. DO ……….. | decyzje Burmistrza o skierowaniu projektu do opiniowania i uzgadniania |
|  |  |  |  |  | W |  | ~5 TYG. DO ……….. | zaopiniowanie projektu |
|  |  |  |  |  | W |  | ~ 8 TYG. DO ……….. | uzgodnienie projektu planu |
|  |  |  |  |  | W |  | ~ 2 TYG. DO ……….. | naniesienie korekt wynikłych z uzgadniania i opiniowania (płat § 4 ust. 2 pkt 2 umowy) |
|  |  |  |  |  |  | Z | ~ 4 TYG. DO ……….. | decyzja Burmistrza o wyłożeniu planu, ogłoszenie w prasie |
|  |  |  |  |  |  | Z | ~ 3 TYG. DO ……….. | wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, dyskusja publiczna |
|  |  |  |  |  |  | Z | ~ 2 TYG. DO ……….. | przyjmowanie uwag, |
|  | PLANU UWAGI | ŁOŻENIE PANU |  |  | W |  | ~3 TYG. DO ……….. | brak uwag, przekazanie dokumentacji do uchwalenia w zakresie wymienionym w §3 ust. 1 umowy |
|  |  |  |  |  |  | Z | ~ 2 TYG. DO ……….. | sprawdzenie projektu uchwały przez Wydział UA, decyzja Burmistrza o skierowaniu planu do uchwalenia |
|  |  |  |  |  |  | Z | ~ 2 TYG. DO ……….. | sprawdzenie projektu uchwały przez Wydział Organizacyjno – Prawny, przedłożenie projektu uchwały Radzie Miejskiej |
|  |  |  |  |  |  | sesja ……….. |  | uchwalenie planu (płat § 4 ust. 2 pkt 3 umowy) |
|  |  |  |  |  | W |  | ~ do 3 dni | przekazanie dokumentacji w zakresie wym. w § 3 ust 2 umowy |
|  |  |  |  |  | ~ |  |  | publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego (płat § 4 ust. 2 pkt 4 umowy) |
|  | 1-KROTNE WYŁOŻENIE | WY |  |  | W |  | ~ 1 TYG. DO ……….. | złożono uwagi: zestawienie złożonych uwag, propozycje rozstrzygnięć wobec złożonych uwag. |
|  |  |  |  |  |  | Z | ~ 2 TYG. DO ……….. | konsultacje ze składającymi uwagi, zajęcie przez Burmistrza stanowiska wobec złożonych uwag |
|  |  | 1-KR OTN E |  |  | W |  | ~ 4 TYG. DO ……….. | wniesienie uwzględnionych uwag, skorygowanie prognoz, przekazanie dokumentacji do uchwalenia w zakresie wym. w § 3, ust 1 umowy |
|  |  |  |  |  |  | Z | ~ 2 TYG. DO ……….. | sprawdzenie proj. uchwały przez Wydz. UA, decyzja Burmistrza o przedstawieniu Radzie uwag nieuwzględnionych w planie wraz z projektem uchwały |
|  |  |  |  |  |  | Z | ~ 2 TYG. DO ……….. | sprawdzenie proj. uchwały przez Wydz. Organizacyjno-Prawny, przedłożenie projektu uchwały Radzie Miejskiej |
|  |  |  |  |  |  |  | sesja ……….. | rozpatrzenie nieuwzględnionych uwag, w przypadku zgody na nieuwzględnienie, uchwalenie planu (płat § 4 ust. 2 pkt 3 umowy) |
|  |  |  |  |  | W |  | ~ do 3 dni | przekazanie dokumentacji w zakresie wym. w § 3, ust. 2 umowy |
|  |  |  |  |  | ~ |  |  | publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego (płat § 4 ust. 2 pkt 4 umowy) |
|  |  |  |  |  | W |  | (*) 4 TYG DO ……….. | wniesienie uwzględnionych uwag, korekta prognoz, ponowienie czynności, przekazanie dok. do uchwalenia w zakresie wym. w § 3, ust 1 umowy |
|  |  |  |  |  |  | Z | ~ 3 TYG. DO ……….. | sprawdzenie proj. uchwały przez Wydział UA , decyzja Burmistrza o przedstawieniu Radzie uwag nieuwzględnionych w planie wraz z projektem uchwały |
|  |  |  |  |  |  | Z | ~ 3 TYG. DO ……….. | sprawdzenie proj. uchwały przez Wydział Organizacyjno-Prawny, przedłożenie projektu uchwały Radzie Miejskiej |
|  |  |  |  |  |  |  | sesja ……….. | rozpatrzenie nieuwzględnionych uwag, w przypadku zgody na nieuwzględnienie, uchwalenie planu (płat § 4 ust. 2 pkt 3 umowy) |
|  |  |  |  |  | W |  | ~ do 3 dni | przekazanie dokumentacji w zakresie wym. w § 3, ust. 2 umowy |
|  |  |  |  |  |  |  |  | publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego (płat § 4 ust. 2 pkt 4 umowy) |

Uwaga: przekroczenie terminu oznaczonego (*) tj. niezależnego od Zamawiającego i Wykonawcy powoduje odpowiednie przesunięcia w harmonogramie

ZAMAWIAJĄCY															WYKONAWCA