Zał. nr 5

# wzór -

# Umowa nr  ............. / 2007

Zawarta w dniu ..................... r. w Policach pomiędzy:

Wspólnotą Mieszkaniową nr 55 nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 12-12c w Policach,

w imieniu której działa:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach przy ul. Bankowej 18

NIP 851-030-76-70		REGON 810543707

reprezentowany przez:

- Z-cę Dyrektora ds. Technicznych		- inż. Jerzego Dąbrowskiego

- Główną Księgową				- mgr inż. Renatę Marciniak-Kamińską

zwanym dalej Zamawiającym,

a        ........................................................................................................................

NIP ........................ 	REGON ............................

reprezentowanym przez  ...........................................................................

działającym na podstawie: .........................................................................

zwanym dalej Wykonawcą.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego z dnia ....................

§ 1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące roboty:

### Wykonanie i wymiana 110 szt stolarki okiennej drewnianej o łącznej powierzchni ca 237 m2 na nową z profili PCV ................ z okuciami ................ wraz  z parapetami wewnętrznymi z pcv w lokalach komunalnych i częściach wspólnych w budynku wspólnoty

zgodnie z SIWZ, przyjętą przez Wykonawcę bez zastrzeżeń, stanowiącą zał. do niniejszej umowy.

- Miejsce wykonania robót:  Piłsudskiego 12-12a-12b-12c w Policach.

§ 2

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy do dnia .......................... w stanie umożliwiającym rozpoczęcie i wykonanie robót.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać określone w § 1 roboty w terminie:

- rozpoczęcie 		..............................

- zakończenie robót    	..............................

- Roboty będą wykonywane w dwóch etapach (I etap – wymiana stolarki w lokalach komunalnych, II etap – wymiana stolarki w pomieszczeniach wspólnych).

§ 3

Ustala się wynagrodzenie w postaci ryczałtu za całe zamówienie:

Wynagrodzenie netto					................ zł

Podatek VAT  7 %  	(PKOB 1122)			  .............. zł

### Wynagrodzenie łączne brutto (z VAT)		................ zł

Słownie: ....................................................................................................

§ 4

- Roboty wykonywane będą z materiałów Wykonawcy i jego sprzętem.

- Wykonawca może zlecić część zamówienia podwykonawcom. Zawarcie umowy                        z podwykonawcą wymaga wcześniejszej, pisemnej akceptacji jej treści przez Zamawiającego.

§ 5

- Odbiór nastąpi etapami, komisyjnie w terminie do 10 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości wykonanych robót do odbioru. Z odbioru zostanie spisany protokół.

- Do udziału w odbiorze ze strony  Zamawiającego upoważnieni są:

Krystyna Szydelska, Ryszard Twardowski oraz przedstawiciele wspólnoty mieszkaniowej i Gminy Police.

- Do udziału w odbiorze ze strony Wykonawcy upoważniony jest: ......................................

§ 6

- Pełnomocnikiem (Inspektorem Nadzoru) Zamawiającego, upoważnionym do kontroli           i nadzoru robót będzie   Waldemar Haber, upr. bud. 613/Sz/73, który działa w granicach ustawy z dnia 7.07.94r.  Prawo Budowlane.

- Wykonawca oświadcza, że kierownikiem robót będzie ........................., upr. bud. ............

§ 7

Wykonawca zobowiązuje się:

- wykonać przedmiot umowy zgodnie z normami państwowymi, branżowymi, przepisami dozoru technicznego i BHP, prawem budowlanym, sztuką inżynierską oraz przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,

- ponosić pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do zamawiającego i osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych przy wykonywaniu niniejszej umowy,

- ubezpieczyć od odpowiedzialności cywilnej prowadzoną działalność.

§ 8

- Materiały przewidziane do wbudowania w ramach zamówienia publicznego powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm technicznych, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym                          w ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami).

- Materiały z rozbiórki powinny być wywiezione na wysypisko bądź utylizowane, na co wykonawca przed końcowym odbiorem robót przedstawi Zamawiającemu stosowny dokument.

§ 9

- Wynagrodzenie płatne będzie za poszczególne etapy robót, tj:

I etap -	wymiana stolarki w lokalach komunalnych

Wynagrodzenie netto	za etap					.................. zł

Podatek VAT  7 %  (PKOB 1122)				    .............. zł

### Wynagrodzenie łączne brutto (z VAT)			.................. zł

Słownie: ..............................................................................................

II etap -	wymiana stolarki w pomieszczeniach wspólnych

Wynagrodzenie netto	za etap					.................. zł

Podatek VAT  7 %  (PKOB 1122)				    .............. zł

### Wynagrodzenie łączne brutto (z VAT)			.................. zł

Słownie: ..............................................................................................

- Faktury płatne będą po protokólarnym odbiorze robót, uporządkowaniu miejsca robót,       z potwierdzeniem inspektora nadzoru.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność za wykonane i odebrane prace w terminie        14 dni od daty otrzymania faktury.

Należność płatna z konta Zamawiającego nr 22 1020 4795 0000 9002 0009 0506 w Banku PKO BP SA I Oddział w Szczecinie lub konta nr  53 9395 0008 0000 0244 2000 0001 w PBS w Policach.

- Zapłata dokonana zostanie na rachunek wykonawcy nr ...........................................................

§ 10

- Ewentualne prace dodatkowe, których wartość nie przekracza 50 % wartości netto uprzedniego zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany wykonać na dodatkowe zamówienie Zamawiającego, przy zachowaniu tych samych norm, standardów                            i parametrów, wg składników cenowych określonych w ofercie, tj. stawka roboczogodziny (R) ........, koszty pośrednie do  R i S (Kp) .......,  zysk do R, S i Kp ...........

- Wykonawca jest uprawniony do wykonania robót dodatkowych na podstawie odrębnie zawartej umowy.

§ 11

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony ustalają następujące kary umowne:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w oddaniu określonego w §1 przedmiotu umowy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 3 ust.1 za każdy dzień zwłoki po terminie określonym na dzień zakończenia robót,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 3 ust.1 liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za bezpodstawne odstąpienie od umowy po jej podpisaniu lub nie podjęcie w ogóle robót objętych umową – w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego okr. w § 3 ust.1,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, z przyczyn,             o których mowa w art. 636 kc  – w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 3 ust.1.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w przekazaniu terenu budowy z winy Zamawiającego – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 3 ust.1 za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru z winy Zamawiającego – 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 3 ust.1 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór powinien być zakończony (§5 pkt.1).

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad nie nadających się do usunięcia Zamawiającemu służy prawo do:

- obniżenia  wynagrodzenia  proporcjonalnie do utraconej wartości użytkowej, technicznej i estetycznej przedmiotu umowy,

- odstąpienia od umowy z prawem naliczenia kar w wysokości określonej w ust.1 pkt d, jeżeli wady uniemożliwiają  użytkowanie przedmiotu zgodnie z jego przeznaczeniem, bądź żądania wykonania przedmiotu umowy po raz drugi                       z prawem domagania się od Wykonawcy odszkodowania za opóźnienie.

- Jeżeli faktyczna szkoda przekracza wysokość kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 12

W przypadku niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy lub nie usunięcia usterek               w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu służy prawo do wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 13

Niedotrzymanie przez Zamawiającego terminu przekazania placu budowy upoważnia Wykonawcę do wnioskowania o przedłużenie okresu realizacji robót  o ilość dni zwłoki.

§ 14

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres  .......... miesięcy, liczony od następnego dnia od daty odbioru końcowego. Za prace zrealizowane przez podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne.

- W okresie gwarancji wykonane roboty  będą pod stałą opieką Wykonawcy, który na bieżąco będzie usuwał zaistniałe nieprawidłowości.

- W przypadku, gdy w okresie gwarancji Wykonawca dokonuje usunięcia usterek, termin gwarancji na usterkowany element biegnie na nowo od daty odbioru po usunięciu usterek – art. 581 kc.

§ 15

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości zamówienia, tj.  ............... zł.

- Zabezpieczenie wniesione zostanie ....(sposób wniesienia zabezpieczenia strony ustalą przed podpisaniem umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone:

- w wysokości 70 % w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego prawidłowo wykonanych robót,

- w wysokości 30 %  po upływie okresu rękojmi i GWARANCJI.

- W przypadku, gdy nie wystąpią wady w zakresie wykonanych robót lub gdy Wykonawca usunie wady w terminie określonym przez Zamawiającego, zabezpieczenie  zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 14 dni po upływie okresu gwarancji                          i podpisaniu bezusterkowego protokółu z odbioru po okresie gwarancji.

Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi  z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

§ 16

Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obydwie strony – pod rygorem nieważności.

§ 17

- W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

- Ewentualne spory pomiędzy stronami rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej strony.

Zamawiający:			  			Wykonawca: