## Załącznik nr 1do umowy nr UA – 342/1/09 z dnia .......2009r.

### HARMONOGRAM RZECZOWO -TERMINOWY

| WARIANT | W | Z | TERMIN WYKONANIA od daty umowy | ZAKRES PRAC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ..................................I WARIANT.............................. | II WARIANT................................. |  | Z | ~ 1 TYG. DO ………. | przekazanie materiałów określonych w § 2 umowy |
|  |  | W |  | ~ 8 TYG. DO ………. | wykonanie i przekazanie 1 egz. wstępnego projektu studium |
|  |  |  | Z | ~ 3 TYG. DO ………. | sprawdzenie wstępnego projektu studium oraz sformułowanie uwag zgodnie z polityką gminy |
|  |  | W |  | ~ 8 TYG. DO ……….. | wykonanie i przekazanie Zamawiającemu 2 egzemplarzy projektu studium uwzględniającego uwagi do projektu |
|  |  |  | Z | ~ 4 TYG. DO ……….. | sprawdzenie projektu studium oraz sformułowanie uwag |
|  |  | W |  | ~ 4 TYG. DO ……….. | naniesienie poprawek, przekazanie 1 egz. skorygowanego projektu studium |
|  |  | W | Z | ~ 2 TYG. DO ……….. | przedstawienie Burmistrzowi projektu studium (prezentacja przez Wykonawcę na posiedzeniu Burmistrza) |
|  |  | W |  | ~ 4 TYG. DO ……….. | naniesienie poprawek Burmistrza, przekazanie 2 egz. projektu studium (płat § 4 ust. 2 pkt 1 umowy) |
|  |  | W |  | ~ 5 TYG. DO ……….. | uzgodnienie zakresu i formy prognozy oddziaływania na środowisko |
|  |  | W |  | ~ 4 TYG. DO ………. | wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko i skorygowanie projektu w oparciu o wykonaną prognozę |
|  |  |  | Z | ~ 1 TYG. DO ……….. | akceptacja Burmistrza i skierowanie projektu do opiniowania i uzgadniania |
|  |  | W |  | ~4 TYG. DO ……….. | zaopiniowanie projektu przez gminną komisję urbanistyczno - architektoniczną |
|  |  | W |  | ~ 6 TYG. DO ……….. | uzgodnienie projektu studium przez organy uzgadniające |
|  |  | W |  | ~ 8 TYG. DO ……….. | zaopiniowanie projektu studium przez organy opiniujące |
|  |  | W |  | ~ 3 TYG. DO ……….. | naniesienie korekt wynikłych z uzgadniania i opiniowania (płat § 4 ust. 2 pkt 2 umowy) |
|  |  |  | Z | ~ 5 TYG. DO ……….. | sprawdzenie projektu studium, decyzja Burmistrza o wyłożeniu studium, ogłoszenie w prasie |
|  |  | W | Z | ~ 6 TYG. DO ……….. | wyłożenie projektu studium wraz z prognozą do publicznego wglądu, dyskusja publiczna |
|  |  |  | Z | ~ 3 TYG. DO ……….. | przyjmowanie uwag, |
|  |  | W |  | ~3 TYG. DO ……….. | brak uwag lub nieuwzględnienie uwag, przekazanie 1 projektu uchwały z załącznikami |
|  |  |  | Z | ~ 2 TYG. DO ……….. | sprawdzenie projektu uchwały przez Wydział UA, decyzja Burmistrza o skierowaniu studium do uchwalenia |
|  |  | W |  | ~ 1 TYG. DO ……….. | przekazanie dokumentacji do uchwalenia w zakresie wymienionym w §3 ust. 2 i 3 umowy |
|  |  |  | Z | ~ 2 TYG. DO ……….. | sprawdzenie projektu uchwały przez Wydział Organizacyjno – Prawny, przedłożenie projektu uchwały Radzie Miejskiej |
|  |  |  | sesja ……….. | uchwalenie studium (płat § 4 ust. 2 pkt 3 umowy) |
|  |  | W |  | ~ do 3 dni | przekazanie dokumentacji w zakresie wym. w § 3, ust. 4 umowy |
|  | ......................................... | W |  | ~ 2 TYG. DO ……….. | złożono uwagi: zestawienie złożonych uwag, propozycje rozstrzygnięć wobec złożonych uwag. |
|  |  | W | Z | ~ 2 TYG. DO ……….. | konsultacje ze składającymi uwagi, zajęcie przez Burmistrza stanowiska wobec złożonych uwag |
|  |  | W |  | ~ 4 TYG. DO ……….. | wniesienie uwzględnionych uwag, przekazanie 1 egz. projektu uchwały z załącznikami |
|  |  |  | Z | ~ 2 TYG. DO ……….. | sprawdzenie proj. uchwały przez Wydz. UA, decyzja Burmistrza o przedstawieniu Radzie uwag nieuwzględnionych w planie wraz z projektem uchwały |
|  |  | W |  | ~ 1 TYG. DO ……….. | przekazanie dokumentacji do uchwalenia w zakresie wym. w § 3, ust 2 i 3 umowy |
|  |  |  | Z | ~ 2 TYG. DO ……….. | sprawdzenie proj. uchwały przez Wydz. Organizacyjno-Prawny, przedłożenie projektu uchwały Radzie Miejskiej |
|  |  |  | sesja ……….. | rozpatrzenie nieuwzględnionych uwag, w przypadku zgody na nieuwzględnienie, uchwalenie studium (płat § 4 ust. 2 pkt 3 umowy) |
|  |  | W |  | ~ do 3 dni | przekazanie dokumentacji w zakresie wym. w § 3, ust. 4 umowy |

Oznaczenia:

I – wariant 1-krotne wyłożenie studium, brak uwag lub nieuwzględnienie uwag

II- wariant 1-krotne wyłożenie projektu studium, złożenie uwag,

W - Wykonawca

Z - Zamawiający

ZAMAWIAJĄCY															WYKONAWCA