## WZÓR  UMOWY

zawarta w dniu …………… 2009  roku  w Policach pomiędzy

Gminą Police, 72 – 010 Police, ul. Stefana Batorego 3, reprezentowaną przez

Władysława  Diakuna - Burmistrza  Polic

zwaną w dalszym tekście umowy  ZAMAWIAJĄCYM,

a firmą:

zwanym w dalszym tekście umowy WYKONAWCĄ,

w rezultacie wyboru oferty WYKONAWCY i udzielenia zamówienia publicznego przez ZAMAWIAJĄCEGO,  Strony postanawiają co następuje:

§ 1

Przedmiot umowy

- ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

Przebudowa Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach.

- Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia określone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Roboty wykonywane będą na podstawie dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonywania i Odbioru Robót stanowiących załączniki nr 2 i nr 3 do niniejszej umowy.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy z własnych materiałów i za pomocą własnych urządzeń.

- Wszystkie materiały użyte w trakcie realizacji muszą posiadać aprobaty, atesty, świadectwa i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie, które potwierdzą założenia zawarte w dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

§ 2

Termin realizacji

- 1. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania zadania będącego przedmiotem umowy                           w terminie do dnia  17.08.2009 r.

2.	Realizacja przedmiotu umowy będzie zgodna z ofertą WYKONAWCY stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszej umowy oraz będzie przebiegała według harmonogramu robót i płatności, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej umowy.

3. 	W miarę potrzeb oraz postępu robót WYKONAWCA będzie zobowiązany do przedstawiania ZAMAWIAJĄCEMU propozycji ewentualnych zmian w harmonogramie robót i płatności.

4.  Zmiany w harmonogramie robót i płatności mogą zostać wprowadzone po ich akceptacji przez  ZAMAWIAJĄCEGO.

5. Zmiany harmonogramu robót i płatności nie mogą dotyczyć końcowego terminu wykonania zadania, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu.

6. 	Za dzień zakończenia wykonania zadania przyjmuje się datę zgłoszenia robót przez WYKONAWCĘ do odbioru końcowego ZAMAWIAJĄCEMU.

7.  Roboty dodatkowe mogą być wprowadzone przez ZAMAWIAJĄCEGO w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 3.

Zakres robót zleconych do wykonania podwykonawcom

- ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zlecenie części robót Podwykonawcom.

- Do zawarcia przez WYKONAWCĘ umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Akceptacji Zamawiającego wymaga umowa zawierana pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą.

- ZAMAWIAJĄCY nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej z WYKONAWCĄ oraz takiej, która nie będzie przewidywała możliwości przekazywania Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane bezpośrednio przez ZAMAWIAJĄCEGO.

- ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę

- W przypadku, gdy bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO nastąpi:

- zawarcie umowy Wykonawcy z Podwykonawcą,

- zmiana Podwykonawcy lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy,

- zmiana warunków umowy z Podwykonawcą,

oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w ust. 4.

§ 4.

Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala się w formie ryczałtu w wysokości  zł brutto (słownie:    ), zgodnie z ofertą WYKONAWCY, z tego kwota netto ....( słownie:   )  + podatek 22% VAT .....( słownie:     )

- Wynagrodzenie określone w ustępie 1 niniejszego paragrafu jest ostateczne i nie podlega zmianie w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

- Ewentualne prace konieczne nie ujęte w dokumentacji projektowej lub SIWZ, WYKONAWCA wykona  w ramach wynagrodzenia ryczałtowego,  zgodnie z art. 632 Kodeksu cywilnego.

§ 5

Płatności

1.   Strony postanawiają, że zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy odbędzie się na podstawie faktur WYKONAWCY wraz z odpowiednimi protokołami odbioru robót wykonanych bez zastrzeżeń w następujący sposób:

a)  płatności częściowe – w odstępach miesięcznych (zgodnie z harmonogramem robót i płatności) łącznie do wysokości 80% wynagrodzenia umownego,

b)  ostatnia część płatności -  po całkowitym zakończeniu robót.

2.  Wysokość pierwszej i kolejnych części płatności zostanie ustalona przez WYKONAWCĘ na podstawie wykazu robót wykonanych częściowo oraz protokołu częściowego odbioru robót,                o którym mowa w  § 7 niniejszej umowy .

3.   Wysokość ostatniej części płatności stanowić będzie pozostała część wynagrodzenia umownego  WYKONAWCY.

4. Ostatnia część płatności będzie dokonana po całkowitym zakończeniu robót i po odbiorze                        końcowym, o którym mowa w  § 7 niniejszej umowy.

5. W przypadku powierzenia przez WYKONAWCĘ części robót podwykonawcom faktura WYKONAWCY musi zawierać w swej treści informację o wysokości kwoty należnej podwykonawcom.

6. Należność za wykonane prace płatna będzie przelewem z konta ZAMAWIAJĄCEGO na konto WYKONAWCY wskazane na fakturze.

7. Zapłata faktur będzie dokonywana, przelewem na konto WYKONAWCY podane na fakturze,             w ciągu 30 dni od daty przedłożenia faktury ZAMAWIAJĄCEMU,  przy czym za dzień zapłaty przyjmuje się  dzień obciążenia rachunku ZAMAWIAJĄCEGO.

8. W przypadku powierzenia przez WYKONAWCĘ części robót podwykonawcom należność wykazana w fakturze za roboty wykonane przez podwykonawców przekazana zostanie na konto WYKONAWCY po dostarczeniu przez niego wraz z fakturą dowodu zapłacenia tych należności Podwykonawcom. Dowodem tym jest oryginał oświadczenia Podwykonawcy o otrzymaniu należności wraz z uwierzytelnioną kopią faktury podwykonawcy zaakceptowaną przez WYKONAWCĘ.

§ 6.

Obowiązki stron

- Do obowiązków ZAMAWIAJĄCEGO należy w szczególności:

1) przekazanie WYKONAWCY terenu budowy na zasadach określonych szczegółowo                         w dokumentacji projektowej, w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz                      w opisie przedmiotu zamówienia, w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy,

2)  potwierdzenie przekazania terenu budowy protokołem zdawczo odbiorczym,

2.  WYKONAWCA zobowiązuje się w szczególności:

1)  do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

2) do ubezpieczenia na własny koszt, budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w

związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej:

- roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z

wykonywaniem robót - od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych,

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków

dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi

robotami budowlanymi,  w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

3. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru końcowego WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszystkie szkody wynikłe na tym terenie.

4. Podczas wykonywania wszystkich czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy WYKONAWCA ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie                   z Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, który zostanie przedłożony ZAMAWIAJĄCEMU.

§ 7.

Odbiór robót

- Wykonane roboty podlegają odbiorom dokonywanym przez upoważnionych przedstawicieli stron:

- odbiorowi częściowemu - w odstępach miesięcznych zgodnie z harmonogramem robót i płatności;

- odbiorowi końcowemu - całkowicie zakończone roboty.

- Protokół częściowego odbioru robót zostanie sporządzony w ciągu trzech dni od dnia zgłoszenia przez WYKONAWCĘ robót do odbioru ZAMAWIAJĄCEMU.

3.  W przypadku zlecenia przez WYKONAWCĘ wykonania części robót podwykonawcom do protokołu częściowego odbioru robót załączone zostaną osobne protokoły odbioru robót wykonanych przez podwykonawców ( wraz z wykazem wykonanych robót) potwierdzone przez upoważnionych przedstawicieli stron.

4. Dokonanie odbioru częściowego nastąpi na podstawie sporządzonego przez WYKONAWCĘ wykazu robót wykonanych częściowo i potwierdzonego przez osobę odpowiedzialną za realizację umowy ze strony ZAMAWIAJĄCEGO. Wykaz ten sporządzony będzie na podstawie stopnia zaawansowania robót określonych w wycenionym wykazie elementów scalonych, który zawarty został w ofercie WYKONAWCY.

5.  Odbiór końcowy dokonany zostanie po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez ZAMAWIAJĄCEGO.

6. Przed rozpoczęciem odbioru końcowego WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU kompletną dokumentację powykonawczą oraz dokumenty, których dołączenia do wniosku o użytkowanie wymaga art. 57 ustawy Prawo budowlane.

7. W przypadku zlecenia przez WYKONAWCĘ wykonania części robót podwykonawcom do protokołu odbioru końcowego robót zostanie załączony osobny protokół odbioru końcowego robót wykonanych przez podwykonawców (wraz z wykazem robót) potwierdzony przez upoważnionych przedstawicieli stron.

8. Odbiór końcowy będzie przeprowadzony komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

9. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego istnienia wad w przedmiocie zamówienia podpisany zostanie przez strony protokół wskazujący stwierdzone wady oraz termin do ich usunięcia. Podpisanie przez ZAMAWIAJACEGO protokołu odbioru końcowego nastąpi po usunięciu wszystkich wad. W takim przypadku zastosowanie mają kary za zwłokę, o których mowa w § 10.

10. ZAMAWIAJĄCY może odmówić przystąpienia do odbiorów w przypadku nie dostarczenia   ZAMAWIAJĄCEMU przez WYKONAWCĘ dokumentów o  których mowa w ustępie 6  niniejszego paragrafu.

§ 8

- Gwarancja jakości

WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU 3 letniej gwarancji co do jakości wykonanych robót, liczonej od dnia odbioru końcowego robót objętych umową na zasadach określonych w karcie gwarancyjnej stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej umowy.

§ 9

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- WYKONAWCA zobowiązany jest w dniu podpisania umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto tj. w wysokości                zł.

2. WYKONAWCA wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowych .

3.  Część zabezpieczenia w wysokości 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócona WYKONAWCY w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia i przyjęcia go przez ZAMAWIAJĄCEGO jako należycie wykonanego protokołem odbioru końcowego podpisanym przez strony umowy.

4.   Część zabezpieczenia w wysokości 30 % zwrócona zostanie WYKONAWCY nie później niż            w 15 dniu po upływie okresu gwarancji .

5.  Zwrot zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 4 musi być poprzedzony przeglądem stanu technicznego przedmiotu umowy i usunięciem przez WYKONAWCĘ wszystkich wad ujawnionych w trakcie przeglądu.

§ 10

- Kary umowne

###### 1.   WYKONAWCA  zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne:

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień zwłoki,

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu, o którym mowa w § 7 ust. 10 niniejszej umowy,

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych i ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji              w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od ZAMAWIAJĄCEGO                      w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

2.   Kwota kary umownej może zostać odliczona od należnego WYKONAWCY wynagrodzenia.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 11

- Rozwiązanie umowy

- Umowa może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym, w przypadku nie wywiązania się lub nienależytego wywiązania się przez WYKONAWCĘ z warunków niniejszej umowy.

- Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania jej WYKONAWCA może żądać wynagrodzenia jedynie za część umowy wykonaną do dnia ustania obowiązywania umowy.

4.   Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Strona odstępująca od umowy powinna podać także pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§ 12

Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

1.  Upoważnionym przedstawicielem ZAMAWIAJĄCEGO, jest:

2. Upoważnionymi przedstawicielami ze strony WYKONAWCY są :

- ……………………....................................kierownik budowy,

- ……………………..............................kierownik robót elektrycznych ,

- …………………….....................................kierownik robót sanitarnych,

§ 14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 15

Spory związane z realizacją niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu powszechnego miejscowo właściwego dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 16

Umowę niniejsza sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron umowy.

§ 17

Integralnymi częściami niniejszej umowy są:

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;

2) dokumentacja projektowa - załącznik nr 2.

3) specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robót - załącznik nr 3;

4) formularz oferty - załącznik nr 4;

5) harmonogram robót i płatności - załącznik nr 5;

6) karta gwarancji jakości wykonanych robót – załącznik nr 6

W  Y  K  O  N  A  W  C  A :					Z  A  M  A  W  I  A  J  Ą  C  Y

Załącznik nr 6

do umowy

Karta gwarancji jakości wykonanych robót

sporządzona w dniu  ..................................................

1. Zamawiający  Gmina Police,  z siedzibą  w Policach  przy  ulicy   Stefana Batorego 3,

2.	Wykonawca  …………………………………………………………

3.	Umowa  nr …………    z dnia …………………………

4.	Przedmiot umowy:

Przebudowa Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach.

5.	Data odbioru końcowego: dzień ............. miesiąc ........................... rok ..............

6.	Ogólne warunki gwarancji jakości.

6.1.	Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z umową, dokumentacją wykonawczą i specyfikacją wykonania odbioru robót oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno – budowlanymi.

6.2. Do karty gwarancyjnej dołączono aprobaty techniczne wyrobów, świadectwa dopuszczenia, certyfikaty zgodności oraz instrukcje obsługi urządzeń zawierające zakres i sposób prowadzenia przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych w czasie i po upływie okresu gwarancji. Do konserwacji zobowiązany jest Zamawiający.

6.3.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robot.

6.4.	Okres gwarancji wynosi 3 lata, licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

6.5.	W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym.

6.6.	Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:

- jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie pomieszczeń – niezwłocznie,

- w pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu stron,

- usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

6.7.	W przypadku usunięcia przez wykonawcę istotnej wady, lub wykonania prawidłowo wadliwej części robót na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robót lub usunięcia wad.

6.8.	Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek:

a)	siły wyższej,

b)	normalnego zużycia,

c)	szkód wynikłych z winy Zamawiającego oraz z normalnego zużycia technicznego pomieszczeń.

6.9.	W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokołu odbioru oraz protokołów komisyjnych przeglądów  technicznych sporządzonych w okresie gwarancji.

6.10. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad.

7.	Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady robót.

W  Y  K  O  N  A  W  C  A :