z

łącznik nr

UMOWA GKM-342/   /09

zawarta w dniu .......................2009r. pomiędzy Gminą Police, zwaną dalej Zamawiającym, z

siedzibą w Policach przy ul. Stefana Batorego 3, reprezentowaną przez:

Jakuba Pisańskiego    - Z-cę Burmistrza Gminy Police

a ...................................................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

……………………………..                     …………………………….

o następującej treści:

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania na podstawie rozstrzygniętego

przetargu nieograniczonego z dnia. 22.06.2009r. na „Bieżące utrzymanie , naprawy cząstkowe,

konserwacja ulic i dróg gminnych oraz powiatowych miejskich będących w zarządzie Gminy

Police".

2. Szczegółowy zakres prac określony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej integralną część niniejszej umowy, przyjętej przez Wykonawcę bez zastrzeżeń. Roboty objęte zakresem niniejszej umowy zlecane będą na piśmie, faksem lub telefonicznie niezwłocznie potwierdzone pisemnie.

3. Inspektorem nadzoru ze strony Zamawiającego jest Sebastian  Staszkiewicz , Janusz Paszkowski.

4. Kierownikiem robót ze strony Wykonawcy jest ..................................................

5. Przy wykonywaniu umowy Inspektor nadzoru Sebastian Staszkiewicz, Janusz Paszkowski, będzie udzielał Kierownikowi robót .................................................wiążących ustaleń, które na żądanie jednej ze stron będą potwierdzane na piśmie.

6. Czas przystąpienia wykonawcy do realizacji robót zgłoszonych przez Zamawiającego od chwili powiadomienia wynosi................... minut.

§2

Strony ustalają termin realizacji niniejszej umowy na czas określony od 01 lipca 2009 r. do 15 grudnia 2010 roku.

§3

Maksymalne zobowiązanie Gminy z tytułu realizacji przedmiotowego zamówienia w okresie od 01.07.2009r do 15.12.2010r. wynosi 1 250.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) z podziałem na poszczególne okresy realizacji:

- od 01.07.2009r. do 31.12.2009r kwota w wysokości 450.000,00 zł brutto (słownie czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) z podziałem na:

- ulice powiatowe miejskie będące w zarządzie Gminy Police - 50.000,00 zł słownie:(pięćdziesiąt tysięcy złotych), Dział 600; Rozdział 60014; § 4270.

- ulice i drogi gminne - 400.000,00 zł słownie: (czterysta tysięcy złotych) - Dział 600;Rozdział 60016; § 4270

2) od 01.01.2010r do 15.12.2010 r. kwota w wysokości 800.000,00 zł. brutto (słownie: osiemset

tysięcy złotych) z podziałem na:

- ulice powiatowe miejskie będące w zarządzie Gminy Police - 100.000.00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych) - Dział 600; Rozdział 60014; § 4270.

- ulice i drogi gminne - 700.000.00 zł.(słownie: osiemset tysięcy złotych) Dział 600; Rozdział 60016; §4270.

3.  Za wykonane i odebrane prace Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za każdy miesiąc na

podstawie złożonej faktury ( w terminie do 15 każdego miesiąca, obliczonej na podstawie

kosztorysów powykonawczych.)

Roczne rozliczenie nastąpi do dnia 15 grudnia każdego roku.

4.  Do sporządzania kosztorysów powykonawczych, podstawę stanowić powinny nakłady

rzeczowe zawarte w  KRN-ach, stawki cenowe robocizny, środków transportu i sprzętu,

podane w swojej ofercie oraz cen materiałów wg faktur na ich zakup, ( zaakceptowanych

przez Zamawiającego).

5.  W przypadku wystąpienia braku odpowiednich norm, należy stosować KNK i KNP lub

wyceny indywidualne opracowane w oparciu o własną bazę kosztorysowe- cenową

wykonawcy.

6.  Odbiór prac dokonywany będzie protokołem odbioru, w cyklu comiesięcznym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. Należność za wykonane prace w minionym miesiącu będzie regulowana na podstawie protokołu odbioru przyjętego bez uwag oraz wystawionej przez Wykonawcę, do 15 każdego miesiąca, comiesięcznej faktury, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy.

8.  Do rozliczenia zostanie dołączony kosztorys powykonawczy.

§4

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami

prawa, wiedzą i sztuką budowlaną oraz przepisami BHP i Ppoż. i Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.

Prawo o ruchu drogowym, (Dz. U. z 1997r. Nr 98, póz. 602 z późniejszymi zmianami).

2. W przypadku stwierdzenia wadliwego wykonania zleconych robót Wykonawca zobowiązany jest

do ich usunięcia na własny koszt w terminie 10 dni od daty spisania protokołu.

3. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność za  szkody  wyrządzone osobom  trzecim  przy

wykonywaniu robót na podstawie niniejszej umowy.

4. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty  na okres  36 miesięcy.

§5

Wykonawca zawrze odpowiednie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich w związku z prowadzonymi robotami. Minimalna kwota ubezpieczenia 200.000,00 zł (słownie : dwieście tysięcy zł 00/100).

§6

1.  W dniu podpisania umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w   wysokości 5 % od kwoty (1 250 000.00zł) słownie: jeden milion  dwieście pięćdziesiąt  tysięcy złotych, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia tj. 62.500 zł słownie:  sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych.

Wpłaty należy dokonać na rachunek kaucji i wadiów Zamawiającego nr 79 1020 4795 0000 9102 0009 0886 I Oddział PKO BP S.A. w Szczecinie.

2. Zwolnienie zabezpieczenia finansowego umowy nastąpi w trybie:

- 75 % kwoty zabezpieczenia - w ciągu 14 dni od zakończenia prac czyli do 14.01.2010r.

- 25 % kwoty zabezpieczenia - w ciągu 14 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi, czyli do 30.12.2013r

§7

1.  Komplet materiałów oraz sprzęt do wykonywania prac zapewnia Wykonawca.

2.  Za  prace wykonane przez  Podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne.

3.  Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z  Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.

4.  Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą oraz takiej, która nie będzie przewidywała możliwości przekazywania Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty  budowlane bezpośrednio przez  Zamawiającego.

5.   Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia na roboty budowlane wykonane przez Wykonawcę.

6.   W przypadku, gdy bez zgody Zamawiającego nastąpi :

-  zawarcie umowy Wykonawcy z Podwykonawcą,

-   zmiana Podwykonawcy lub wynagrodzenie nowego Podwykonawcy,

-   Zmiana warunków umowy z Podwykonawcą.

oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w ust.5.

§8

1. Umowa może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym, w przypadku nie wywiązania się lub nienależytego wywiązania się przez Wykonawcę z warunków niniejszej umowy.

2.  Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach .

3.  W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania jej Wykonawca może żądać wynagrodzenia

jedynie za część umowy wykonaną do dnia ustania umowy.

4.  Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§9

Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§10

Po uchwaleniu budżetu Gminy w następnym roku budżetowym Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wysokości kwoty zabezpieczonej w budżecie na realizację zadań wynikających z niniejszej umowy, lub że strony  po uchwaleniu budżetu podpiszą aneks, w którym określona będzie kwota przeznaczona na realizację zadań wynikających z niniejszej umowy.

§11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§12

Umowę   sporządzono   w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                 WYKONAWCA