ETAPY

realizacji prac wdrożeniowych, częściowe odbiory oraz płatności

- Wyłonienie wykonawcy do 20 stycznia 2009

- ETAP I - Analiza przedwdrożeniowa i opracowanie planu projektu wdrożenia zgodnie z pkt. 4.2.1., obejmującego:

- opracowanie architektury systemu uwzględniającego politykę bezpieczeństwa danych;

- wstępne projekty poszczególnych modułów w zakresie funkcjonalności, modeli i zakresu danych – podlegające modyfikacji i uszczegółowieniu na etapach wdrażania poszczególnych modułów

- opracowanie projektu wdrożenia

- doprecyzowanie harmonogramu terminowego wdrożenia w odniesieniu do poszczególnych modułów systemu;

- szczegółową specyfikację ilościowych i jakościowych wymagań sprzętu niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia, z opisem pełnionej funkcji; w/w sprzęt obejmuje serwery i jednostki komputerowe niezbędne do eksploatacji systemu (przy założeniu maksymalnego wykorzystania istniejącej infrastruktury informatycznej opisanej w załączonej Ekspertyzie oraz urządzenia do zestawienia połączeń pomiędzy lokalizacjami urzędu i jednostek organizacyjnych objętych wdrożeniem;

- szczegółową specyfikację aplikacji, które mają być wykorzystane w systemie wraz z projektami umów licencyjnych;

- pisemne sformułowanie potrzeb dotyczących przystosowania systemu obiegu dokumentów NIL do powiązania z systemem PSIP w celu podjęcia przez zamawiającego działań zmierzających do modyfikacji NIL w celu powiązania obu systemów.

Etap realizowany do 22 tygodnie od dnia podpisania umowy zakończony częściowym odbiorem.

- ETAP II - dostawa i instalacja sprzętu z uwzględnieniem połączeń między siedzibami Urzędu i jednostek objętych systemem (...)  do 27 tygodni od dnia podpisania umowy – po podpisaniu protokołu odbioru tego etapu prac nastąpi płatność obejmująca koszty zakupu sprzętu oraz instalacji (...).

- ETAP III – dostawa, instalację i konfigurację aplikacji systemu oraz wdrożeniem w zakresie następujących modułów:

- importu i obsługi danych EGBiL,

- Adresowego,

- Planowania przestrzennego oraz

- zakup licencji dla aplikacji bazowych, podstawowych i oprogramowania obcego

- dostarczenie dokumentacji w części przeznaczonej dla administratora i użytkowników obejmującej wdrożone moduły

Etap realizowany do 34 tygodni od dnia podpisania umowy zakończony częściowym odbiorem i płatnością

- ETAP IV - instalację, konfigurację i wdrożenie modułów:

- Podziały i rozgraniczenia,

- Grunty gminne,

- Wybory,

- Zieleń Miejska,

- Wycinka Drzew,

- Pomniki przyrody

- Uwarunkowania Środowiskowe

- Gospodarka Odpadami,

- Programy Proekologiczne,

- Mielioracje,

- Gospodarstwa Rolne,

- Targowisko,

- Zezwolenia na Alkohol,

- GEOPORTAL MIEJSKI,

- Inwestycje gminne

- Wykroczenia,

- Zarządzanie Antykryzysowe,

- Dostarczenie dokumentacji w części przeznaczonej dla administratora i użytkowników obejmującej wdrożone moduły

- Zakup licencji aplikacji oprogramowania własnego w zakresie wdrożonych modułów

Etap realizowany do 45 tygodni od dnia podpisania umowy zakończony częściowym odbiorem i płatnością

- ETAP V - instalację, konfigurację i wdrożenie modułów:

- Drogi

- Infrastruktura miejska

- Ujęcia Wody, Wodociągi i Kanalizacja

- Podatki

- Oświata i Kultura

- Gminna Ewidencja Zabytków

- Cmentarze

- Lokale

- (...)

- Dostarczenie dokumentacji obejmującej całość wymaganą w SIWZ

Etap realizowany do 15 marca 2011 zakończony końcowym odbiorem i płatnością