Ogólna specyfikacja techniczna 			     Zał. nr 2 a

wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiot zamówienia:

Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynkach mieszkalnych.

Lokalizacja:  Police, ul. Odrzańska 12.

Budynek mieszkalny stanowiący własność Wspólnoty Mieszkaniowej, administrowany przez ZGKiM, dach kryty dachówką ceramiczną.

Ogólny opis  robót:

| 1. | Wykonanie rusztowania przy kominach, rozebranie czterech starych kominów i wykonanie nowych – z nowej cegły pełnej ceramicznej klinkierowej. |
| --- | --- |
| 2. | Rozebranie pokrycia dachu z dachówki ceramicznej, rozebranie ołacenia dachu, rozebranie starych obróbek blacharskich wiatrownic + pasów nadrynnowych + opierzenia murów adaptacji oraz starych rynien i rur spustowych, |
| 3. | Wymiana uszkodzonych krokwi i kleszczy około 22 m, miejscowe wzmocnienie istniejących krokwi przez nabicie jednostronnie desek gr. 32 mm około 33 m, wykonanie około 17 mb podbitki gzymsu z płyt wodoodpornych OSB gr. 18 mm na przewdłużeniach połaci dachu na adaptacjach, wykonanie nowego ołacenia dachu około 314 m2 oraz ułożenie ekranu zabezpieczającego z folii wysokoparoprzepuszczalnej |
| 4. | Wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy tytan-cynk: pasy nadrynnowe, obróbki kominów, wiatrownice i ściany adaptacji, wykonanie z blachy tytan-cynk nowych rynien śr. 15 cm około 65 mb oraz rur spustowych śr. 10 cm około 39 mb, wymiana na nowe 4 rur żeliwnych z osadnikiem i kolanem, obrobienie facjatek blachą tytan-cynk i częściowo blachą powlekaną, zamontowanie na odpowietrzeniach kanalizy 9 rur wentylacujnych z kołpakiem z blachy z cynku |
| 5. | Pokrycie dachu nową dachówką ceramiczną karpiówką około 314 m2 z zastosowaniem dachówki krawędziowej oraz gąsiorów i taśm pod gąsiory, montaż 4 ław kominiarskich, 1 masztu antenowego oraz około 20 mb płotków przeciwśniegowych, zamontowanie 7 szt okien wyłazowych z otwieraniem bocznym. |
| 6. | Jednokrotne pokrycie papą termozgrzewalną wierzchniego krycia dachów lukarn około 71 m2. |
| 7. | Wywiezienie i utylizacja gruzu oraz starego drewna i obróbek blacharskich. |

Szczegółowy zakres robót – zgodnie z przedmiarami – zał. Nr 3a.

Podstawa wyceny do sporządzenia kosztorysu ofertowego: ogólnodostępna baza katalogów (KNR, KNP), ewentualnie wg analizy własnej.  Podane w przedmiarach podstawy katalogowe określają tablice, nad którymi zamieszczony jest opis robót do wykonania.

UWAGA!

## Przedmiar robót traktować należy jako pomocniczy. Przed skalkulowaniem oferty należy zweryfikować obmiary i zakres prac przewidzianych do realizacji, gdyż Umowa z wybranym w procedurze przetargowej Wykonawcą zawarta zostanie       w formie ryczałtu – zgodnie ze złożoną ofertą

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

- Wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściem do klatki.

- Ustawienie i rozebranie rynien transportowych.

- Zabezpieczenie frontu robót, wydzielenie strefy niebezpiecznej w sposób trwały (płotki stalowe lub płotki z desek) zgodnie          z przepisami BHP.

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wykonawca wykonuje na swój koszt (w ramach kosztów pośrednich budowy).

Informacje o terenie budowy:

organizacja robót budowlanych

- Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru robót, ustanowionym przez zamawiającego.

- Energia elektryczna i woda na koszt wykonawcy – z obwodu administracyjnego.

- Wywóz materiałów z rozbiórki  – w gestii wykonawcy (pozycje ujęte w przedmiarze).

- Po zakończeniu robót dekarskich, teren budowy należy pozostawić uprzątnięty.

- Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić stan sufitów we wszystkich pomieszczeniach na ostatniej kondygnacji                za ewentualne zalania po dacie przekazania placu budowy odpowiada wykonawca.

- Wszelka korespondencja pomiędzy Wykonawcą i zamawiającym prowadzona będzie w formie pisemnej (faxem)                        i potwierdzona wpisem w dzienniku budowy.

-2-

ochrona środowiska i warunki bezpieczeństwa pracy  oraz zaplecze dla potrzeb wykonawcy

- Przed dokonaniem odbioru końcowego robót komisja odbiorowa zażąda dokumentów potwierdzających wywóz materiałów                     z rozbiórki na wysypisko.

- Zabrania się zrzucania z dachu materiałów z rozbiórki – należy przygotować rynny transportowe lub w inny sposób zabezpieczyć transport materiałów.

- Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności.

- Organizacja zaplecza socjalnego – w gestii wykonawcy.

- Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

warunki dotyczące organizacji ruchu

- W celu umożliwienia bezpiecznego poruszania się mieszkańców budynku, nad wejściem do klatki należy wykonać daszek zabezpieczający oraz zabezpieczyć przejście do budynku.

ogrodzenie

- W czasie wykonywania robót dekarskich należy plac budowy oraz strefę niebezpieczną zabezpieczyć i oznakować                   w sposób trwały oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

Wymagania dot. zastosowanych materiałów:

- folia dachowa PE wysokoparoprzepuszczalna,  folia polietylenowa  szeroka gr. 0,2 mm,

- dachówka ceramiczna karpiówka kryta w koronkę z elementami wykończeniowymi danego systemu i koloru w tym dachówki krawędziowe, dachówki antenowe, stopnie kominiarskie, gąsiory półokrągłe zgodne z systemem krycia - kolor dachówki ceglany,

- drewno iglaste klasy II i III (zgodnie z normami KNR) nasycone lub impregnowane - na elementy konstrukcyjne dachu,

- blacha cynkowo-tytanowa do wykonania rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, obróbki kominów z blachy powlekanej,

- cegła klinkierowa pełna – klasy 250,

- wełna mineralna gr. 15 cm  gęstości 35 kg/m3, styropian gr. 10 cm

- okna wyłazowe typu FAKRO z otwieraniem bocznym.

Wszystkie materiały użyte do krycia dachu (między innymi dachówka, cegła, folia, blacha, drewno, wełna, styropian)  muszą być dopuszczone     do zastosowania w budownictwie i muszą posiadać stosowne atesty.lub świadectwa dopuszczenia.

Przed dokonaniem odbioru robót Zamawiający będzie żądał potwierdzenia zgodności wbudowanych faktycznie materiałów                z materiałami przedstawionymi w ofercie przetargowej (dostarczenia atestów lub świadectw  dopuszczenia materiałów wbudowanych).

W opisie pozycji kosztorysowych muszą być wyszczególnione materiały, które będą użyte do wykonania robót (nazwa, typ, system).

Wymagania dot. jakości wykonania robót:

Roboty należy wykonać zgodnie z normami technicznymi oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”. Przy robotach nienormowanych należy stosować technologię określoną przez producenta materiałów.

Kontrola i odbiór robót budowlanych:

-    Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić dziennik budowy, w którym nabieżąco potwierdzane będą wszystkie roboty         zanikające i ulegajace zakryciu.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót dekarskich oraz robót towarzyszących Wykonawca powoła kierownika budowy, który na bieżąco sprawdza warunki wykonywanych robót, zgodność technologii wykonawstwa oraz zgłasza inspektorowi nadzoru do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem zadania zgodnie z umową i SIWZ zamawiający powołał inspektora nadzoru inwestorskiego, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zgłoszonych uprzednio przez kierownika budowy.

- Dopuszczenie do końcowego odbioru technicznego wykonanych robót może nastąpić po podpisaniu własciwego oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu wszystkich robót zgodnie z zakresem oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Oświadczenie to potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.

- Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli działów technicznych ZGKiM, oraz przedstawiciela UM Police.

- Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość wykonanych robót: szczelność pokrycia,  odpowiednie wbudowanie elementów wykończeniowych, okien, obróbek, rynien i rur spustowych, usunięcie materiałów z rozbiórki i gruzu, wszelkich zanieczyszczeń, uporządkowanie klatki i otoczenia budynku.

- Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, rozliczenie mediów (energii elektrycznej i wody), dostarczenie certyfikatów         na wbudowane materiały i dokumentów potwierdzających dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko są podstawą         do rozliczenia robót i przyjęcia faktury od wykonawcy.

...........................................................

Zał. nr 2 b

Ogólna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiot zamówienia:

Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynkach mieszkalnych.

Lokalizacja:  Police, ul. PIASTÓW 36.

Budynek mieszkalny stanowiący własność Wspólnoty Mieszkaniowej nr. 179, administrowany przez ZGKiM,  dach kryty papą.

Ogólny opis  robót:

| 1. | Wykonanie rusztowania i przemurowanie ponad dachem dwóch kominów oraz wykonanie czap betonowych – kominy z nowej cegły pełnej klinkierowej. |
| --- | --- |
| 2. | Rozebranie starych obróbek blacharskich: mur ogniowy, wiatrownice, pasy nadrynnowe, mansard, kosze, rozebranie starych rynien i rur spustowych, rozebranie starego pokrycia papy – około pięciu warstw. |
| 3. | Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł na murze ogniowym – około 12 m2. |
| 4. | Uzupełnienie włazów kominiarskich – 2 szt oraz oraz dwóch wyłazów dachowych i pokrycie ich blachą tytan-cynk. |
| 4. | Wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy tytan-cynk: pasy nadrynnowe, okap nad mansardem, wiatrownice, mury ogniowe, kosze, mansard, wykonanie z blachy tytan-cynk nowych rynien śr. 15 cm około 24 mb oraz rur spustowych śr. 12 cm około 30 mb, wstawienie 2 czyszczaków kanalizacyjnych z PCV na stojakach rur spustowych, uzupełnienie rur wentylacyjnych z kołpakiem wykonanych z blachy tytan-cynk na odpowietrzeniach kanalizacji, montaż stojaka antenowego. |
| 5. | Miejscowa wymiana deskowania z desek gr. 25 mm – około 2,5 m2, wymiana mieczy około 1,20 mb, wymiana krokwii przy attyce około 2,60 mb, odgrzybienie około 116 m2 deskowania dachu oraz około 47 m2 konstrukcji nośnej dachu – poprzez dwukrotne powlekanie powierzchni preparatami solnymi, miejscowa wymiana ślepej podłogi na strychu z desek gr. 25 mm – około 10 m2. |
| 6. | Pokrycie dachu papą podkładową termozgrzewalną gr. 4,2 mm mocowaną mechanicznie oraz dwuwarstwowe pokrycie papą termozgrzewalną PE 250 wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej gr. 5,20 – około 116 m2. |
| 7. | Wymiana pokrycia dachu ceramicznego na mansardzie – około 47 m2: rozebranie starej dachówki, wymiana ołacenia, pokrycie łat folią dachową wysokoparopszepuszczalną oraz pokrycie nową dachówką ceramiczną karpiówką montaż gąsiorów i taśm pod gąsiory oraz płotków przeciwśniegowych około 8,00 mb. |
| 8. | Wywiezienie i utylizacja gruzu, starego drewna i obróbek blacharskich. |

Szczegółowy zakres robót – zgodnie z przedmiarem – zał. Nr 3b.

Podstawa wyceny do sporządzenia kosztorysu ofertowego: ogólnodostępna baza katalogów (KNR, KNP), ewentualnie  wg analizy własnej.

Podane w przedmiarach podstawy katalogowe określają tablice, nad którymi zamieszczony jest opis robót do wykonania.

UWAGA!

## Przedmiar robót traktować należy jako pomocniczy. Przed skalkulowaniem oferty należy zweryfikować obmiary

## i zakres prac przewidzianych do realizacji, gdyż Umowa z wybranym w procedurze przetargowej Wykonawcą zawarta zostanie  w formie ryczałtu – zgodnie ze złożoną ofertą

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

- Ustawienie i rozebranie rynien transportowych oraz daszku nad wejściem do budynku,

- Zabezpieczenie terenu robót, wydzielenie strefy niebezpiecznej w sposób trwały (płotki stalowe lub płotki z desek) zgodnie          z przepisami  BHP.

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wykonawca wykonuje na swój koszt (w ramach kosztów pośrednich budowy).

Informacje o terenie budowy:

organizacja robót budowlanych

- Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru robót, ustanowionym przez zamawiającego.

- Energia elektryczna i woda na koszt wykonawcy – z obwodu administracyjnego.

- Wywóz materiałów z rozbiórki  – w gestii wykonawcy (pozycje ujęte w przedmiarze).

- Po zakończeniu robót dekarskich, teren budowy należy pozostawić uprzątnięty.

- Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić stan sufitów we wszystkich pomieszczeniach na ostatniej kondygnacji                za ewentualne zalania po dacie przekazania placu budowy odpowiada wykonawca.

-2-

ochrona środowiska i warunki bezpieczeństwa pracy

- Przed dokonaniem odbioru końcowego robót komisja odbiorowa zażąda dokumentów potwierdzających wywóz materiałów                     z rozbiórki na wysypisko.

- Zabrania się zrzucania z dachu materiałów z rozbiórki – należy przygotować rynny transportowe lub w inny sposób zabezpieczyć transport materiałów.

- Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności.

- Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

zaplecze dla potrzeb wykonawcy

- Organizacja zaplecza socjalnego – w gestii wykonawcy.

- Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

warunki dotyczące organizacji ruchu

- W celu umożliwienia bezpiecznego poruszania się mieszkańców budynku, nad wejściem do klatki należy wykonać daszek zabezpieczający oraz zabezpieczyć przejście do budynku.

ogrodzenie

- W czasie wykonywania robót dekarskich należy plac budowy oraz strefę niebezpieczną zabezpieczyć i oznakować  w sposób trwały oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

Wymagania dot. zastosowanych materiałów:

- papa termozgrzewalna PV 250 na włókninie poliestrowej 5,2 mm nawierzchniowa i 4,2 mm podkładowa,

- drewno iglaste klasy II i III (zgodnie z normami KNR) nasycone lub impregnowane - na elementy konstrukcyjne dachu,

- blacha cynkowo-tytanowa do wykonania rynien i rur spustowych, obróbek, itp.

- cegła budowlana pełna.

Wszystkie materiały użyte do krycia dachu (między innymi, papa, cegła, blacha, drewno,)  muszą być dopuszczone                      do zastosowania w budownictwie i muszą posiadać stosowne atesty lub świadectwa dopuszczenia.

Przed dokonaniem odbioru robót Zamawiający będzie żądał potwierdzenia zgodności wbudowanych faktycznie materiałów                 z materiałami przedstawionymi w ofercie przetargowej (dostarczenia atestów lub świadectw dopuszczenia materiałów wbudowanych).

W opisie pozycji kosztorysowych muszą być wyszczególnione materiały, które będą użyte do wykonania robót (nazwa, typ, system).

# UWAGA – NIE DOPUSZCZAMY DACHÓWKI ZAKŁADKOWEJ

Wymagania dot. jakości wykonania robót:

Roboty należy wykonać zgodnie z normami technicznymi oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”. Przy robotach nienormowanych należy stosować technologię określoną przez producenta materiałów.

Kontrola i odbiór robót budowlanych:

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót dekarskich oraz robót towarzyszących Wykonawca powoła kierownika budowy, który na bieżąco sprawdza warunki wykonywanych robót, zgodność technologii wykonawstwa oraz zgłasza inspektorowi nadzoru do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem zadania zgodnie z umową i SIWZ zamawiający powołał inspektora nadzoru inwestorskiego, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zgłoszonych uprzednio przez kierownika budowy.

- Dopuszczenie do końcowego odbioru technicznego wykonanych robót może nastąpić po podpisaniu własciwego oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu wszystkich robót zgodnie z zakresem oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Oświadczenie to potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.

- Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli działów technicznych ZGKiM, przedstawiciela UM Police oraz przedstawiciela wspólnoty mieszkaniowej.

- Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość wykonanych robót: szczelność pokrycia,  odpowiednie wbudowanie elementów wykończeniowych, okien, obróbek, rynien i rur spustowych, usunięcie materiałów z rozbiórki i gruzu, wszelkich zanieczyszczeń, uporządkowanie klatki i otoczenia budynku.

- Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, rozliczenie mediów (energii elektrycznej i wody), dostarczenie certyfikatów         na wbudowane materiały i dokumentów potwierdzających dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko są podstawą         do rozliczenia robót i przyjęcia faktury od wykonawcy.

..................................................

Ogólna specyfikacja techniczna                                      Zał. nr 2 c

wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiot zamówienia:

Remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku mieszkalnym w Policach

przy ul. NADBRZEŻNEJ 22 .

Budynek mieszkalny stanowiący własność Wspólnoty Mieszkaniowej, administrowany przez ZGKiM, dach kryty dachówką ceramiczną. Nowe pokrycie dachu wykonane będzie z blachy powlekanej dachówkopodobnej.

Ogólny opis  robót:

| 1. | Wykonanie rusztowania przy kominach, rozebranie starych kominów ponad dachem i wykonanie nowych z nowej cegły - pełnej klinkierowej około 8,3 m3 oraz wykonanie około 5,3 m2 czap betonowych oraz obsadzenie 3 metalowych drabi kominiarskich na trzech wysokich kominach. |
| --- | --- |
| 2. | Rozebranie pokrycia dachu z dachówki, rozebranie ołacenia dachu, rozebranie starych obróbek blacharskich (wiatrownice, pasy nadrynnowe, opierzenie kominów i kosze), rozebranie starych rynien i rur spustowych, |
| 3. | Wymiana około 30 m krokwi zewnętrznych szczytowych oraz przedłużenie 18 krokwi, miejscowe wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek gr. 32 mm około 6 m, wymiana desek czołowych około 86 m, wymiana deskowania dachu z desek gr. 25 mm na przewieszeniu okapu około 73 m2. |
| 4. | Wykonanie z blachy tytan-cynk nowych obróbek blacharskich (pasy nadrynnowe i okapy, kosze, obróbki kominów, uzupełnienie 5 rur wentylacyjnych z kołpakiem śr. 18 cm z blachy z cynku, wykonanie z blachy tytan-cynk nowych rynien śr. 15 cm około 25 m oraz nowych rur spustowych śr. 12 cm około 17 m, wymiana na nowe 4 rur żeliwnych z osadnikiem i kolanem. |
| 5. | Dwukrotne malowanie olejne istniejącej podbitki gzymsu na szczytachokoło 57 m2. |
| 6. | Docieplenie lokalu mieszkalnego – połać dachu nad poddaszem: wykonanie paroizolacji z folii polietylenowej gr. 0,2 mm oraz docieplenie dachu płytami z wełny mineralnej – około 75 m2. |
| 7. | Wykonanie nowego ołacenia dachu (kontrłaty i łaty), ułożenie na łatach ekranu zabezpieczającego z folii dachowej wysokoparoprzepuszczalnej, pokrycie dachu blachą powlekaną dachówkową (powierzchnia dachu około 317 m2), montaż z blachy powlekanej gąsiorów i wiatrownic oraz akcesorii do pokryć dachowych (12 szt ław kominiarskich i 3 maszty antenowe) i około 25 m barier śniegowych, montaż 5 okien wyłazowych typu ”FAKRO” z otwieraniem bocznym. |
| 8. | Wywiezienie i utylizacja gruzu, starych obróbek blacharskich i drewna. |

Szczegółowy zakres robót – zgodnie z przedmiarem – zał. Nr 3c.

Podstawa wyceny do sporządzenia kosztorysu ofertowego: ogólnodostępna baza katalogów (KNR, KNP), ewentualnie wg analizy własnej.  Podane w przedmiarach podstawy katalogowe określają tablice, nad którymi zamieszczony jest opis robót do wykonania.

UWAGA!

## Przedmiar robót traktować należy jako pomocniczy. Przed skalkulowaniem oferty należy zweryfikować obmiary i zakres prac przewidzianych do realizacji, gdyż Umowa z wybranym w procedurze przetargowej Wykonawcą zawarta zostanie         w formie ryczałtu – zgodnie ze złożoną ofertą

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:

- Wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściem do klatki.

- Ustawienie i rozebranie rynien transportowych.

- Zabezpieczenie terenu robót, wydzielenie strefy niebezpiecznej w sposób trwały (płotki stalowe lub płotki z desek) zgodnie          z przepisami BHP.

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe wykonawca wykonuje na swój koszt (w ramach kosztów pośrednich budowy).

Informacje o terenie budowy:

organizacja robót budowlanych

- Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru robót, ustanowionym przez zamawiającego.

- Energia elektryczna i woda na koszt wykonawcy – z obwodu administracyjnego.

- Wywóz materiałów z rozbiórki  – w gestii wykonawcy (pozycje ujęte w przedmiarze).

- Po zakończeniu robót dekarskich, teren budowy należy pozostawić uprzątnięty.

- Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić stan sufitów we wszystkich pomieszczeniach na ostatniej kondygnacji                za ewentualne zalania po dacie przekazania placu budowy odpowiada wykonawca.

- Wszelka korespondencja pomiędzy Wykonawcą i zamawiającym prowadzona będzie w formie pisemnej (faxem)                        i potwierdzona wpisem w dzienniku budowy.

-2-

ochrona środowiska i warunki bezpieczeństwa pracy  oraz zaplecze dla potrzeb wykonawcy

- Przed dokonaniem odbioru końcowego robót komisja odbiorowa zażąda dokumentów potwierdzających wywóz materiałów                     z rozbiórki na wysypisko.

- Zabrania się zrzucania z dachu materiałów z rozbiórki – należy przygotować rynny transportowe lub w inny sposób zabezpieczyć transport materiałów.

- Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien być ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności.

- Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

- Organizacja zaplecza socjalnego – w gestii wykonawcy.

- Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy.

warunki dotyczące organizacji ruchu

- W celu umożliwienia bezpiecznego poruszania się mieszkańców budynku, nad wejściem do klatki należy wykonać daszek zabezpieczający oraz zabezpieczyć przejście do budynku.

ogrodzenie

- W czasie wykonywania robót dekarskich należy plac budowy oraz strefę niebezpieczną zabezpieczyć i oznakować w sposób trwały oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

Wymagania dot. zastosowanych materiałów:

- folia  dachowa PE wysokoparoprzepuszczalna oraz folia budowlana polietylenowa gr. 0,2 mm,

- wełna mineralna ROCKMIN gęstości 35 kg/m3,

- rynny i rury spustowe, gąsiory, pasy nadrynnowy, wiatrownice z blachy powlekanej – płotki (zapory śniegowe), ławy i stopnie kominiarskie z blachy powlekanej lub z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo - kolor ceglany,

- blacha powlekana dachówkowa  - w kolorze ceglanym,

- drewno iglaste obrzynane klasy II i III (zgodnie z normami KNR) nasycone lub impregnowane  na elementy konstrukcyjne dachu,

- cegła klinkierowa pełna – klasy 250

- okna dachowe typu FAKRO – z otwieraniem bocznym.

Wszystkie materiały użyte do krycia dachu (między innymi blacha, cegła, folia, blacha, drewno,)  muszą być dopuszczone           do zastosowania w budownictwie i muszą posiadać stosowne atesty lub świadectwa dopuszczenia.

Przed dokonaniem odbioru robót Zamawiający będzie żądał potwierdzenia zgodności wbudowanych faktycznie materiałów                z materiałami przedstawionymi w ofercie przetargowej (dostarczenia atestów lub świadectw dopuszczenia materiałów wbudowanych).

W opisie pozycji kosztorysowych muszą być wyszczególnione materiały, które będą użyte do wykonania robót (nazwa, typ, system).

Wymagania dot. jakości wykonania robót:

Roboty należy wykonać zgodnie z normami technicznymi oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”. Przy robotach nienormowanych należy stosować technologię określoną przez producenta materiałów.

Kontrola i odbiór robót budowlanych:

- Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić dziennik budowy, w którym nabieżąco potwierdzane będą wszystkie roboty zanikające i ulegajace zakryciu.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót dekarskich oraz robót towarzyszących Wykonawca powoła kierownika budowy, który na bieżąco sprawdza warunki wykonywanych robót, zgodność technologii wykonawstwa oraz zgłasza inspektorowi nadzoru do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu.

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem zadania zgodnie z umową i SIWZ zamawiający powołał inspektora nadzoru inwestorskiego, który sprawdza na bieżąco warunki wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu zgłoszonych uprzednio przez kierownika budowy.

- Dopuszczenie do końcowego odbioru technicznego wykonanych robót może nastąpić po podpisaniu własciwego oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu wszystkich robót zgodnie z zakresem oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Oświadczenie        to potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.

- Końcowy odbiór techniczny dokonuje komisja odbiorowa złożona z przedstawicieli działów technicznych ZGKiM, przedstawiciela UM Police oraz przedstawiciela wspólnoty mieszkaniowej.

- Komisja zwróci uwagę szczególnie na jakość wykonanych robót: szczelność pokrycia,  odpowiednie wbudowanie elementów wykończeniowych, okien, obróbek, rynien i rur spustowych, usunięcie materiałów z rozbiórki i gruzu, wszelkich zanieczyszczeń, uporządkowanie klatki i otoczenia budynku.

- Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, rozliczenie mediów (energii elektrycznej i wody), dostarczenie certyfikatów        na wbudowane materiały i dokumentów potwierdzających dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko są podstawą         do rozliczenia robót i przyjęcia faktury od wykonawcy.

..................................................................