## Załącznik nr 1 do umowy nr ……….

### HARMONOGRAM RZECZOWO -TERMINOWY

| WARIANT | W | Z | TERMIN WYKONANIA od daty podpisania umowy | ZAKRES PRAC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-KROTNE WYŁOŻENIE PLANU, BRAK UWAG | NIEPONAWIANIE UZGODNIEŃ | UWAGI, PONAWIANIE UZGODNIEŃ |  |  | Z | ~ 1 TYG. DO ……… | przekazanie materiałów określonych w § 2 umowy |
|  |  |  |  | W |  | ~ 4 TYG. DO ……… | wykonanie i przekazanie Zamawiającemu 2 egzemplarzy koncepcji projektu planu oraz ekofizjografii |
|  |  |  |  |  | Z | ~ 3 TYG. DO ………. | sprawdzenie koncepcji projektu planu oraz sformułowanie uwag zgodnie z polityka gminy |
|  |  |  |  | W |  | ~ 6 TYG. DO ……… | wykonanie i przekazanie Zamawiającemu 2 egzemplarzy projektu planu oraz ekofizjografii |
|  |  |  |  |  | Z | ~ 3 TYG. DO | uzgodnienie zakresu prognozy oddziaływania na środowisko |
|  |  |  |  |  | Z | ~ 3 TYG. DO ………. | sprawdzenie projektu planu oraz sformułowanie uwag zgodnie z polityką gminy (Wydziały UG) |
|  |  |  |  | W |  | ~ 4 TYG. DO ……… | naniesienie poprawek, skorygowanie projektu planu, przekazanie 2 egz. projektu planu i po 1 egz. prognoz (płatność § 4 ust. 2 pkt 1 umowy) |
|  |  |  |  |  | Z | ~ 2 TYG. DO ……… | przedstawienie Burmistrzowi projektu planu i prognoz (prezentacja przez Wykonawcę na posiedzeniu Burmistrza) |
|  |  |  |  | W |  | ~ 2 TYG. DO ………. | naniesienie poprawek Burmistrza, przekazanie 1 egz. projektu planu i prognoz |
|  |  |  |  |  | Z | ~ 4 TYG. DO ……… | decyzje Burmistrza o skierowaniu projektu do opiniowania i uzgadniania |
|  |  |  |  | W |  | ~ 5 TYG. DO ……… | zaopiniowanie projektu oraz naniesienie korekt wynikłych z opiniowania |
|  |  |  |  | W |  | ~10 TYG. DO ……… | uzgodnienie projektu oraz naniesienie korekt wynikłych z uzgadniania |
|  |  |  |  | W |  | ~ 2 TYG. DO ………. | przygotowanie kompletnego wniosku o odrolnienie/odlesienie |
|  |  |  |  | * | ~12 TYG.DO ………. | uzyskanie decyzji w sprawie zgody na odlesienie/odrolnienie (płatność § 4 ust. 2 pkt 2 umowy) |
|  |  |  |  | W |  | ~ 2 TYG. DO ………. | naniesienie korekt wynikających z braku zgody na odlesienie/odrolnienie, przekazanie 2 egz. projektu planu i po 1 egz. prognoz |
|  |  |  |  |  | Z | ~ 3 TYG. DO ………. | decyzja Burmistrza o wyłożeniu planu, ogłoszenie w prasie |
|  |  |  |  |  | Z | ~ 3 TYG. DO ………. | wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, dyskusja publiczna |
|  |  |  |  |  | Z | ~ 3 TYG. DO ………. | przyjmowanie uwag, |
|  | PLANU UWAGI | WYŁOŻENIE PANU W |  | W |  | ~3 TYG. DO ……… | brak uwag, przekazanie projektu planu do uchwalenia, w zakresie o którym mowa w § 3, ust. 3 umowy |
|  |  |  |  |  | Z | ~ 3 TYG. DO ………. | sprawdzenie projektu uchwały przez Wydział UA |
|  |  |  |  |  | Z | ~ 2 TYG. DO ………. | sprawdzenie projektu uchwały przez Wydział Organizacyjno – Prawny, |
|  |  |  |  |  | Z | ~ 1 TYG.DO ………. | decyzja Burmistrza o skierowaniu planu do uchwalenia, przedłożenie projektu uchwały komisjom Rady Miejskiej |
|  |  |  |  |  | Sesja ………. | uchwalenie planu (płatność § 4 ust. 2 pkt 3 umowy) |
|  |  |  |  | W |  | ~ do 3 dni | przekazanie dokumentacji w zakresie wym. w § 3 ust 2 umowy |
|  |  |  |  | ~ | publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego (płatność § 4 ust. 2 pkt 4 umowy) |
|  | 1-KROTNE WYŁOŻENIE |  |  | W |  | ~ 1 TYG. DO ………. | złożono uwagi: zestawienie złożonych uwag, propozycje rozstrzygnięć wobec złożonych uwag. |
|  |  |  |  |  | Z | ~ 2 TYG. DO ……… | konsultacje ze składającymi uwagi, zajęcie przez Burmistrza stanowiska wobec złożonych uwag |
|  |  | 1-KROTNE |  | W |  | ~ 3 TYG DO ……… | wniesienie uwzględnionych uwag, skorygowanie prognoz, przekazanie projektu planu do uchwalenia, w zakresie o którym mowa w § 3, ust. 3 umowy |
|  |  |  |  |  | Z | ~ 3 TYG. DO ………. | sprawdzenie proj. uchwały przez Wydz. UA |
|  |  |  |  |  | Z | ~ 2 TYG. DO ……… | sprawdzenie proj. uchwały przez Wydz. Organizacyjno-Prawny, |
|  |  |  |  |  | Z | ~ 1 TYG. DO ……… | decyzja Burmistrza o przedstawieniu Radzie uwag nieuwzględnionych w planie wraz z projektem uchwały |
|  |  |  |  |  | sesja ……… | rozpatrzenie nieuwzględnionych uwag, w przypadku zgody na nieuwzględnienie, uchwalenie planu (płatność § 4 ust. 2 pkt 3 umowy) |
|  |  |  |  | W |  | ~ do 3 dni | przekazanie dokumentacji w zakresie wym. w § 3, ust. 2 umowy |
|  |  |  |  |  | publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego (płatność § 4 ust. 2 pkt 4 umowy) |
|  |  |  |  | W |  | ~ 3 TYG. DO ………. | wniesienie uwzgl. uwag, korekta prognoz, ponowienie czynności, przekazanie projektu do uchwalenia, w zakresie o którym mowa w § 3, ust. 3 umowy |
|  |  |  |  |  | Z | ~ 3 TYG. DO ……… | sprawdzenie proj. uchwały przez Wydział UA |
|  |  |  |  |  | Z | ~ 2 TYG. DO ……… | sprawdzenie proj. uchwały przez Wydział Organizacyjno-Prawny |
|  |  |  |  |  | Z | ~ 1 TYG. DO ……… | decyzja Burmistrza o przedstawieniu Radzie uwag nieuwzględnionych w planie wraz z projektem uchwały |
|  |  |  |  |  | sesja ……… | rozpatrzenie nieuwzględnionych uwag, w przypadku zgody na nieuwzględnienie, uchwalenie planu (płatność § 4 ust. 2 pkt 3 umowy) |
|  |  |  |  | W |  | ~ do 3 dni | przekazanie dokumentacji w zakresie wym. w § 3, ust. 2 umowy |
|  |  |  |  |  | publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego (płatność § 4 ust. 2 pkt 4 umowy) |

Uwaga: przekroczenie terminu oznaczonego (*) tj. niezależnego od Zamawiającego i Wykonawcy powoduje odpowiednie przesunięcia w harmonogramie

ZAMAWIAJĄCY															WYKONAWCA